附件1

2018-2020年全市旅游厕所任务分解表

| 责任单位 |  | 2018年 |  |  |  |  |  |  | 2019年 |  |  |  |  |  |  |  | 2020年 |  |  |  |  | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小计 | 新建 |  | 改建 |  | 含第三卫生间 |  | 小计 |  | 新建 |  | 改建 |  | 含第三卫生间 |  | 小计 | 新建 |  | 改建 | 含第三卫生间 |  |  |
| 金台区政府 |  | 14 | 6 |  | 8 |  | 1 |  | 4 |  | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 1 |  | 2 |  | 21 |  |
| 渭滨区政府 |  | 20 | 16 |  | 4 |  | 1 |  | 10 |  | 5 |  | 5 |  | 1 |  | 10 | 1 |  | 9 |  | 40 |  |
| 陈仓区政府 |  | 20 | 20 |  |  |  | 1 |  | 4 |  | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 1 |  | 2 |  | 27 |  |
| 凤翔县政府 |  | 20 | 19 |  | 1 |  | 1 |  | 11 |  | 11 |  |  |  | 1 |  | 10 | 10 |  |  |  | 41 |  |
| 岐山县政府 |  | 20 | 15 |  | 5 |  | 1 |  | 4 |  | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 1 |  | 2 |  | 27 |  |
| 眉县政府 |  | 33 | 29 |  | 4 |  | 1 |  | 15 |  | 14 |  | 1 |  | 1 |  | 8 | 7 |  | 1 | 1 | 56 |  |
| 扶风县政府 |  | 11 | 6 |  | 5 |  | 1 |  | 8 |  | 7 |  | 1 |  | 1 |  | 8 | 7 |  | 1 |  | 27 |  |
| 千阳县政府 |  | 6 | 5 |  | 1 |  | 1 |  | 4 |  | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 2 |  | 1 |  | 13 |  |
| 陇县政府 |  | 20 | 13 |  | 7 |  | 1 |  | 9 |  | 5 |  | 4 |  | 1 |  | 9 | 5 |  | 4 | 1 | 38 |  |
| 太白县政府 |  | 20 | 18 |  | 2 |  | 1 |  | 7 |  | 5 |  | 2 |  | 1 |  | 5 | 4 |  | 1 | 1 | 32 |  |
| 凤县政府 |  | 12 | 8 |  | 4 |  | 1 |  | 9 |  | 7 |  | 2 |  | 1 |  | 13 | 9 |  | 4 | 1 | 34 |  |
| 麟游县政府 |  | 14 | 14 |  |  |  | 1 |  | 16 |  | 16 |  |  |  | 1 |  | 21 | 21 |  |  |  | 51 |  |
| 高新区管委会 |  | 8 | 8 |  |  |  | 1 |  | 11 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  | 11 | 11 |  |  |  | 30 |  |
| 市农业局 |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  | 15 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |
| 市林业局 |  | 11 | 11 |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 19 |  |
| 市水利局 |  | 6 | 5 |  | 1 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 13 |  |
| 市体育局 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 市旅发委 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 5 |  | 1 |  |  |  | 4 | 2 |  | 2 |  | 10 |  |
| 根据全市新建旅游景区、旅游道路等实际发展设置机动指标30座。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |
| 合计 | 254 （含机动10座） |  |  | 197 |  | 47 |  | 13 |  | 151 （含机动10座） |  | 119 |  | 22 |  | 13 | 128 （含机动10座） |  | 89 | 29 | 4 | 533 |  |

单位：座

附件2

2018年旅游厕所建设管理计划表

| 序号 | 省份 | 地市 | 项目名称 | 项目类别 | 业主单位 | 地 址 | 详细方位 | 建设性质 | 厕所 类别 | 面积 （平方米） | 拟建设等级 | 管理 形式 | 筹资形式 | 计划 投资 (万元） | 计划开工日期 | 计划完工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陕西省 | 宝鸡市 | 金台区六川河生态旅游景区厕所1 | 旅游线路沿线 | 金台区六川店村委会 | 金台区六川店村 | 六川店村委会旁 | 改建 | 固定 | 70 | A | 自管 | 政府投资 | 10 | 2018年3月 | 2018年12月 |
| 2 | 陕西省 | 宝鸡市 | 金台区六川河生态旅游景区厕所2 | 旅游线路沿线 | 金台区暴家河村委会 | 金台区暴家河村 | 暴家河村委会旁 | 改建 | 固定 | 60 | A | 自管 | 政府投资 | 10 | 2018年3月 | 2018年12月 |
| 3 | 陕西省 | 宝鸡市 | 金台区六川河生态旅游景区厕所3 | 旅游线路沿线 | 金台区暴家河村委会 | 金台区暴家河移民搬迁点 | 暴家河村委会旁 | 改建 | 固定 | 60 | A | 自管 | 政府投资 | 10 | 2018年3月 | 2018年12月 |
| 4 | 陕西省 | 宝鸡市 | 金台区六川河生态旅游景区厕所4 | 旅游线路沿线 | 金台区贺家渠村委会 | 金台区贺家渠移民搬迁点 | 贺家渠村委会旁 | 改建 | 固定 | 70 | A | 自管 | 政府投资 | 10 | 2018年3月 | 2018年12月 |
| 5 | 陕西省 | 宝鸡市 | 金台区西府天地景区旅游厕所1 | 旅游景区 | 金台区西府天地管委办 | 金台区西府天地景区 | 南环路西段路南 | 新建 | 固定 | 100 | AAA | 自管 | 政府投资 | 60 | 2018年5月 | 2018年12月 |
| 6 | 陕西省 | 宝鸡市 | 金台区西府天地景区旅游厕所2 | 旅游景区 | 宝鸡辉昇文化产业有限发展公司 | 金台区西府天地景区 | 封神演义游乐园西南 | 新建 | 固定 | 80 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 40 | 2018年5月 | 2018年12月 |
| 7 | 陕西省 | 宝鸡市 | 金台区西府天地景区旅游厕所3 | 旅游景区 | 宝鸡辉昇文化产业有限发展公司 | 金台区西府天地景区 | 封神演义游乐园西 | 新建 | 固定 | 80 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 40 | 2018年5月 | 2018年12月 |
| 8 | 陕西省 | 宝鸡市 | 金台区西府天地景区旅游厕所4 | 旅游景区 | 宝鸡辉昇文化产业有限发展公司 | 金台区西府天地景区 | 封神演义游乐园东北 | 新建 | 固定 | 80 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 40 | 2018年5月 | 2018年12月 |
| 9 | 陕西省 | 宝鸡市 | 金台区西府天地景区旅游厕所5 | 旅游景区 | 宝鸡辉昇文化产业有限发展公司 | 金台区西府天地景区 | 封神演义游乐园东 | 新建 | 固定 | 80 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 40 | 2018年5月 | 2018年12月 |

| 序号 | 省份 | 地市 | 项目名称 | 项目类别 | 业主单位 | 地 址 | 详细方位 | 建设性质 | 厕所 类别 | 面积 （平方米） | 拟建设等级 | 管理 形式 | 筹资形式 | 计划 投资 (万元） | 计划开工日期 | 计划完工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 陕西省 | 宝鸡市 | 金台区西府天地景区旅游厕所6 | 旅游景区 | 陕西一鼎置业有限公司 | 金台区西府天地景区 | 西府老街一期文昌街 | 新建 | 固定 | 78 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 35 | 2018年3月 | 2018年12月 |
| 11 | 陕西省 | 宝鸡市 | 金台区金河镇玉池公社旅游景区厕所1 | 乡村旅游点 | 金台区玉池村委会 | 金台区玉池村 | 金台区玉池村桥头 | 新建 | 固定 | 120 | AA | 自管 | 合作共建 | 70 | 2018年3月 | 2018年10月 |
| 12 | 陕西省 | 宝鸡市 | 金台区金河镇玉池公社旅游景区厕所2 | 旅游线路沿线 | 金台区玉池村委会 | 金台区玉池村 | 金台区玉池村沟口 | 新建 | 固定 | 120 | AA | 自管 | 合作 共建 | 70 | 2018年3月 | 2018年10月 |
| 13 | 陕西省 | 宝鸡市 | 金台区硖石镇厕所 | 乡村旅游点 | 宝鸡市金台区硖石镇政府 | 宝鸡市金台区硖石镇 | 林家村七组 | 改建 | 固定 | 30 | A | 自管 | 政府投资 | 15 | 2018年3月 | 2018年12月 |
| 14 | 陕西省 | 宝鸡市 | 金台区大唐秦王陵景区旅游厕所项目 | 旅游景区 | 宝鸡陈仓大唐秦王陵旅游发展有限公司 | 金台区陵原村东侧 | 景区大殿东侧 | 改建 | 固定 | 130 | AA | 自管 | 合作共建 | 28 | 2018年6月 | 2018年12月 |
| 15 | 陕西省 | 宝鸡市 | 渭滨区古大散关景区旅游厕所1 | 旅游景区 | 宝鸡市渭滨区古大散关文化博览馆 | 川陕公路19公里处 | 宝鸡古大散关景区内 | 改建 | 固定 | 80 | AA | 自管 | 企业自筹 | 20 | 2018年6月 | 2018年10月 |
| 16 | 陕西省 | 宝鸡市 | 渭滨区古大散关景区旅游厕所3 | 旅游景区 | 宝鸡市渭滨区古大散关文化博览馆 | 川陕公路19公里处 | 宝鸡古大散关景区内 | 新建 | 固定 | 80 | AA | 自管 | 企业自筹 | 50 | 2018年6月 | 2018年10月 |
| 17 | 陕西省 | 宝鸡市 | 渭滨区炎帝陵景区旅游厕所1 | 旅游景区 | 宝鸡市姜炎旅游发展有限公司 | 常羊山 | 宝鸡炎帝陵景区内 | 改建 | 固定 | 80 | AA | 自管 | 企业自筹 | 20 | 2018年6月 | 2018年10月 |
| 18 | 陕西省 | 宝鸡市 | 渭滨区炎帝陵景区旅游厕所2 | 旅游景区 | 宝鸡市姜炎旅游发展有限公司 | 常羊山 | 宝鸡炎帝陵景区内 | 新建 | 固定 | 80 | AA | 自管 | 企业自筹 | 50 | 2018年6月 | 2018年10月 |
| 19 | 陕西省 | 宝鸡市 | 渭滨区炎帝陵景区旅游厕所3 | 旅游景区 | 宝鸡市姜炎旅游发展有限公司 | 常羊山 | 宝鸡炎帝陵景区内 | 新建 | 固定 | 80 | AA | 自管 | 企业自筹 | 50 | 2018年6月 | 2018年10月 |
| 20 | 陕西省 | 宝鸡市 | 渭滨区炎帝影视基地景区旅游厕所1 | 旅游景区 | 宝鸡茵香河影视基地有限公司 | 茵香河沙家湾 | 宝鸡炎帝影视基地景区内 | 改建 | 固定 | 80 | AA | 自管 | 企业自筹 | 20 | 2018年6月 | 2018年10月 |

| 序号 | 省份 | 地市 | 项目名称 | 项目类别 | 业主单位 | 地 址 | 详细方位 | 建设性质 | 厕所 类别 | 面积 （平方米） | 拟建设等级 | 管理 形式 | 筹资形式 | 计划 投资 (万元） | 计划开工日期 | 计划完工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 陕西省 | 宝鸡市 | 渭滨区炎帝影视基地景区旅游厕所2 | 旅游景区 | 宝鸡茵香河影视基地有限公司 | 茵香河沙家湾 | 炎帝影视基地景区内 | 新建 | 固定 | 80 | AA | 自管 | 企业自筹 | 50 | 2018年6月 | 2018年10月 |
| 22 | 陕西省 | 宝鸡市 | 渭滨区炎帝影视基地景区旅游厕所3 | 旅游景区 | 宝鸡茵香河影视基地有限公司 | 茵香河沙家湾 | 炎帝影视基地景区内 | 新建 | 固定 | 80 | AA | 自管 | 企业自筹 | 50 | 2018年6月 | 2018年10月 |
| 23 | 陕西省 | 宝鸡市 | 渭滨区民俗博物馆旅游厕所1 | 旅游景区 | 宝鸡民俗博物馆 | 渭滨区公园路208号 | 宝鸡民俗博物馆景区内 | 改建 | 固定 | 80 | AA | 自管 | 企业自筹 | 20 | 2018年6月 | 2018年10月 |
| 24 | 陕西省 | 宝鸡市 | 渭滨区民俗博物馆旅游厕所2 | 旅游景区 | 宝鸡民俗博物馆 | 渭滨区公园路208号 | 宝鸡民俗博物馆景区内 | 新建 | 固定 | 80 | AA | 自管 | 企业自筹 | 50 | 2018年6月 | 2018年10月 |
| 25 | 陕西省 | 宝鸡市 | 渭滨区民俗博物馆旅游厕所3 | 旅游景区 | 宝鸡民俗博物馆 | 渭滨区公园路208号 | 宝鸡民俗博物馆景区内 | 新建 | 固定 | 80 | AA | 自管 | 企业自筹 | 50 | 2018年6月 | 2018年10月 |
| 26 | 陕西省 | 宝鸡市 | 渭滨区茵香河文化旅游区旅游厕所1 | 旅游景区 | 天台山风景名胜区开发建设管理委员会 | 茵香河文化旅游区 | 茵香河文化旅游区内 | 新建 | 固定 | 80 | AA | 自管 | 企业自筹 | 50 | 2018年6月 | 2018年10月 |
| 27 | 陕西省 | 宝鸡市 | 渭滨区茵香河文化旅游区旅游厕所2 | 旅游景区 | 天台山风景名胜区开发建设管理委员会 | 茵香河文化旅游区 | 茵香河文化旅游区内 | 新建 | 固定 | 80 | AA | 自管 | 企业自筹 | 50 | 2018年6月 | 2018年10月 |
| 28 | 陕西省 | 宝鸡市 | 渭滨区清姜河沿岸旅游厕所1 | 休闲步行街区 | 渭滨区住建局 | 渭滨区清姜河沿岸 | 渭滨区清姜河东岸 | 新建 | 固定 | 80 | AA | 自管 | 政府投资 | 50 | 2018年6月 | 2018年10月 |
| 29 | 陕西省 | 宝鸡市 | 渭滨区清姜河沿岸旅游厕所2 | 休闲步行街区 | 渭滨区住建局 | 渭滨区清姜河沿岸 | 渭滨区清姜河西岸 | 新建 | 固定 | 80 | AA | 自管 | 政府投资 | 50 | 2018年6月 | 2018年10月 |
| 30 | 陕西省 | 宝鸡市 | 渭滨区经二路巨一广场旅游厕所 | 旅游娱乐场所 | 渭滨区金渭路社区 | 渭滨区金渭路 | 渭滨区金渭路社区楼下 | 新建 | 固定 | 80 | AA | 自管 | 政府投资 | 50 | 2018年6月 | 2018年10月 |
| 31 | 陕西省 | 宝鸡市 | 渭滨区滨河北路旅游厕所1 | 旅游线路沿线 | 渭滨区园林环卫处 | 渭滨区滨河北路东段 | 渭滨区金陵二桥西侧 | 新建 | 固定 | 100 | AA | 委托管理 | 政府投资 | 80 | 2018年6月 | 2018年10月 |

| 序号 | 省份 | 地市 | 项目名称 | 项目类别 | 业主单位 | 地 址 | 详细方位 | 建设性质 | 厕所 类别 | 面积 （平方米） | 拟建设等级 | 管理 形式 | 筹资形式 | 计划 投资 (万元） | 计划开工日期 | 计划完工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 陕西省 | 宝鸡市 | 渭滨区滨河北路旅游厕所2 | 旅游线路沿线 | 渭滨区园林环卫处 | 渭滨区滨河北路东段 | 渭滨区文化路南头 | 新建 | 固定 | 100 | AA | 委托管理 | 政府投资 | 80 | 2018年6月 | 2018年10月 |
| 33 | 陕西省 | 宝鸡市 | 渭滨区滨河北路旅游厕所3 | 旅游线路沿线 | 渭滨区园林环卫处 | 渭滨区滨河北路东段 | 图书馆大门对面 | 新建 | 固定 | 100 | AA | 委托管理 | 政府投资 | 80 | 2018年6月 | 2018年10月 |
| 34 | 陕西省 | 宝鸡市 | 渭滨区滨河北路旅游厕所4 | 旅游线路沿线 | 渭滨区园林环卫处 | 渭滨区滨河北路西段 | 渭滨区话剧路南头 | 新建 | 固定 | 100 | AA | 委托管理 | 政府投资 | 80 | 2018年6月 | 2018年10月 |
| 35 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陈仓区新街镇新街街道旅游厕所 | 旅游线路沿线 | 陈仓区新街镇人民政府 | 陈仓区新街镇新街村 | 新街村南河桥北东侧 | 新建 | 固定 | 36 | AA | 自管 | 政府投资 | 28 | 2018年4月 | 2018年12月 |
| 36 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陈仓区九龙山景区旅游厕所1 | 旅游景区 | 陕西九龙山旅游开发有限公司 | 陈仓区坪头镇九龙山景区 | 九龙山三号停车场 | 新建 | 固定 | 25 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 50 | 2018年2月 | 2018年5月 |
| 37 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陈仓区九龙山景区旅游厕所2 | 旅游景区 | 陕西九龙山旅游开发有限公司 | 陈仓区坪头镇九龙山景区 | 九龙山九龙禅院 | 新建 | 固定 | 25 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 50 | 2018年2月 | 2018年5月 |
| 38 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陈仓区九龙山景区旅游厕所3 | 旅游景区 | 陕西九龙山旅游开发有限公司 | 陈仓区坪头镇九龙山景区 | 九龙山玉兔沟 | 新建 | 固定 | 25 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 50 | 2018年2月 | 2018年5月 |
| 39 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陈仓区九龙山景区旅游厕所4 | 旅游景区 | 陕西九龙山旅游开发有限公司 | 陈仓区坪头镇九龙山景区 | 九龙山玻璃栈道附近 | 新建 | 固定 | 25 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 50 | 2018年2月 | 2018年5月 |
| 40 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陈仓区九龙山景区旅游厕所5 | 旅游景区 | 陕西九龙山旅游开发有限公司 | 陈仓区坪头镇九龙山景区 | 九龙山上九元 | 新建 | 固定 | 25 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 50 | 2018年2月 | 2018年5月 |
| 41 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陈仓区吴山景区旅游厕所1 | 旅游景区 | 吴山景区 | 陈仓区新街镇的庙川村 | 吴山景区内 | 新建 | 固定 | 25 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 50 | 2018年3月 | 2018年12月 |
| 42 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陈仓区吴山景区旅游厕所2 | 旅游景区 | 吴山景区 | 陈仓区新街镇的庙川村 | 吴山景区内 | 新建 | 固定 | 25 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 50 | 2018年3月 | 2018年12月 |

| 序号 | 省份 | 地市 | 项目名称 | 项目类别 | 业主单位 | 地 址 | 详细方位 | 建设性质 | 厕所 类别 | 面积 （平方米） | 拟建设等级 | 管理 形式 | 筹资形式 | 计划 投资 (万元） | 计划开工日期 | 计划完工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陈仓区吴山景区旅游厕所3 | 旅游景区 | 吴山景区 | 陈仓区新街镇的庙川村 | 吴山景区内 | 新建 | 固定 | 25 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 50 | 2018年3月 | 2018年12月 |
| 44 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陈仓区东关街道双碌碡村旅游厕所 | 乡村旅游点 | 陕西双碌碡商贸有限公司 | 陈仓区双碌碡村 | 休闲娱乐馆外东侧 | 新建 | 固定 | 80 | AA | 自管 | 企业自筹 | 26 | 2018年3月 | 2018年12月 |
| 45 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陈仓区香泉镇孙家村旅游厕所 | 乡村旅游点 | 陈仓区香泉镇孙家村村委会 | 陈仓区香泉镇孙家村 | 香泉镇孙家村委会 | 新建 | 固定 | 80 | AA | 自管 | 政府投资 | 50 | 2018年3月 | 2018年12月 |
| 46 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陈仓区新育生态农业园厕所 | 乡村旅游点 | 宝鸡市新育生态农业科技发展有限公司 | 陈仓区慕仪镇齐西村 | 陈仓区慕仪镇新育生态农业景区 | 新建 | 固定 | 21 | A | 自管 | 企业自筹 | 30 | 2018年2月 | 2018年7月 |
| 47 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陈仓区绿丰源现代农业园区旅游厕所 | 乡村旅游点 | 绿丰源现代农业园区 | 陈仓区周原镇西刘村 | 慕仪路口虢凤路以东 | 新建 | 固定 | 50 | AA | 自管 | 企业自筹 | 30 | 2018年3月 | 2018年7月 |
| 48 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陈仓区北坡森林公园旅游厕所 | 旅游集散中心 | 陈仓区人民政府 | 陈仓区北坡森林公园 | 北坡森林公园内 | 新建 | 固定 | 50 | AA | 自管 | 政府投资 | 35 | 2018年3月 | 2018年7月 |
| 49 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陈仓区周游湾美食文化公司旅游厕所 | 旅游娱乐场所 | 周游湾美食文化公司 | 陈仓区周原镇油坊村村北 | 周游湾庄园北侧 | 新建 | 固定 | 120 | AA | 自管 | 企业自筹 | 45 | 2018年3月 | 2018年7月 |
| 50 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陈仓区渭河百里画廊旅游厕所 | 其他 | 陈仓区人民政府 | 陈仓区虢镇渭河大桥 | 虢镇渭河大桥桥头 | 新建 | 固定 | 50 | AA | 自管 | 政府投资 | 35 | 2018年3月 | 2018年12月 |
| 51 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陈仓区渭河百里画廊旅游厕所 | 其他 | 陈仓区人民政府 | 虢镇凤凰大桥 | 虢镇凤凰大桥桥头 | 新建 | 固定 | 50 | AA | 自管 | 政府投资 | 35 | 2018年3月 | 2018年12月 |
| 52 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陈仓区大湾河村厕所 | 其他 | 陈仓区坪头镇大湾河村委会 | 陈仓区大湾河六组 | 大湾河六组 | 新建 | 固定 | 25 | A | 自管 | 政府投资 | 35 | 2018年4月 | 2018年12月 |
| 53 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陈仓区新民村厕所 | 其他 | 陈仓区坪头镇新民村委会 | 陈仓区新民村一组 | 新民村一组 | 新建 | 固定 | 25 | A | 自管 | 政府投资 | 35 | 2018年4月 | 2018年12月 |
| 54 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陈仓区周原镇西广场厕所 | 其他 | 周原镇人民政府 | 陈仓区周原镇政府西侧 | 周原镇西广场 | 新建 | 固定 | 150 | AA | 自管 | 政府投资 | 45 | 2018年3月 | 2018年12月 |

| 序号 | 省份 | 地市 | 项目名称 | 项目类别 | 业主单位 | 地 址 | 详细方位 | 建设性质 | 厕所 类别 | 面积 （平方米） | 拟建设等级 | 管理 形式 | 筹资形式 | 计划 投资 (万元） | 计划开工日期 | 计划完工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤翔县雍城湖水利风景区旅游厕所 | 旅游景区 | 凤翔县水利局 | 凤翔县雍城湖水利风景区 | 景区环湖步道北侧 | 新建 | 固定 | 100 | AA | 自管 | 政府投资 | 50 | 2018年5月 | 2018年12月 |
| 56 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤翔县灵山旅游景区佛文化体验区旅游厕所 | 旅游景区 | 陕西灵山文化旅游基地有限公司 | 凤翔县灵山旅游景区 | 佛文化体验区 | 新建 | 固定 | 60 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 100 | 2018年7月 | 2019年3月 |
| 57 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤翔县灵山旅游景区停车场旅游厕所 | 旅游景区 | 陕西灵山文化旅游基地有限公司 | 凤翔县灵山旅游景区 | 停车场 | 新建 | 固定 | 60 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 100 | 2018年3月 | 2018年12月 |
| 58 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤翔县先秦陵园博物馆厕所 | 旅游景区 | 宝鸡先秦陵园博物馆 | 凤翔县南指挥镇南指挥村 | 博物馆大门（西门）游客中心内 | 新建 | 固定 | 100 | A | 自管 | 政府投资 | 50 | 2018年6月 | 2018年12月 |
| 59 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤翔县饮凤苑湿地公园旅游厕所 | 旅游景区 | 凤翔雍城湖湿地公园开发有限责任公司 | 凤翔县城关镇瓦窑头村 | 景区西北方位 | 新建 | 固定 | 150 | AA | 自管 | 其他 | 80 | 2017年5月 | 2018年5月 |
| 60 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤翔县藏龙山景区旅游厕所 | 旅游景区 | 藏龙山开发管理公司 | 凤翔县姚家沟镇太白庙村 | 龙王庙旁边 | 新建 | 固定 | 25 | A | 委托管理 | 企业自筹 | 50 | 2018年4月 | 2018年6月 |
| 61 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤翔县桃花源景区旅游厕所 | 旅游景区 | 凤翔县后屯村村委会 | 凤翔县姚家沟镇后屯村 | 广场内 | 新建 | 固定 | 25 | A | 委托管理 | 政府投资 | 50 | 2018年9月 | 2018年10月 |
| 62 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤翔县城关镇六营村旅游厕所 | 旅游景区 | 凤翔县六营村村委会 | 凤翔县城关镇六营村 | 广场北侧 | 新建 | 固定 | 90 | A | 自管 | 其他 | 50 | 2018年8月 | 2019年3月 |
| 63 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤翔县范家寨镇区旅游厕所 | 旅游线路沿线 | 凤翔县范家寨镇人民政府 | 凤翔县范家寨镇镇区主街道 | 镇区主街道 | 新建 | 固定 | 60 | A | 自管 | 政府投资 | 50 | 2018年6月 | 2018年12月 |
| 64 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤翔县虢王镇区旅游厕所 | 旅游线路沿线 | 凤翔县虢王镇人民政府 | 凤翔县镇区主街道恒发市场内 | 距福满家超市向西约100米 | 改建 | 固定 | 40 | A | 委托管理 | 合作共建 | 50 | 2018年3月 | 2018年11月 |
| 65 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤翔县城关镇文化街区旅游厕所 | 旅游线路沿线 | 凤翔县城关镇人民政府 | 凤翔县城关镇 | 城关镇行司巷 | 新建 | 固定 | 40 | A | 自管 | 政府投资 | 60 | 2018年4月 | 2018年12月 |

| 序号 | 省份 | 地市 | 项目名称 | 项目类别 | 业主单位 | 地 址 | 详细方位 | 建设性质 | 厕所 类别 | 面积 （平方米） | 拟建设等级 | 管理 形式 | 筹资形式 | 计划 投资 (万元） | 计划开工日期 | 计划完工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤翔县柳林镇会山村旅游厕所 | 旅游线路沿线 | 凤翔县柳林镇人民政府 | 凤翔县柳林镇会山村 | 会山村公交车停靠点西侧 | 新建 | 固定 | 40 | A | 委托管理 | 政府投资 | 50 | 2018年4月 | 2018年10月 |
| 67 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤翔县陈村镇紫荆村旅游厕所 | 乡村旅游点 | 凤翔县陈村镇人民政府 | 凤翔县陈村镇紫荆村 | 紫荆红色旅游点东侧 | 新建 | 固定 | 50 | A | 委托管理 | 政府投资 | 60 | 2018年5月 | 2018年12月 |
| 68 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤翔县玉燕山庄旅游厕所 | 乡村旅游点 | 凤翔县丰茂种植养殖专业合作社 | 凤翔县范家寨镇燕家庄村玉燕山庄 | 玉燕山庄养殖区 | 新建 | 固定 | 155 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 35 | 2018年5月 | 2018年10月 |
| 69 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤翔县小唐村旅游厕所 | 乡村旅游点 | 凤翔县小唐村村委会 | 凤翔县小唐村 | 镇区街道十字路口 | 新建 | 固定 | 120 | AAA | 自管 | 合作共建 | 80 | 2018年4月 | 2018年12月 |
| 70 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤翔县城关镇周家门前村旅游厕所1 | 乡村旅游点 | 凤翔县周家门前村村委会 | 凤翔县城关镇周家门前村 | 花园路西侧 | 新建 | 固定 | 80 | A | 自管 | 其他 | 48 | 2018年5月 | 2019年3月 |
| 71 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤翔县城关镇周家门前村旅游厕所2 | 乡村旅游点 | 凤翔县周家门前村村委会 | 凤翔县城关镇周家门前村 | 村委会大院 | 新建 | 固定 | 70 | A | 自管 | 其他 | 40 | 2018年7月 | 2019年5月 |
| 72 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤翔县城关镇豆腐村旅游厕所 | 乡村旅游点 | 凤翔县豆腐村村委会 | 凤翔县城关镇豆腐村 | 豆腐宴广场西侧 | 新建 | 固定 | 80 | A | 自管 | 其他 | 50 | 2018年4月 | 2019年1月 |
| 73 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤翔县雍城湖风情苑旅游厕所 | 乡村旅游点 | 凤翔县雍城湖风情苑农业开发有限公司 | 风翔县城关镇马家庄村十组 | 园区停车场旁边 | 新建 | 固定 | 280 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 110 | 2018年4月 | 2018年8月 |
| 74 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤翔县姚家沟镇游客中心旅游厕所 | 旅游集散中心 | 凤翔县姚家沟镇政府 | 凤翔县姚家沟镇姚家沟村 | 姚家沟镇镇区西门处 | 新建 | 固定 | 20 | A | 委托管理 | 政府投资 | 50 | 2018年9月 | 2018年11月 |
| 75 | 陕西省 | 宝鸡市 | 岐山县周公庙风景区旅游厕所 | 旅游景区 | 岐山县周公庙管理处 | 岐山县凤鸣镇陵头村 | 周公庙景区门前广场东侧 | 改建 | 固定 | 70 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 40 | 2018年3月 | 2018年12月 |
| 76 | 陕西省 | 宝鸡市 | 岐山县水城·三国小镇旅游厕所 | 旅游娱乐场所 | 陕西坤大公司 | 岐山县蔡家坡镇 | 蔡家坡镇创业路 | 新建 | 固定 | 100 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 40 | 2018年3月 | 2018年12月 |
| 77 | 陕西省 | 宝鸡市 | 岐山县五丈原诸葛亮庙旅游厕所 | 旅游景区 | 五丈原诸葛亮庙博物馆 | 岐山县五丈原诸葛亮庙 | 五丈原诸葛亮庙 | 改建 | 固定 | 50 | AA | 自管 | 其他 | 20 | 2018年3月 | 2018年12月 |

| 序号 | 省份 | 地市 | 项目名称 | 项目类别 | 业主单位 | 地 址 | 详细方位 | 建设性质 | 厕所 类别 | 面积 （平方米） | 拟建设等级 | 管理 形式 | 筹资形式 | 计划 投资 (万元） | 计划开工日期 | 计划完工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 | 陕西省 | 宝鸡市 | 岐山县城周原广场旅游厕所 | 休闲步行街区 | 岐山县住建局 | 岐山县城周原广场东北角 | 县城周原广场东北角 | 改建 | 固定 | 50 | A | 自管 | 其他 | 20 | 2018年3月 | 2018年12月 |
| 79 | 陕西省 | 宝鸡市 | 岐山县城凤鸣广场旅游厕所 | 休闲步行街区 | 岐山县住建局 | 岐山县城凤仪路 | 县城凤仪路东段 | 改建 | 固定 | 50 | A | 自管 | 其他 | 20 | 2018年3月 | 2018年12月 |
| 80 | 陕西省 | 宝鸡市 | 岐山县礼乐路北旅游厕所 | 休闲步行街区 | 岐山县住建局 | 岐山县城大剧院西北侧 | 岐山大剧院西北侧 | 改建 | 固定 | 50 | A | 自管 | 其他 | 20 | 2018年3月 | 2018年12月 |
| 81 | 陕西省 | 宝鸡市 | 岐山县关中天下旅游厕所 | 旅游娱乐场所 | 蔡家坡城建集团 | 岐山县蔡家坡镇 | 蔡家坡镇创业路 | 新建 | 固定 | 100 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 40 | 2018年3月 | 2018年12月 |
| 82 | 陕西省 | 宝鸡市 | 岐山县堰河村乡村旅游示范村旅游厕所 | 乡村旅游点 | 岐山县堰河村村委会 | 岐山县凤鸣镇堰河村 | 堰河村村委会南 | 新建 | 固定 | 50 | A | 自管 | 其他 | 20 | 2018年3月 | 2018年12月 |
| 83 | 陕西省 | 宝鸡市 | 岐山县庵里村乡村旅游示范村旅游厕所 | 乡村旅游点 | 岐山县庵里村村委会 | 岐山县凤鸣镇庵里村 | 凤鸣镇庵里村 | 新建 | 固定 | 50 | A | 自管 | 其他 | 20 | 2018年3月 | 2018年12月 |
| 84 | 陕西省 | 宝鸡市 | 岐山县北郭村乡村旅游示范村旅游厕所 | 乡村旅游点 | 岐山县北郭村村委会 | 岐山县凤鸣镇北郭村 | 凤鸣镇北郭村 | 新建 | 固定 | 50 | A | 自管 | 其他 | 20 | 2018年3月 | 2018年12月 |
| 85 | 陕西省 | 宝鸡市 | 岐山县河家道村乡村旅游示范村旅游厕所 | 乡村旅游点 | 岐山县河家道村委会 | 岐山县凤鸣镇河家道村 | 凤鸣镇河家道村 | 新建 | 固定 | 50 | A | 自管 | 其他 | 20 | 2018年3月 | 2018年12月 |
| 86 | 陕西省 | 宝鸡市 | 岐山县五丈原村乡村旅游示范村旅游厕所 | 乡村旅游点 | 岐山县五丈原村委会 | 岐山县蔡家坡镇五丈原村 | 蔡家坡镇五丈原村 | 新建 | 固定 | 50 | A | 自管 | 其他 | 20 | 2018年3月 | 2018年12月 |
| 87 | 陕西省 | 宝鸡市 | 岐山县王家村乡村旅游示范村旅游厕所 | 乡村旅游点 | 岐山县王家村村委会 | 岐山县雍川镇王家村 | 雍川镇王家村 | 新建 | 固定 | 50 | A | 自管 | 其他 | 20 | 2018年3月 | 2018年12月 |
| 88 | 陕西省 | 宝鸡市 | 岐山县童峪村乡村旅游示范村旅游厕所 | 乡村旅游点 | 岐山县童峪村村委会 | 岐山县青化镇童峪村 | 青化镇童峪村 | 新建 | 固定 | 50 | A | 自管 | 其他 | 20 | 2018年3月 | 2018年12月 |
| 89 | 陕西省 | 宝鸡市 | 岐山县涝川村乡村旅游示范村旅游厕所 | 乡村旅游点 | 岐山县涝川村村委会 | 岐山县故郡涝川村 | 故郡镇涝川村 | 新建 | 固定 | 50 | A | 自管 | 其他 | 20 | 2018年3月 | 2018年12月 |
| 90 | 陕西省 | 宝鸡市 | 岐山县岐阳村乡村旅游示范村旅游厕所 | 乡村旅游点 | 岐山县岐阳村村委会 | 岐山县京当镇岐阳村 | 京当镇岐阳村 | 新建 | 固定 | 50 | A | 自管 | 其他 | 20 | 2018年3月 | 2018年12月 |

| 序号 | 省份 | 地市 | 项目名称 | 项目类别 | 业主单位 | 地 址 | 详细方位 | 建设性质 | 厕所 类别 | 面积 （平方米） | 拟建设等级 | 管理 形式 | 筹资形式 | 计划 投资 (万元） | 计划开工日期 | 计划完工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91 | 陕西省 | 宝鸡市 | 岐山县小强村乡村旅游示范村旅游厕所 | 乡村旅游点 | 岐山县小强村村委会 | 岐山县京当镇小强村 | 京当镇小强村 | 新建 | 固定 | 50 | A | 自管 | 其他 | 20 | 2018年3月 | 2018年12月 |
| 92 | 陕西省 | 宝鸡市 | 岐山县北庄村乡村旅游示范村旅游厕所 | 乡村旅游点 | 岐山县北庄村村委会 | 岐山县蒲村镇北庄村 | 蒲村镇北庄村 | 新建 | 固定 | 50 | A | 自管 | 其他 | 20 | 2018年3月 | 2018年12月 |
| 93 | 陕西省 | 宝鸡市 | 岐山县焦六村乡村旅游示范村旅游厕所 | 乡村旅游点 | 岐山县焦六村村委会 | 岐山县青化镇焦六村 | 青化镇焦六村 | 新建 | 固定 | 50 | A | 自管 | 其他 | 20 | 2018年3月 | 2018年12月 |
| 94 | 陕西省 | 宝鸡市 | 岐山县郑家桥村乡村旅游示范村旅游厕所 | 乡村旅游点 | 岐山县郑家桥村村委会 | 岐山县故郡镇郑家桥村 | 故郡镇郑家桥村 | 新建 | 固定 | 50 | A | 自管 | 其他 | 20 | 2018年3月 | 2018年12月 |
| 95 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县太白山大爷海厕所 | 旅游景区 | 陕西太白山国家森林公园 | 眉县陕西太白山国家森林公园 | 大爷海景点 | 新建 | 固定 | 15 | A | 委托管理 | 企业自筹 | 20 | 2018年6月 | 2018年8月 |
| 96 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县太白山大文公厕所 | 旅游景区 | 陕西太白山国家森林公园 | 眉县陕西太白山国家森林公园 | 大文公上行120米处 | 新建 | 固定 | 15 | A | 委托管理 | 企业自筹 | 15 | 2018年6月 | 2018年8月 |
| 97 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县太白山小文公厕所 | 旅游景区 | 陕西太白山国家森林公园 | 眉县陕西太白山国家森林公园 | 小文公上行1500米处 | 新建 | 固定 | 15 | A | 委托管理 | 企业自筹 | 10 | 2018年6月 | 2018年8月 |
| 98 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县天白山天下索道上站厕所 | 旅游景区 | 陕西太白山国家森林公园 | 眉县陕西太白山国家森林公园 | 天下索道上站外 | 新建 | 固定 | 30 | AA | 委托管理 | 企业自筹 | 90 | 2018年8月 | 2018年9月 |
| 99 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县太白山红桦坪厕所 | 旅游景区 | 陕西太白山国家森林公园 | 眉县陕西太白山国家森林公园 | 红桦坪宿舍旁 | 新建 | 固定 | 20 | AA | 委托管理 | 企业自筹 | 20 | 2018年4月 | 2018年12月 |
| 100 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县太白山红桦坪停车场厕所 | 旅游景区 | 陕西太白山国家森林公园 | 眉县陕西太白山国家森林公园 | 红桦坪停车场旁 | 新建 | 固定 | 120 | AA | 委托管理 | 企业自筹 | 120 | 2018年4月 | 2018年6月 |
| 101 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县红河谷双洞水帘旅游厕所 | 旅游景区 | 陕西省红河谷森林公园 | 眉县陕西省红河谷森林公园 | 双洞水帘景点南停车港湾东南角 | 新建 | 固定 | 25 | AA | 自管 | 企业自筹 | 30 | 2018年3月 | 2018年6月 |

| 序号 | 省份 | 地市 | 项目名称 | 项目类别 | 业主单位 | 地 址 | 详细方位 | 建设性质 | 厕所 类别 | 面积 （平方米） | 拟建设等级 | 管理 形式 | 筹资形式 | 计划 投资 (万元） | 计划开工日期 | 计划完工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县红河谷蟠龙湾景点沿线旅游厕所1 | 旅游景区 | 陕西省红河谷森林公园 | 眉县陕西省红河谷森林公园 | 距离蟠龙湾口1公里处 | 改建 | 固定 | 50 | AA | 自管 | 企业自筹 | 60 | 2018年3月 | 2018年12月 |
| 103 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县红河谷蟠龙湾景点沿线旅游厕所2 | 旅游景区 | 陕西省红河谷森林公园 | 眉县陕西省红河谷森林公园 | 距离斗姆瀑布200米处 | 改建 | 固定 | 25 | AA | 自管 | 企业自筹 | 30 | 2018年3月 | 2018年12月 |
| 104 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县红河谷四嘴灵秀（舒家湾）旅游厕所 | 旅游景区 | 陕西省红河谷森林公园 | 眉县陕西省红河谷森林公园 | 四嘴灵秀景观石北侧50米处 | 新建 | 固定 | 35 | AA | 自管 | 企业自筹 | 35 | 2018年4月 | 2018年12月 |
| 105 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县红河谷太乙山庄旅游厕所 | 旅游景区 | 陕西省红河谷森林公园 | 眉县陕西省红河谷森林公园 | 太乙山庄门前路南 | 新建 | 固定 | 50 | AA | 自管 | 企业自筹 | 60 | 2018年5月 | 2018年9月 |
| 106 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县红河谷神龟宝蛋旅游厕所 | 旅游景区 | 陕西省红河谷森林公园 | 眉县陕西省红河谷森林公园 | 神龟宝蛋景点休息亭北侧20米处 | 新建 | 固定 | 25 | AA | 自管 | 企业自筹 | 30 | 2018年5月 | 2018年12月 |
| 107 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县扶眉战役纪念馆游客服务中心厕所1 | 旅游景区 | 眉县扶眉战役烈士陵园管理处 | 眉县常兴镇扶眉战役纪念馆 | 游客服务中心 | 新建 | 固定 | 120 | AA | 自管 | 政府投资 | 80 | 2018年4月 | 2018年9月 |
| 108 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县扶眉战役纪念馆厕所 | 旅游景区 | 眉县扶眉战役烈士陵园管理处 | 眉县常兴镇扶眉战役纪念馆 | 纪念馆一楼 | 新建 | 固定 | 100 | AA | 自管 | 政府投资 | 60 | 2018年4月 | 2018年9月 |
| 109 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县兰花宾馆旅游厕所 | 旅游景区 | 陕西省苗木繁育中心 | 眉县槐芽镇北5公里西部兰花生态园 | 兰花宾馆楼前 | 改建 | 固定 | 60 | AA | 自管 | 企业自筹 | 50 | 2018年7月 | 2018年11月 |
| 110 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县盆景园旅游厕所 | 旅游景区 | 陕西省苗木繁育中心 | 眉县槐芽镇北5公里西部兰花生态园 | 盆景园处 | 新建 | 固定 | 40 | AA | 自管 | 企业自筹 | 40 | 2018年7月 | 2018年11月 |
| 111 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县宝深逸乐园旅游厕所1 | 旅游景区 | 眉县宝深逸乐园 | 眉县滨河新区 | 北大门入口中200米处绿化带景观内 | 新建 | 固定 | 50 | AA | 自管 | 企业自筹 | 35 | 2018年3月 | 2018年12月 |

| 序号 | 省份 | 地市 | 项目名称 | 项目类别 | 业主单位 | 地 址 | 详细方位 | 建设性质 | 厕所 类别 | 面积 （平方米） | 拟建设等级 | 管理 形式 | 筹资形式 | 计划 投资 (万元） | 计划开工日期 | 计划完工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县宝深逸乐园旅游厕所2 | 旅游景区 | 眉县宝深逸乐园 | 眉县滨河新区 | 逸乐温泉水世界养生泡汤池北边 | 新建 | 固定 | 50 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 50 | 2018年3月 | 2018年12月 |
| 113 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县平阳广场旅游厕所 | 旅游景区 | 眉县滨河文化产业投资开发有限公司 | 眉县滨河新区 | 平阳广场西南角 | 新建 | 固定 | 120 | A | 自管 | 企业自筹 | 51 | 2018年3月 | 2018年12月 |
| 114 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县平阳湖公园旅游厕所 | 旅游景区 | 眉县平阳湖旅游开发服务有限公司 | 眉县滨河新区 | 平阳湖东南角 | 新建 | 固定 | 14 | A | 自管 | 企业自筹 | 10 | 2018年3月 | 2018年5月 |
| 115 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县平阳湖公园银杏大道旅游厕所 | 旅游景区 | 眉县滨河文化产业投资开发有限公司 | 眉县滨河新区 | 平阳湖银杏大道旁 | 新建 | 固定 | 150 | A | 自管 | 企业自筹 | 58 | 2018年4月 | 2018年12月 |
| 116 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县柳舟湖畔旅游厕所 | 旅游景区 | 眉县林业局 | 眉县渭河“百里画廊” | 柳舟湖畔景区 | 新建 | 固定 | 250 | AA | 自管 | 政府投资 | 80 | 2018年1月 | 2018年5月 |
| 117 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县渭滨桃浪旅游厕所1 | 旅游景区 | 眉县常兴镇人民政府 | 眉县“百里画廊”常兴段 | 常兴大桥北侧钟鼎广场 | 新建 | 固定 | 100 | AAA | 自管 | 政府投资 | 65 | 2020年1月 | 2020年10月 |
| 118 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县渭滨桃浪旅游厕所2 | 旅游景区 | 眉县常兴镇人民政府 | 眉县“百里画廊”常兴段 | 常兴大桥北侧经纬广场 | 新建 | 固定 | 100 | AAA | 自管 | 政府投资 | 80 | 2018年1月 | 2018年5月 |
| 119 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县常兴镇高速出口厕所 | 旅游线路沿线 | 眉县常兴镇人民政府 | 眉县常兴镇 | 西宝高速常兴出口 | 新建 | 固定 | 120 | AA | 自管 | 政府投资 | 60 | 2018年3月 | 2018年5月 |
| 120 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县党家寨村大樱桃市场厕所 | 乡村旅游点 | 眉县齐镇党家寨村村委会 | 眉县齐镇党家寨村 | 姜眉路西侧党家寨村大樱桃市场 | 改建 | 固定 | 40 | A | 自管 | 企业自筹 | 10 | 2018年7月 | 2018年10月 |
| 121 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县西凉阁村湿地公园厕所 | 乡村旅游点 | 眉县齐镇西凉阁村村委会 | 眉县齐镇西凉阁村 | 西凉阁村六组湿地公园 | 新建 | 固定 | 50 | A | 自管 | 企业自筹 | 20 | 2018年6月 | 2018年9月 |
| 122 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县东新街厕所 | 旅游线路沿线 | 眉县营头镇人民政府 | 眉县营头镇东新街 | 东新街南段文化园旁 | 新建 | 固定 | 20 | A | 自管 | 政府投资 | 25 | 2018年1月 | 2018年11月 |
| 123 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县小法仪厕所 | 旅游线路沿线 | 眉县汤峪镇人民政府 | 眉县汤峪镇小法仪 | 小法仪街道西段 | 新建 | 固定 | 40 | A | 自管 | 政府投资 | 30 | 2018年5月 | 2018年10月 |

| 序号 | 省份 | 地市 | 项目名称 | 项目类别 | 业主单位 | 地 址 | 详细方位 | 建设性质 | 厕所 类别 | 面积 （平方米） | 拟建设等级 | 管理 形式 | 筹资形式 | 计划 投资 (万元） | 计划开工日期 | 计划完工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 124 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县楼观塬厕所 | 旅游线路沿线 | 眉县汤峪镇人民政府 | 眉县汤峪镇楼观塬村 | 楼观塬街道中段 | 新建 | 固定 | 40 | A | 自管 | 政府投资 | 30 | 2018年5月 | 2018年10月 |
| 125 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县上王村厕所 | 乡村旅游点 | 眉县汤峪镇人民政府 | 眉县汤峪镇上王村 | 上王五组 | 新建 | 固定 | 40 | A | 自管 | 政府投资 | 30 | 2018年7月 | 2018年12月 |
| 126 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县闫家堡村厕所 | 乡村旅游点 | 眉县汤峪镇人民政府 | 眉县汤峪镇闫家堡村 | 闫家堡二组 | 新建 | 固定 | 40 | A | 自管 | 政府投资 | 30 | 2018年7月 | 2018年12月 |
| 127 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县千亩荷塘旅游厕所 | 旅游景区 | 眉县金渠镇河底村村委会 | 眉县渭河百里画廊 | 千亩荷塘，河堤路南 崖下二组段 | 新建 | 固定 | 115 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 80 | 2018年1月 | 2018年4月 |
| 128 | 陕西省 | 宝鸡市 | 扶风县法门寺收费站旅游厕所 | 旅游线路沿线 | 扶风县旅游发展委员会办公室 | 扶风县段家镇大方村 | 法汤高速法门寺收费站路东 | 新建 | 固定 | 200 | AAA | 自管 | 政府投资 | 100 | 2018年4月 | 2018年7月 |
| 129 | 陕西省 | 宝鸡市 | 扶风县野河山景区旅游厕所 | 旅游景区 | 宝鸡法门寺野河山旅游发展有限公司 | 扶风县天度镇鲁马村 | 野河山景区大门广场 | 新建 | 固定 | 100 | AA | 自管 | 企业自筹 | 50 | 2018年1月 | 2018年4月 |
| 130 | 陕西省 | 宝鸡市 | 扶风县宝塔民俗村旅游厕所 | 乡村旅游点 | 扶风县法门镇宝塔村村委会 | 扶风县法门镇宝塔村 | 宝塔村村部门前 | 新建 | 固定 | 100 | AA | 自管 | 政府投资 | 50 | 2018年5月 | 2018年8月 |
| 131 | 陕西省 | 宝鸡市 | 扶风县游客服务中心旅游厕所 | 旅游集散中心 | 扶风县旅游发展委员会办公室 | 扶风县城关街道办牛家村 | 关中风情园外餐厅 | 改建 | 固定 | 100 | AAA | 自管 | 政府投资 | 20 | 2018年3月 | 2018年5月 |
| 132 | 陕西省 | 宝鸡市 | 扶风县关中风情园旅游厕所 | 旅游餐馆 | 关中风情旅游发展有限公司 | 扶风县城关街道办牛家村 | 关中风情园中餐厅 | 改建 | 固定 | 100 | AA | 自管 | 合作共建 | 20 | 2018年4月 | 2018年8月 |
| 133 | 陕西省 | 宝鸡市 | 扶风县西府古镇东门旅游厕所 | 旅游娱乐场所 | 西府古镇旅游发展有限公司 | 扶风县城关街道办牛家村 | 西府古镇东门 | 新建 | 固定 | 100 | AA | 自管 | 合作共建 | 50 | 2018年6月 | 2018年9月 |
| 134 | 陕西省 | 宝鸡市 | 扶风县城新区南一路旅游厕所 | 休闲步行街区 | 扶风县城市管理执法局 | 扶风县城关街道后沟村 | 南一路中段南侧 | 改建 | 固定 | 100 | AA | 自管 | 政府投资 | 20 | 2018年5月 | 2018年10月 |

| 序号 | 省份 | 地市 | 项目名称 | 项目类别 | 业主单位 | 地 址 | 详细方位 | 建设性质 | 厕所 类别 | 面积 （平方米） | 拟建设等级 | 管理 形式 | 筹资形式 | 计划 投资 (万元） | 计划开工日期 | 计划完工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 135 | 陕西省 | 宝鸡市 | 法汤高速扶风新区出口旅游厕所 | 旅游线路沿线 | 扶风县城市管理执法局 | 扶风县城关街道办牛家村 | 东大街加油站东侧 | 新建 | 移动 | 30 | AA | 自管 | 政府投资 | 15 | 2018年5月 | 2018年7月 |
| 136 | 陕西省 | 宝鸡市 | 扶风县博物馆旅游厕所 | 旅游景区 | 扶风县博物馆 | 扶风县城关街道办扶东村 | 老区博物馆后院 | 改建 | 固定 | 60 | AA | 自管 | 政府投资 | 15 | 2018年5月 | 2018年8月 |
| 137 | 陕西省 | 宝鸡市 | 扶风县温家大院旅游厕所 | 其他 | 扶风县旅游发展委员会办公室 | 扶风县城关街道办北街村 | 温家大院后院西侧 | 新建 | 固定 | 100 | AA | 自管 | 政府投资 | 20 | 2018年7月 | 2018年12月 |
| 138 | 陕西省 | 宝鸡市 | 扶风县法门灵境园接待大厅厕所 | 旅游景区 | 陕西法门寺文化景区灵境置业有限公司 | 扶风县天度镇中观山法门灵境园内 | 法门灵境园南大门东侧50米接待大厅内 | 改建 | 固定 | 80 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 75 | 2018年10月 | 2018年12月 |
| 139 | 陕西省 | 宝鸡市 | 千阳县闫家村旅游厕所 | 乡村旅游点 | 千阳县闫家村委会 | 千阳县南寨镇闫家村 | 闫家村村委会附近 | 新建 | 固定 | 18 | A | 自管 | 政府投资 | 20 | 2018年7月 | 2018年10月 |
| 140 | 陕西省 | 宝鸡市 | 千阳县千湖湿地环保厕所 | 旅游景区 | 千湖湿地公园有限公司 | 千阳县城关镇王家坪 | 秦风民俗园入口附近 | 新建 | 固定 | 50 | AA | 自管 | 政府投资 | 30 | 2018年4月 | 2018年10月 |
| 141 | 陕西省 | 宝鸡市 | 千阳县新西村旅游厕所 | 乡村旅游点 | 宝鸡四季绿化工程有限公司 | 千阳县南寨镇新西村 | 丰台堡子入口附近 | 新建 | 固定 | 30 | A | 自管 | 企业自筹 | 30 | 2018年5月 | 2018年10月 |
| 142 | 陕西省 | 宝鸡市 | 千阳县苹果大道厕所 | 旅游线路沿线 | 宝鸡海升现代农业有限公司 | 千阳县苹果大道 | 南寨镇新西村以西 | 新建 | 固定 | 22 | A | 自管 | 企业自筹 | 20 | 2018年1月 | 2018年3月 |
| 143 | 陕西省 | 宝鸡市 | 千阳县双庙塬村旅游厕所 | 旅游景区 | 千阳县双庙塬村委会 | 千阳县张家塬镇双庙塬村 | 双庙塬村广场附近 | 新建 | 固定 | 20 | A | 自管 | 政府投资 | 25 | 2018年1月 | 2018年3月 |
| 144 | 陕西省 | 宝鸡市 | 千阳县苹果园厕所 | 乡村旅游点 | 宝鸡海升现代农业有限公司 | 千阳县朝阳村北 | 朝阳村以北 | 改建 | 固定 | 10 | A | 自管 | 企业自筹 | 10 | 2018年3月 | 2018年4月 |
| 145 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陇县游客服务中心旅游厕所 | 旅游集散中心 | 宝鸡运输集团公司 | 陇县游客服务中心 | 关山大道千邑路十字路口 | 新建 | 固定 | 120 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 80 | 2018年3月 | 2018年6月 |

| 序号 | 省份 | 地市 | 项目名称 | 项目类别 | 业主单位 | 地 址 | 详细方位 | 建设性质 | 厕所 类别 | 面积 （平方米） | 拟建设等级 | 管理 形式 | 筹资形式 | 计划 投资 (万元） | 计划开工日期 | 计划完工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 146 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陇县秦源文化产业园旅游厕所1 | 休闲步行街区 | 秦源文化产业园工会委员会 | 陇县秦源文化产业园大秦北市S1#楼1层 | 陇县秦源文化产业园大秦北市S1#楼1层 | 新建 | 固定 | 66.5 | AA | 自管 | 企业自筹 | 19 | 2018年3月 | 2018年6月 |
| 147 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陇县秦源文化产业园旅游厕所2 | 休闲步行街区 | 秦源文化产业园工会委员会 | 陇县秦源文化产业园大秦北市S4#楼1层 | 陇县秦源文化产业园大秦北市S4#楼1层 | 新建 | 固定 | 39.06 | AA | 自管 | 企业自筹 | 11 | 2018年3月 | 2018年6月 |
| 148 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陇县秦源文化产业园旅游厕所3 | 休闲步行街区 | 秦源文化产业园工会委员会 | 陇县秦源文化产业园大秦北市S7#楼1层 | 陇县秦源文化产业园大秦北市S7#楼1层 | 新建 | 固定 | 61.38 | AA | 自管 | 企业自筹 | 18 | 2018年3月 | 2018年6月 |
| 149 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陇县秦源文化产业园旅游厕所4 | 休闲步行街区 | 秦源文化产业园工会委员会 | 陇县秦源文化产业园大秦北市S8#楼1层 | 陇县秦源文化产业园大秦北市S8#楼1层 | 新建 | 固定 | 61.38 | AA | 自管 | 企业自筹 | 18 | 2018年3月 | 2018年6月 |
| 150 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陇县秦源文化产业园旅游厕所5 | 休闲步行街区 | 秦源文化产业园工会委员会 | 陇县秦源文化产业园大秦北市S10#楼1层 | 陇县秦源文化产业园大秦北市S10#楼1层 | 新建 | 固定 | 104.16 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 80 | 2018年3月 | 2018年6月 |
| 151 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陇县关山草原驼铃谷环保厕所 | 旅游景区 | 陇县关山管委会 | 陇县关山草原景区 | 距关山游客服务中心32公里 | 新建 | 固定 | 170 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 100 | 2018年3月 | 2018年12月 |
| 152 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陇县关山大峡谷环保厕所1 | 旅游线路沿线 | 陇县关山管委会 | 陇县关山草原景区 | 距关山游客服务中心26公里 | 新建 | 固定 | 170 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 100 | 2018年3月 | 2018年12月 |
| 153 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陇县关山大峡谷环保厕所2 | 旅游线路沿线 | 陇县关山管委会 | 陇县关山草原景区 | 距关山游客服务中心25公里 | 新建 | 固定 | 170 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 80 | 2018年3月 | 2018年12月 |
| 154 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陇县关山草原景区环线厕所1 | 旅游线路沿线 | 陇县关山管委会 | 陇县关山草原景区 | 环线道路 | 改建 | 固定 | 110 | AA | 自管 | 企业自筹 | 70 | 2018年3月 | 2018年12月 |
| 155 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陇县关山草原景区环线厕所2 | 旅游线路沿线 | 陇县关山管委会 | 陇县关山草原景区 | 环线道路 | 改建 | 固定 | 110 | AA | 自管 | 企业自筹 | 70 | 2018年3月 | 2018年12月 |
| 156 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陇县关山草原景区环线厕所3 | 旅游线路沿线 | 陇县关山管委会 | 陇县关山草原景区 | 环线道路 | 改建 | 固定 | 110 | AA | 自管 | 企业自筹 | 60 | 2018年3月 | 2018年12月 |

| 序号 | 省份 | 地市 | 项目名称 | 项目类别 | 业主单位 | 地 址 | 详细方位 | 建设性质 | 厕所 类别 | 面积 （平方米） | 拟建设等级 | 管理 形式 | 筹资形式 | 计划 投资 (万元） | 计划开工日期 | 计划完工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 157 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陇县关山草原景区环线厕所4 | 旅游线路沿线 | 陇县关山管委会 | 陇县关山草原景区 | 环线道路 | 改建 | 固定 | 110 | AA | 自管 | 企业自筹 | 60 | 2018年3月 | 2018年12月 |
| 158 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陇县关山草原景区环线厕所5 | 旅游线路沿线 | 陇县关山管委会 | 陇县关山草原景区 | 环线道路 | 改建 | 固定 | 110 | AA | 自管 | 企业自筹 | 60 | 2018年3月 | 2018年12月 |
| 159 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陇县龙门洞景区龙潭广场厕所 | 旅游景区 | 陇县龙门洞管委会 | 陇县新集川镇 | 龙门洞景区龙潭广场入口50米处 | 改建 | 固定 | 96 | AAA | 自管 | 政府投资 | 60 | 2018年1月 | 2018年12月 |
| 160 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陇县龙门洞景区检票处厕所 | 旅游景区 | 陇县龙门洞管委会 | 陇县新集川镇 | 龙门洞景区检票处100米处 | 改建 | 固定 | 76 | AAA | 自管 | 政府投资 | 60 | 2018年1月 | 2018年12月 |
| 161 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陇县新集川镇新集川村旅游厕所 | 旅游线路沿线 | 陇县新集川镇新集川村委会 | 陇县新集川镇新集川村 | 新集川镇新集川村 | 新建 | 固定 | 150.1 | AAA | 自管 | 政府投资 | 100 | 2018年1月 | 2018年7月 |
| 162 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陇县八渡镇杨家庄村游客服务中心旅游厕所 | 旅游集散中心 | 陇县八渡镇人民政府 | 陇县八渡镇杨家庄村 | 杨家庄游客服务中心 | 新建 | 固定 | 80 | AAA | 其他 | 政府投资 | 70 | 2018年3月 | 2018年12月 |
| 163 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陇县天成镇雷音山景区旅游厕所 | 旅游景区 | 雷音山旅游公司 | 陇县天成镇范家营村雷音山景区 | 天成镇范家营村雷音山景区门楼西 | 新建 | 固定 | 150 | AAA | 自管 | 政府投资 | 80 | 2018年4月 | 2018年8月 |
| 164 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陇县天成镇雷音山景区旅游厕所 | 旅游景区 | 雷音山旅游公司 | 陇县天成镇范家营村雷音山景区 | 天成镇范家营村雷音山景区门楼东 | 新建 | 固定 | 130 | AA | 自管 | 政府投资 | 60 | 2018年4月 | 2018年8月 |
| 165 | 陕西省 | 宝鸡市 | 太白县城东入口厕所 | 休闲步行街区 | 太白县住建局 | 太白县东大街东入口 | 国税局对面 | 新建 | 固定 | 60 | AAA | 自管 | 政府投资 | 60 | 2018年4月 | 2018年5月 |
| 166 | 陕西省 | 宝鸡市 | 太白县城区北入口厕所 | 休闲步行街区 | 太白县住建局 | 太白县东大街西入口 | 太白县党校侧面 | 新建 | 固定 | 80 | AAA | 自管 | 政府投资 | 60 | 2018年4月 | 2018年5月 |
| 167 | 陕西省 | 宝鸡市 | 太白县汉源路厕所 | 休闲步行街区 | 太白县住建局 | 太白县北大街十字 | 原药材公司背面 | 新建 | 固定 | 66 | AA | 自管 | 政府投资 | 60 | 2018年4月 | 2018年5月 |
| 168 | 陕西省 | 宝鸡市 | 太白县黄柏塬原生态风景区大箭沟景区旅游厕所 | 旅游景区 | 太白县黄柏塬原生态风景区 | 太白县大箭沟景区 | 停车场 | 改建 | 固定 | 120 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 80 | 2018年4月 | 2018年5月 |

| 序号 | 省份 | 地市 | 项目名称 | 项目类别 | 业主单位 | 地 址 | 详细方位 | 建设性质 | 厕所 类别 | 面积 （平方米） | 拟建设等级 | 管理 形式 | 筹资形式 | 计划 投资 (万元） | 计划开工日期 | 计划完工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 169 | 陕西省 | 宝鸡市 | 太白县黄柏塬原生态风景区镇区旅游厕所 | 旅游集散中心 | 太白县黄柏塬镇人民政府 | 太白县黄柏塬镇区 | 镇区入口 | 新建 | 固定 | 79 | AA | 自管 | 企业自筹 | 40 | 2018年4月 | 2018年5月 |
| 170 | 陕西省 | 宝鸡市 | 太白县黄柏塬原生态风景区镇区停车场旅游厕所 | 旅游景区 | 太白县黄柏塬原生态风景区 | 太白县黄柏塬镇区 | 镇区停车场 | 新建 | 固定 | 80 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 50 | 2018年4月 | 2018年5月 |
| 171 | 陕西省 | 宝鸡市 | 太白县黄柏塬原生态风景区核桃坪景区旅游厕所1 | 乡村旅游点 | 太白县黄柏塬镇人民政府 | 太白县核桃坪村五组 | 核桃坪村五组 | 新建 | 固定 | 20 | A | 自管 | 政府投资 | 12 | 2018年4月 | 2018年5月 |
| 172 | 陕西省 | 宝鸡市 | 太白县黄柏塬原生态风景区核桃坪景区旅游厕所2 | 乡村旅游点 | 太白县黄柏塬镇人民政府 | 太白县核桃坪村四组 | 核桃坪村四组 | 新建 | 固定 | 21 | A | 自管 | 政府投资 | 12 | 2018年4月 | 2018年5月 |
| 173 | 陕西省 | 宝鸡市 | 太白县黄柏塬原生态风景区核桃坪景区旅游厕所3 | 乡村旅游点 | 太白县黄柏塬镇人民政府 | 太白县核桃坪村三组 | 核桃坪村三组 | 新建 | 固定 | 22 | A | 自管 | 政府投资 | 12 | 2018年4月 | 2018年5月 |
| 174 | 陕西省 | 宝鸡市 | 太白县黄柏塬原生态风景区核桃坪景区旅游厕所4 | 乡村旅游点 | 太白县黄柏塬镇人民政府 | 太白县核桃坪村一组 | 核桃坪村一组 | 新建 | 固定 | 23 | A | 自管 | 政府投资 | 12 | 2018年4月 | 2018年5月 |
| 175 | 陕西省 | 宝鸡市 | 太白县鳌山滑雪场旅游厕所1 | 旅游景区 | 太白县云溪谷度假中心 | 太白县滑雪场石头小筑 | 滑雪场石头小筑 | 新建 | 固定 | 85 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 50 | 2018年4月 | 2018年5月 |
| 176 | 陕西省 | 宝鸡市 | 太白县鳌山滑雪场旅游厕所2 | 旅游景区 | 太白县云溪谷度假中心 | 太白县滑雪场接待中心 | 滑雪场接待中心 | 新建 | 固定 | 85 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 50 | 2018年4月 | 2019年5月 |
| 177 | 陕西省 | 宝鸡市 | 太白县鳌山滑雪场旅游厕所3 | 旅游景区 | 太白县云溪谷度假中心 | 太白县滑雪场雪具大厅 | 滑雪场雪具大厅 | 新建 | 固定 | 85 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 50 | 2018年4月 | 2019年5月 |
| 178 | 陕西省 | 宝鸡市 | 太白县鳌山滑雪场旅游厕所4 | 旅游景区 | 太白县云溪谷度假中心 | 太白县滑雪场儿童乐园 | 滑雪场儿童乐园 | 新建 | 固定 | 85 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 50 | 2018年4月 | 2019年5月 |
| 179 | 陕西省 | 宝鸡市 | 太白县鳌山滑雪场旅游厕所5 | 旅游景区 | 太白县云溪谷度假中心 | 太白县滑雪场 | 滑雪小镇 | 新建 | 固定 | 85 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 50 | 2018年4月 | 2019年5月 |

| 序号 | 省份 | 地市 | 项目名称 | 项目类别 | 业主单位 | 地 址 | 详细方位 | 建设性质 | 厕所 类别 | 面积 （平方米） | 拟建设等级 | 管理 形式 | 筹资形式 | 计划 投资 (万元） | 计划开工日期 | 计划完工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 180 | 陕西省 | 宝鸡市 | 太白县药王谷风景区厕所 | 旅游景区 | 太白县药王谷风景区 | 太白县药王谷景区大门 | 景区大门 | 新建 | 固定 | 60 | AA | 自管 | 政府投资 | 20 | 2018年4月 | 2018年5月 |
| 181 | 陕西省 | 宝鸡市 | 太白县衙岭三国文化主题公园厕所 | 旅游线路沿线 | 太白县生态办 | 太白县药王谷景区入口 | 停车场 | 改建 | 固定 | 75 | AA | 自管 | 政府投资 | 20 | 2018年5月 | 2018年12月 |
| 182 | 陕西省 | 宝鸡市 | 太白县城区旅游服务中心厕所 | 旅游集散中心 | 太白县住建局 | 太白县住建局西侧 | 太白县住建局西侧100m | 新建 | 固定 | 120 | AAA | 自管 | 政府投资 | 80 | 2018年5月 | 2018年12月 |
| 183 | 陕西省 | 宝鸡市 | 太白县自行车慢行道路沿线旅游厕所1 | 旅游线路沿线 | 太白县交通运输局 | 太白县塘口村段 | 云溪谷花海观赏点 | 新建 | 固定 | 80 | AA | 自管 | 政府投资 | 50 | 2018年5月 | 2018年12月 |
| 184 | 陕西省 | 宝鸡市 | 太白县自行车慢行道路沿线旅游厕所2 | 旅游线路沿线 | 太白县交通运输局 | 太白县拐里村段 | 雪岭农业观光示范园点 | 新建 | 固定 | 80 | AA | 自管 | 政府投资 | 50 | 2018年5月 | 2018年12月 |
| 185 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤县212省道长滩坝村部队桥头厕所 | 旅游线路沿线 | 凤县黄牛铺镇政府 | 凤县黄牛铺镇长滩坝村 | 凤县黄牛铺镇长滩坝村 | 新建 | 固定 | 25 | AA | 自管 | 政府投资 | 30 | 2018年3月 | 2018年8月 |
| 186 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤县212省道凤州镇龙口牌楼厕所 | 旅游线路沿线 | 凤县凤州镇政府 | 凤县凤州镇楼口社区 | 凤县凤州镇楼口社区 | 改建 | 固定 | 30 | AA | 自管 | 政府投资 | 20 | 2018年3月 | 2018年8月 |
| 187 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤县县城凤中路厕所 | 旅游线路沿线 | 凤县园林环卫局 | 凤县县城凤中路 | 凤县县城凤中路 | 新建 | 固定 | 25 | AA | 自管 | 政府投资 | 30 | 2018年6月 | 2019年5月 |
| 188 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤县316国道留凤关镇街道厕所 | 旅游线路沿线 | 凤县留凤关镇政府 | 凤县留凤关镇街道 | 凤县留凤关镇街道 | 新建 | 固定 | 25 | AA | 自管 | 政府投资 | 30 | 2018年3月 | 2018年8月 |
| 189 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤县双唐红旅游专线唐藏镇厕所 | 旅游线路沿线 | 凤县唐藏镇政府 | 凤县唐藏镇双唐红旅游专线路边 | 凤县唐藏镇双唐红旅游专线路边 | 新建 | 固定 | 20 | A | 自管 | 政府投资 | 15 | 2018年3月 | 2018年8月 |
| 190 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤县双唐红旅游专线红花铺镇厕所 | 旅游线路沿线 | 凤县红花铺镇政府 | 凤县红花镇双唐红旅游专线入口处 | 凤县红花镇双唐红旅游专线入口处 | 新建 | 固定 | 30 | AA | 自管 | 政府投资 | 20 | 2018年3月 | 2018年8月 |
| 191 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤县东河桥豆腐广场厕所 | 乡村旅游点 | 凤县黄牛铺镇政府 | 凤县黄牛铺镇东河桥村 | 凤县黄牛铺镇东河桥村 | 新建 | 固定 | 25 | AA | 自管 | 政府投资 | 30 | 2018年3月 | 2018年8月 |

| 序号 | 省份 | 地市 | 项目名称 | 项目类别 | 业主单位 | 地 址 | 详细方位 | 建设性质 | 厕所 类别 | 面积 （平方米） | 拟建设等级 | 管理 形式 | 筹资形式 | 计划 投资 (万元） | 计划开工日期 | 计划完工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 192 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤县永生村厕所 | 乡村旅游点 | 凤县红花铺镇政府 | 凤县红花铺镇永生村 | 凤县红花铺镇永生村 | 新建 | 固定 | 25 | AA | 自管 | 政府投资 | 30 | 2018年3月 | 2018年8月 |
| 193 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤县陈家湾村厕所 | 乡村旅游点 | 凤县双石铺镇政府 | 凤县双石铺镇 陈家湾村广场 | 凤县双石铺镇 陈家湾村广场 | 改建 | 固定 | 30 | AA | 自管 | 政府投资 | 20 | 2018年3月 | 2018年8月 |
| 194 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤县草店村厕所 | 乡村旅游点 | 凤县双石铺镇政府 | 凤县双石铺镇 草店村广场 | 凤县双石铺镇 草店村广场 | 改建 | 固定 | 30 | AA | 自管 | 政府投资 | 20 | 2018年3月 | 2018年8月 |
| 195 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤县凤凰湖景区厕所 | 旅游景区 | 凤县园林环卫局 | 凤县县城城南广场 | 凤县县城城南广场 | 改建 | 固定 | 30 | AA | 自管 | 政府投资 | 20 | 2018年3月 | 2018年8月 |
| 196 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤县凤凰湖景区工合纪念馆厕所 | 旅游景区 | 凤县博物馆 | 凤县凤中路工合纪念馆内 | 凤县凤中路工合纪念馆内 | 新建 | 固定 | 30 | AA | 自管 | 政府投资 | 20 | 2018年3月 | 2018年8月 |
| 197 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县童山古城旅游厕所 | 旅游景区 | 麟游县旅游局 | 麟游县九成宫镇城关村 | 童山古城城隍庙西侧 | 新建 | 固定 | 120 | AA | 自管 | 政府投资 | 50 | 2018年4月 | 2018年10月 |
| 198 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县慈善寺景区旅游厕所 | 旅游景区 | 麟游县旅游局 | 麟游县九成宫镇城关村慈善寺景区 | 慈善寺景区停车场东侧 | 新建 | 固定 | 100 | AA | 自管 | 政府投资 | 65 | 2018年4月 | 2018年10月 |
| 199 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县千佛院旅游厕所 | 旅游景区 | 麟游县旅游局 | 麟游县九成宫镇西坊村 | 千佛院景区入口处 | 新建 | 固定 | 120 | AA | 自管 | 政府投资 | 65 | 2018年4月 | 2018年10月 |
| 200 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县西海苑东侧旅游厕所 | 旅游景区 | 麟游县旅游局 | 麟游县九成宫镇西海苑景区 | 西海苑荷花池东侧 | 新建 | 固定 | 160 | AAA | 自管 | 政府投资 | 100 | 2018年4月 | 2018年10月 |
| 201 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县凤凰山广场旅游厕所 | 旅游景区 | 麟游县旅游局 | 麟游县九成宫镇西海苑景区 | 凤凰山广场西侧 | 新建 | 固定 | 160 | AAA | 自管 | 政府投资 | 100 | 2018年4月 | 2018年10月 |
| 202 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县北环线崔木风韵旅游点厕所 | 旅游线路沿线 | 麟游县崔木镇政府 | 麟游县崔木镇杨家沟村 | 崔木风韵景点西侧 | 新建 | 固定 | 80 | A | 自管 | 政府投资 | 40 | 2018年4月 | 2018年10月 |
| 203 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县北环线招贤爱情谷旅游厕所 | 旅游线路沿线 | 麟游县招贤镇政府 | 麟游县招贤镇阁头寺村 | 爱情谷观景台西南方 | 新建 | 固定 | 80 | A | 自管 | 政府投资 | 40 | 2018年4月 | 2018年10月 |
| 204 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县北环线曦亭引贤旅游厕所 | 旅游线路沿线 | 麟游县招贤镇政府 | 麟游县招贤镇阁头寺村 | 曦亭引贤西侧 | 新建 | 固定 | 80 | A | 自管 | 政府投资 | 40 | 2018年4月 | 2018年10月 |

| 序号 | 省份 | 地市 | 项目名称 | 项目类别 | 业主单位 | 地 址 | 详细方位 | 建设性质 | 厕所 类别 | 面积 （平方米） | 拟建设等级 | 管理 形式 | 筹资形式 | 计划 投资 (万元） | 计划开工日期 | 计划完工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 205 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县桑树塬稻草艺术园旅游厕所 | 旅游景区 | 麟游县九成宫镇政府 | 麟游县九成宫镇桑树塬村 | 稻草艺术院公路西侧 | 新建 | 固定 | 80 | AA | 自管 | 政府投资 | 40 | 2018年4月 | 2018年10月 |
| 206 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县崔木知青大院旅游厕所 | 旅游景区 | 麟游县崔木镇政府 | 麟游县崔木镇崔木村 | 知青大院东侧 | 新建 | 固定 | 100 | AA | 自管 | 政府投资 | 45 | 2018年4月 | 2018年10月 |
| 207 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县永安县城入口服务区旅游厕所 | 旅游集散中心 | 麟游县九成宫镇政府 | 麟游县九成宫镇永安村 | 服务区停车场北侧 | 新建 | 固定 | 80 | A | 自管 | 政府投资 | 40 | 2018年4月 | 2018年10月 |
| 208 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县西坡县城入口服务区旅游厕所 | 旅游集散中心 | 麟游县两亭镇政府 | 麟游县两亭镇西坡村 | 服务区停车场北侧 | 新建 | 固定 | 80 | A | 自管 | 政府投资 | 40 | 2018年4月 | 2018年10月 |
| 209 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县石臼山灵池寺景区旅游厕所 | 旅游景区 | 麟游县九成宫镇政府 | 麟游县九成宫镇城关村 | 灵池寺西侧 | 新建 | 固定 | 80 | A | 自管 | 政府投资 | 40 | 2018年4月 | 2018年10月 |
| 210 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县青岛光伏工业旅游示范区旅游厕所 | 旅游景区 | 麟游县九成宫镇 | 麟游县九成宫镇丰塬村 | 光伏农业园内 | 新建 | 固定 | 80 | A | 自管 | 政府投资 | 40 | 2018年4月 | 2018年10月 |
| 211 | 陕西省 | 宝鸡市 | 高新区高新生态体育公园厕所1 | 旅游线路沿线 | 高新城乡建设局 | 高新生态体育公园 | 高新生态体育公园 | 新建 | 固定 | 130 | AA | 委托管理 | 政府投资 | 50 | 2018年3月 | 2018年9月 |
| 212 | 陕西省 | 宝鸡市 | 高新区高新生态体育公园厕所2 | 旅游线路沿线 | 高新城乡建设局 | 高新生态体育公园 | 高新生态体育公园 | 新建 | 固定 | 130 | AA | 委托管理 | 政府投资 | 50 | 2018年3月 | 2018年9月 |
| 213 | 陕西省 | 宝鸡市 | 高新区高新11路厕所 | 旅游线路沿线 | 高新城乡建设局 | 高新11路西侧 | 高新11路西侧 | 新建 | 固定 | 80 | AA | 委托管理 | 政府投资 | 30 | 2018年5月 | 2018年9月 |
| 214 | 陕西省 | 宝鸡市 | 高新区连霍高速西侧厕所 | 旅游线路沿线 | 高新城乡建设局 | 连霍高速磻溪出口 | 连霍高速磻溪出口 | 新建 | 固定 | 80 | A | 委托管理 | 政府投资 | 30 | 2018年4月 | 2018年10月 |
| 215 | 陕西省 | 宝鸡市 | 高新区寨子路厕所 | 旅游线路沿线 | 高新城乡建设局 | 高新区科技新城 | 科技新城寨子路 | 新建 | 固定 | 80 | A | 委托管理 | 政府投资 | 30 | 2018年4月 | 2018年10月 |
| 216 | 陕西省 | 宝鸡市 | 高新区王家路厕所 | 旅游线路沿线 | 高新城乡建设局 | 高新区科技新城 | 科技新城王家路 | 新建 | 固定 | 80 | A | 委托管理 | 政府投资 | 30 | 2018年5月 | 2018年8月 |
| 217 | 陕西省 | 宝鸡市 | 高新区党家路西侧厕所 | 旅游线路沿线 | 高新城乡建设局 | 高新区科技新城 | 科技新城党家路 | 新建 | 固定 | 80 | A | 委托管理 | 政府投资 | 30 | 2018年5月 | 2018年8月 |
| 218 | 陕西省 | 宝鸡市 | 高新区高新27路厕所 | 旅游线路沿线 | 高新城乡建设局 | 高新27路西 | 高新27路西 | 新建 | 固定 | 75 | A | 委托管理 | 政府投资 | 30 | 2018年7月 | 2018年10月 |
| 219 | 陕西省 | 宝鸡市 | 通天河景区旅游厕所1（市林业局） | 旅游景区 | 辛家山林业局 | 通天河森林公园 | 通天河森林公园内 | 新建 | 固定 | 120 | AAA | 自管 | 政府投资 | 80 | 2018年4月 | 2018年8月 |

| 序号 | 省份 | 地市 | 项目名称 | 项目类别 | 业主单位 | 地 址 | 详细方位 | 建设性质 | 厕所 类别 | 面积 （平方米） | 拟建设等级 | 管理 形式 | 筹资形式 | 计划 投资 (万元） | 计划开工日期 | 计划完工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220 | 陕西省 | 宝鸡市 | 通天河景区旅游厕所2（市林业局） | 旅游景区 | 辛家山林业局 | 通天河森林公园 | 通天河森林公园内 | 新建 | 固定 | 120 | AAA | 自管 | 政府投资 | 80 | 2018年4月 | 2018年8月 |
| 221 | 陕西省 | 宝鸡市 | 嘉陵江源头景区厕所1（市林业局） | 旅游景区 | 马头滩林业局 | 嘉陵江源头景区 | 嘉陵江源头景区内 | 新建 | 固定 | 90 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 45（政府投资20） | 2018年5月 | 2018年10月 |
| 222 | 陕西省 | 宝鸡市 | 嘉陵江源头景区厕所2（市林业局） | 旅游景区 | 马头滩林业局 | 嘉陵江源头景区 | 嘉陵江源头景区内 | 新建 | 固定 | 90 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 45（政府投资20） | 2018年5月 | 2018年10月 |
| 223 | 陕西省 | 宝鸡市 | 龙源湿地公园厕所1（市林业局） | 旅游景区 | 眉县林业局 | 龙源湿地公园内 | 龙源湿地公园内 | 新建 | 固定 | 50 | AA | 自管 | 政府投资 | 15 | 2018年1月 | 2018年5月 |
| 224 | 陕西省 | 宝鸡市 | 龙源湿地公园厕所2（市林业局） | 旅游景区 | 眉县林业局 | 龙源湿地公园内 | 龙源湿地公园内 | 新建 | 固定 | 50 | AA | 自管 | 政府投资 | 15 | 2018年1月 | 2018年5月 |
| 225 | 陕西省 | 宝鸡市 | 龙源湿地公园厕所3（市林业局） | 旅游景区 | 眉县林业局 | 龙源湿地公园内 | 龙源湿地公园内 | 新建 | 固定 | 50 | AA | 自管 | 政府投资 | 15 | 2018年1月 | 2018年5月 |
| 226 | 陕西省 | 宝鸡市 | 龙源湿地公园厕所4（市林业局） | 旅游景区 | 眉县林业局 | 龙源湿地公园内 | 龙源湿地公园内 | 新建 | 固定 | 100 | AA | 自管 | 政府投资 | 55 | 2018年1月 | 2018年5月 |
| 227 | 陕西省 | 宝鸡市 | 雍城湖湿地公园厕所（市林业局） | 旅游景区 | 凤翔县林业局 | 雍城湖湿地公园 | 雍城湖湿地公园 | 新建 | 固定 | 150 | AA | 自管 | 其他 | 80 | 2018年1月 | 2018年5月 |
| 228 | 陕西省 | 宝鸡市 | 北坡森林公园厕所1（市林业局） | 旅游景区 | 陈仓区林业局 | 北坡森林公园内 | 北坡森林公园内 | 新建 | 移动 | 30 | AA | 委托管理 | 政府投资 | 10 | 2018年5月 | 2018年8月 |
| 229 | 陕西省 | 宝鸡市 | 北坡森林公园厕所2（市林业局） | 旅游景区 | 陈仓区林业局 | 北坡森林公园内 | 北坡森林公园内 | 新建 | 移动 | 30 | AA | 委托管理 | 政府投资 | 10 | 2018年5月 | 2018年8月 |
| 230 | 陕西省 | 宝鸡市 | 体育馆南厕所（市体育局） | 其他 | 市体育局 | 体育馆内 | 体育馆内南 | 改建 | 固定 | 36 | A | 自管 | 政府投资 | 10 | 2018年6月 | 2018年8月 |
| 231 | 陕西省 | 宝鸡市 | 体育馆大院厕所（市体育局） | 其他 | 市体育局 | 体育馆大院内 | 体育馆大院内 | 改建 | 固定 | 54 | AA | 自管 | 政府投资 | 15 | 2018年6月 | 2018年8月 |
| 232 | 陕西省 | 宝鸡市 | 体育馆北厕所（市体育局） | 其他 | 市体育局 | 体院馆内 | 体院馆内北 | 改建 | 固定 | 36 | A | 自管 | 政府投资 | 10 | 2018年6月 | 2018年8月 |
| 233 | 陕西省 | 宝鸡市 | 体育场南侧厕所（市体育局） | 其他 | 市体育局 | 体育场南侧 | 体育场南侧 | 改建 | 固定 | 75 | AA | 自管 | 政府投资 | 20 | 2018年6月 | 2018年8月 |

| 序号 | 省份 | 地市 | 项目名称 | 项目类别 | 业主单位 | 地 址 | 详细方位 | 建设性质 | 厕所 类别 | 面积 （平方米） | 拟建设等级 | 管理 形式 | 筹资形式 | 计划 投资 (万元） | 计划开工日期 | 计划完工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 234 | 陕西省 | 宝鸡市 | 体育场北侧厕所（市体育局） | 其他 | 市体育局 | 体育场北侧 | 体育场北侧 | 改建 | 固定 | 75 | AA | 自管 | 政府投资 | 20 | 2018年6月 | 2018年8月 |
| 235 | 陕西省 | 宝鸡市 | 岐山县岐渭水利风景区厕所（市水利局） | 旅游线路沿线 | 岐山县渭河综合治理领导小组办公室 | 岐渭水利风景区 | 岐山县蔡家坡镇渭河北岸 | 新建 | 固定 | 20 | A | 自管 | 政府投资 | 10 | 2018年3月 | 2018年12月 |
| 236 | 陕西省 | 宝鸡市 | 千湖水利风景名胜区旅游厕所（市水利局） | 旅游景区 | 宝鸡市冯家山水库管理局 | 陕西省千湖水利风景名胜区入口处 | 宝鸡市陈仓区贾村镇冯家山水鱼场 | 改建 | 固定 | 45 | A | 自管 | 企业自筹 | 20 | 2018年7月 | 2018年12月 |
| 237 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤州村厕所（市水利局） | 乡村旅游点 | 凤县凤州镇政府 | 凤县凤州镇凤州村老街道 | 凤县凤州镇凤州村老街道 | 新建 | 固定 | 20 | A | 自管 | 政府投资 | 25 | 2018年3月 | 2018年9月 |
| 238 | 陕西省 | 宝鸡市 | 七星河水利风景区 北广场旅游厕所（市水利局） | 旅游景区 | 扶风县七星河管理站 | 七星河水利 风景区北广场 | 七星河水利风景区 北广场停车场东北角 | 新建 | 固定 | 200 | A | 自管 | 政府投资 | 80 | 2018年3月 | 2018年12月 |
| 239 | 陕西省 | 宝鸡市 | 太白山游客服务中心厕所（市水利局） | 旅游景区 | 陕西太白山旅游区管委会 | 太白山游客服务中心 | 太白山游客服务中心广场 | 新建 | 固定 | 300 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 150 | 2018年3月 | 2018年6月 |
| 240 | 陕西省 | 宝鸡市 | 太白山天下索道下站广场厕所（市水利局） | 旅游景区 | 陕西太白山旅游区管委会 | 太白山天下索道 | 太白山天下索道下站广场 | 新建 | 固定 | 120 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 100 | 2018年3月 | 2018年6月 |
| 241 | 陕西省 | 宝鸡市 | 西府印象玫瑰谷厕所（市农业局） | 乡村旅游点 | 西府印象农业科技公司 | 眉县营头镇大理村 | 眉县营头镇大理村三组 | 新建 | 固定 | 50 | AA | 自管 | 企业自筹 | 23 | 2018年3月 | 2018年6月 |
| 242 | 陕西省 | 宝鸡市 | 高新区爱迪水岸养生庄园服务中心厕所（市农业局） | 乡村旅游点 | 宝鸡爱迪科技发展有限公司 | 爱迪水岸庄园游客服务中心 | 高新十四路东一号 | 新建 | 固定 | 120 | AAA | 自管 | 合作共建 | 80 | 2018年3月 | 2018年6月 |
| 243 | 陕西省 | 宝鸡市 | 新育庄园厕所（市农业局） | 乡村旅游点 | 宝鸡市新育生态农业发展有限公司 | 宝鸡市陈仓区新育生态庄园 | 陈仓区慕仪镇齐西村 | 新建 | 固定 | 150 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 90 | 2018年3月 | 2018年6月 |
| 244 | 陕西省 | 宝鸡市 | 太白县雪岭现代农业园区游客服务中心厕所（市农业局） | 乡村旅游点 | 陕西太白雪岭生态农业发展有限公司 | 太白县雪岭现代农业园区 | 太白县咀头镇黄凤山村 | 新建 | 固定 | 40 | A | 委托管理 | 政府投资 | 10 | 2018年4月 | 2018年8月 |

2019年旅游厕所建设管理计划表

| 序号 | 省份 | 地市 | 项目名称 | 项目类别 | 业主单位 | 地址 | 详细方位 | 建设性质 | 厕所类别 |  | 面积 （平方米） |  | 拟建设等级 |  | 管理形式 |  | 筹资形式 |  | 计划投资 (万元） |  | 计划开工 日期 |  | 计划完工 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陕西省 | 宝鸡市 | 金台区西府天地景区旅游厕所 | 旅游景区 | 陕西一鼎置业有限公司 | 金台区西府天地景区 | 西府老街二期2号会馆 | 新建 | 固定 |  | 78 |  | AAA |  | 自管 |  | 企业自筹 |  | 55 |  | 2019年1月 |  | 2019年12月 |  |
| 2 | 陕西省 | 宝鸡市 | 金台区西府天地景区旅游厕所 | 旅游景区 | 陕西一鼎置业有限公司 | 金台区西府天地景区 | 西府老街二期9号会馆 | 新建 | 固定 |  | 78 |  | AAA |  | 自管 |  | 企业自筹 |  | 55 |  | 2019年1月 |  | 2019年12月 |  |
| 3 | 陕西省 | 宝鸡市 | 金台区西府天地景区旅游厕所 | 旅游景区 | 陕西一鼎置业有限公司 | 金台区西府天地景区 | 西府老街二期12号会馆 | 新建 | 固定 |  | 78 |  | AAA |  | 自管 |  | 企业自筹 |  | 55 |  | 2019年1月 |  | 2019年12月 |  |
| 4 | 陕西省 | 宝鸡市 | 金台区硖石镇车辙村旅游厕所 | 乡村旅游点 | 金台区硖石镇政府 | 金台区硖石镇车辙村 | 娘娘泉旁 | 改建 | 固定 |  | 40 |  | A |  | 自管 |  | 政府投资 |  | 13 |  | 2019年1月 |  | 2019年12月 |  |
| 5 | 陕西省 | 宝鸡市 | 渭滨区古大散关景区旅游厕所2 | 旅游景区 | 宝鸡市渭滨区古大散关文化博览馆 | 川陕公路19公里处 | 宝鸡古大散关景区内 | 改建 | 固定 |  | 80 |  | AA |  | 自管 |  | 企业自筹 |  | 20 |  | 2019年3月 |  | 2019年10月 |  |
| 6 | 陕西省 | 宝鸡市 | 渭滨区茵香河文化旅游区旅游厕所3 | 旅游景区 | 天台山风景名胜区开发建设管理委员会 | 茵香河文化旅游区 | 茵香河文化旅游区内 | 新建 | 固定 |  | 80 |  | AA |  | 自管 |  | 企业自筹 |  | 50 |  | 2019年3月 |  | 2019年10月 |  |
| 7 | 陕西省 | 宝鸡市 | 渭滨区茵香河文化旅游区旅游厕所4 | 旅游景区 | 天台山风景名胜区开发建设管理委员会 | 茵香河文化旅游区 | 茵香河文化旅游区内 | 新建 | 固定 |  | 80 |  | AA |  | 自管 |  | 企业自筹 |  | 50 |  | 2019年3月 |  | 2019年10月 |  |
| 8 | 陕西省 | 宝鸡市 | 渭滨区清姜河沿岸旅游厕所3 | 休闲步行街区 | 渭滨区住建局 | 渭滨区清姜河沿岸 | 渭滨区清姜河东岸 | 新建 | 固定 |  | 80 |  | AA |  | 自管 |  | 政府投资 |  | 50 |  | 2019年3月 |  | 2019年10月 |  |
| 9 | 陕西省 | 宝鸡市 | 渭滨区清姜河沿岸旅游厕所4 | 休闲步行街区 | 渭滨区住建局 | 渭滨区清姜河沿岸 | 渭滨区清姜河西岸 | 新建 | 固定 |  | 80 |  | AA |  | 自管 |  | 政府投资 |  | 50 |  | 2019年3月 |  | 2019年10月 |  |
| 10 | 陕西省 | 宝鸡市 | 渭滨区滨河北路旅游厕所5 | 旅游线路沿线 | 渭滨区园林环卫处 | 渭滨区滨河北路西段 | 渭滨区新渭路南头 | 改建 | 固定 |  | 80 |  | AA |  | 委托管理 |  | 政府投资 |  | 20 |  | 2019年3月 |  | 2019年10月 |  |
| 11 | 陕西省 | 宝鸡市 | 渭滨区游园路旅游厕所 | 旅游线路沿线 | 渭滨区园林环卫处 | 渭滨区游园路西段 | 渭滨区西宝路北头西侧 | 改建 | 固定 |  | 80 |  | AA |  | 委托管理 |  | 政府投资 |  | 20 |  | 2019年3月 |  | 2019年10月 |  |
| 12 | 陕西省 | 宝鸡市 | 渭滨区高家镇巨福路旅游厕所 | 旅游线路沿线 | 渭滨区园林环卫处 | 渭滨区高家镇巨福路南段 | 中铁工程机械有限公司对面 | 新建 | 固定 |  | 80 |  | AA |  | 委托管理 |  | 政府投资 |  | 50 |  | 2019年3月 |  | 2019年10月 |  |
| 序号 | 省份 | 地市 | 项目名称 | 项目类别 | 业主单位 | 地址 | 详细方位 | 建设性质 | 厕所类别 | 面积 （平方米） |  | 拟建设等级 |  | 管理形式 |  | 筹资形式 |  | 计划投资 (万元） |  | 计划开工 日期 |  | 计划完工 日期 |  |  |
| 13 | 陕西省 | 宝鸡市 | 渭滨区南关路旅游厕所 | 休闲步行街区 | 渭滨区南关路社区 | 渭滨区南关路中段 | 渭滨区南关桥下西侧 | 改建 | 固定 | 80 |  | A |  | 委托管理 |  | 政府投资 |  | 20 |  | 2019年3月 |  | 2019年10月 |  |  |
| 14 | 陕西省 | 宝鸡市 | 渭滨区清姜路旅游厕所 | 旅游线路沿线 | 渭滨区姜谭路社区 | 渭滨区清姜路中段 | 渭滨区西一路东头 | 改建 | 固定 | 80 |  | A |  | 委托管理 |  | 政府投资 |  | 20 |  | 2019年3月 |  | 2019年10月 |  |  |
| 15 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陈仓区吴山景区旅游厕所1 | 旅游景区 | 吴山景区 | 宝鸡市陈仓区新街镇的庙川村 | 吴山景区（山上） | 新建 | 固定 | 25 |  | AA |  | 自管 |  | 企业自筹 |  | 50 |  | 2019年3月 |  | 2019年10月 |  |  |
| 16 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陈仓区吴山景区旅游厕所2 | 旅游景区 | 吴山景区 | 宝鸡市陈仓区新街镇的庙川村 | 吴山景区（山上） | 新建 | 固定 | 25 |  | AA |  | 自管 |  | 企业自筹 |  | 50 |  | 2019年3月 |  | 2019年10月 |  |  |
| 17 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陈仓区东关街道西秦村旅游厕所 | 其他 | 陈仓区东关街道西秦村村委会 | 陈仓区东关街道西秦村 | 南昌宫西侧 | 新建 | 固定 | 50 |  | A |  | 自管 |  | 其他 |  | 50 |  | 2019年3月 |  | 2019年10月 |  |  |
| 18 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陈仓区安平沟森林公园旅游厕所 | 旅游景区 | 安平沟森林公园 | 安平沟森林公园 | 安平沟森林公园主景区内 | 改建 | 固定 | 50 |  | A |  | 自管 |  | 企业自筹 |  | 50 |  | 2019年3月 |  | 2019年10月 |  |  |
| 19 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤翔县灵山旅游景区养心苑旅游厕所 | 旅游景区 | 陕西灵山文化旅游基地有限公司 | 凤翔县灵山旅游景区 | 养心苑内 | 新建 | 固定 | 60 |  | AAA |  | 自管 |  | 企业自筹 |  | 100 |  | 2019年2月 |  | 2019年11月 |  |  |
| 20 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤翔县灵山旅游景区观光农业园旅游厕所 | 旅游景区 | 陕西灵山文化旅游基地有限公司 | 凤翔县灵山旅游景区 | 观光农业园 | 新建 | 固定 | 60 |  | AAA |  | 自管 |  | 企业自筹 |  | 100 |  | 2019年4月 |  | 2020年1月 |  |  |
| 21 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤翔县灵山旅游景区游客接待中心旅游厕所 | 旅游景区 | 陕西灵山文化旅游基地有限公司 | 凤翔县灵山旅游景区 | 游客接待中心内 | 新建 | 固定 | 100 |  | AAA |  | 自管 |  | 企业自筹 |  | 120 |  | 2019年2月 |  | 2019年12月 |  |  |
| 22 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤翔县大海子村旅游厕所 | 旅游景区 | 凤翔县大海子村委会 | 凤翔县陈村镇大海子村 | 大海子村内 | 新建 | 固定 | 40 |  | A |  | 委托管理 |  | 企业自筹 |  | 40 |  | 2019年3月 |  | 2019年11月 |  |  |
| 23 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤翔县藏龙山景区旅游厕所 | 旅游景区 | 凤翔县藏龙山开发管理公司 | 凤翔县姚家沟镇太白庙村 | 骆驼峡内 | 新建 | 固定 | 20 |  | A |  | 委托管理 |  | 企业自筹 |  | 30 |  | 2019年4月 |  | 2020年1月 |  |  |

| 序号 | 省份 | 地市 | 项目名称 | 项目类别 | 业主单位 | 地址 | 详细方位 | 建设性质 | 厕所类别 | 面积 （平方米） | 拟建设等级 | 管理形式 | 筹资形式 | 计划投资 (万元） | 计划开工 日期 | 计划完工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤翔县南海山景区旅游厕所 | 旅游景区 | 凤翔县洛峪村村委会 | 凤翔县姚家沟镇洛峪村 | 百佛寺旁 | 新建 | 固定 | 20 | A | 委托管理 | 政府投资 | 30 | 2019年7月 | 2020年5月 |
| 25 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤翔县金马山景区旅游厕所 | 旅游景区 | 凤翔县亢家河村村委会 | 凤翔县姚家沟镇亢家河村 | 洛亢路旁 | 新建 | 固定 | 20 | A | 委托管理 | 政府投资 | 30 | 2019年2月 | 2019年10月 |
| 26 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤翔县雍城湖水利风景区旅游厕所 | 旅游景区 | 凤翔县水利局 | 凤翔县雍城湖水利风景区 | 景区环湖步道南侧 | 新建 | 固定 | 100 | AAA | 自管 | 政府投资 | 80 | 2019年1月 | 2019年10月 |
| 27 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤翔县长青镇区旅游厕所 | 旅游线路沿线 | 凤翔县长青镇人民政府 | 凤翔县长青镇主街道 | 宝冯公路南侧 | 新建 | 固定 | 40 | A | 委托管理 | 政府投资 | 50 | 2019年3月 | 2019年10月 |
| 28 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤翔县西府大道旅游厕所 | 旅游线路沿线 | 凤翔县城关镇人民政府 | 凤翔县城关镇西府大道 | 饮凤苑与西府大道入口处 | 新建 | 固定 | 60 | A | 委托管理 | 合作共建 | 70 | 2019年2月 | 2019年11月 |
| 29 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤翔县柳林镇区旅游厕所 | 旅游线路沿线 | 凤翔县柳林镇人民政府 | 凤翔县柳林镇主街道 | 柳林镇主街道北侧 | 新建 | 固定 | 40 | A | 委托管理 | 政府投资 | 50 | 2019年2月 | 2019年10月 |
| 30 | 陕西省 | 宝鸡市 | 岐山县周公庙风景区旅游厕所 | 旅游景区 | 岐山县周公庙管理处 | 岐山县董家台村 | 周公庙景区办公楼北侧 | 新建 | 固定 | 70 | AA | 自管 | 企业自筹 | 20 | 2019年1月 | 2019年12月 |
| 31 | 陕西省 | 宝鸡市 | 岐山县展示中心旅游厕所 | 旅游集散中心 | 岐山县旅游委 | 岐山县城礼乐路 | 县城礼乐路北 | 新建 | 固定 | 80 | AAA | 自管 | 政府投资 | 40 | 2019年1月 | 2019年12月 |
| 32 | 陕西省 | 宝鸡市 | 岐山县周原广场旅游厕所 | 休闲步行街区 | 岐山县住建局 | 岐山县城周原广场 | 县城周原广场东 | 新建 | 固定 | 50 | AA | 自管 | 政府投资 | 20 | 2019年1月 | 2019年6月 |
| 33 | 陕西省 | 宝鸡市 | 岐山县凤鸣市场厕所 | 休闲步行街区 | 岐山县住建局 | 岐山县城凤鸣市场 | 县城凤鸣市场西南角 | 改建 | 固定 | 50 | A | 自管 | 政府投资 | 20 | 2019年3月 | 2019年6月 |
| 34 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县太白山七女峰厕所1 | 旅游景区 | 陕西太白山国家森林公园 | 眉县陕西太白山国家森林公园 | 七女峰旅游人行步道旁 | 新建 | 固定 | 12 | AA | 委托管理 | 企业自筹 | 50 | 2019年6月 | 2019年8月 |
| 35 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县太白山七女峰厕所2 | 旅游景区 | 陕西太白山国家森林公园 | 眉县陕西太白山国家森林公园 | 七女峰旅游人行步道旁 | 新建 | 固定 | 12 | AA | 委托管理 | 企业自筹 | 50 | 2019年6月 | 2019年8月 |
| 36 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县太白山七女峰厕所3 | 旅游景区 | 陕西太白山国家森林公园 | 眉县陕西太白山国家森林公园 | 七女峰旅游人行步道旁 | 新建 | 固定 | 12 | AA | 委托管理 | 企业自筹 | 50 | 2019年6月 | 2019年8月 |

| 序号 | 省份 | 地市 | 项目名称 | 项目类别 | 业主单位 | 地址 | 详细方位 | 建设性质 | 厕所类别 | 面积 （平方米） | 拟建设等级 | 管理形式 | 筹资形式 | 计划投资 (万元） | 计划开工 日期 | 计划完工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县太白山开天关厕所 | 旅游景区 | 陕西太白山国家森林公园 | 眉县陕西太白山国家森林公园 | 牡丹沟口 | 新建 | 固定 | 300 | AA | 委托管理 | 企业自筹 | 300 | 2019年5月 | 2019年6月 |
| 38 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县红河谷观音寺旅游厕所 | 旅游景区 | 陕西省红河谷森林公园 | 眉县陕西省红河谷森林公园 | 观音寺院墙外东10米处 | 新建 | 固定 | 25 | AA | 自管 | 企业自筹 | 30 | 2019年5月 | 2019年9月 |
| 39 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县红河谷蟠龙湾旅游厕所 | 旅游景区 | 陕西省红河谷森林公园 | 眉县陕西省红河谷森林公园 | 污水处理场北侧 | 新建 | 固定 | 25 | AA | 自管 | 企业自筹 | 30 | 2019年5月 | 2019年10月 |
| 40 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县红河谷药王谷旅游厕所 | 旅游景区 | 陕西省红河谷森林公园 | 眉县陕西省红河谷森林公园 | 药王谷北侧停车场处 | 新建 | 固定 | 25 | AA | 自管 | 企业自筹 | 30 | 2019年5月 | 2019年10月 |
| 41 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县扶眉战役纪念馆厕所 | 旅游景区 | 眉县扶眉战役烈士陵园管理处 | 眉县常兴镇扶眉战役纪念馆 | 纪念馆二楼 | 新建 | 固定 | 100 | AA | 自管 | 政府投资 | 60 | 2019年1月 | 2019年10月 |
| 42 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县红豆园旅游厕所 | 旅游景区 | 陕西省苗木繁育中心 | 眉县槐芽镇北5公里西部兰花生态园 | 红豆园处 | 新建 | 固定 | 60 | AA | 自管 | 企业自筹 | 50 | 2019年5月 | 2019年10月 |
| 43 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县樱花路旅游厕所 | 旅游景区 | 陕西省苗木繁育中心 | 眉县槐芽镇北5公里西部兰花生态园 | 樱花路北段 | 新建 | 固定 | 40 | AA | 自管 | 企业自筹 | 40 | 2019年5月 | 2019年10月 |
| 44 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县张载祠旅游厕所 | 旅游景区 | 眉县张载祠文物管理所 | 眉县横渠镇西街045号 | 张载祠西北角消防泵旁 | 改建 | 固定 | 40 | AA | 自管 | 政府投资 | 50 | 2019年1月 | 2019年5月 |
| 45 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县张载墓旅游厕所 | 旅游景区 | 眉县张载祠文物管理所 | 眉县横渠镇大镇村 | 张载墓大门对面 | 新建 | 固定 | 40 | A | 自管 | 政府投资 | 50 | 2019年1月 | 2019年5月 |
| 46 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县平阳湖公园北侧旅游厕所 | 旅游景区 | 眉县平阳湖旅游开发服务有限公司 | 眉县滨河新区 | 平阳湖码头旁 | 新建 | 固定 | 120 | A | 自管 | 企业自筹 | 51 | 2018年12月 | 2019年10月 |
| 47 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县营头镇旅游厕所 | 旅游线路沿线 | 眉县营头镇人民政府 | 眉县营头镇东新街 | 东新街北段 | 新建 | 固定 | 18 | A | 自管 | 政府投资 | 20 | 2019年1月 | 2019年11月 |
| 48 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县宁渠村厕所 | 旅游线路沿线 | 眉县金渠宁渠村村委会 | 眉县金渠镇宁渠村 | 村口游园对面 | 新建 | 固定 | 50 | AA | 自管 | 政府投资 | 30 | 2019年1月 | 2019年4月 |

| 序号 | 省份 | 地市 | 项目名称 | 项目类别 | 业主单位 | 地址 | 详细方位 | 建设性质 | 厕所类别 | 面积 （平方米） | 拟建设等级 | 管理形式 | 筹资形式 | 计划投资 (万元） | 计划开工 日期 | 计划完工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | 陕西省 | 宝鸡市 | 扶风县西宝高速绛帐出口旅游厕所 | 旅游线路沿线 | 扶风县旅游发展委员会办公室 | 扶风县绛帐镇邓家村 | 绛帐收费站出口南侧 | 新建 | 固定 | 150 | AA | 自管 | 政府投资 | 50 | 2019年2月 | 2019年6月 |
| 50 | 陕西省 | 宝鸡市 | 扶风县周原博物馆旅游厕所 | 旅游景区 | 周原博物馆 | 扶风县法门镇庄白村 | 周原博物馆大门西侧 | 新建 | 固定 | 150 | AAA | 自管 | 政府投资 | 80 | 2019年4月 | 2019年8月 |
| 51 | 陕西省 | 宝鸡市 | 扶风县董甲山庄旅游厕所 | 乡村旅游点 | 董甲山庄旅游发展有限公司 | 扶风县午井镇田家河村 | 董甲山庄大门口南侧 | 新建 | 固定 | 100 | AA | 自管 | 合作共建 | 20 | 2019年8月 | 2019年11月 |
| 52 | 陕西省 | 宝鸡市 | 扶风县扶杨生态园旅游厕所 | 乡村旅游点 | 陕西扶杨生态农业有限公司 | 扶风县城关街道办牛家村 | 扶杨生态园宾馆楼南侧 | 新建 | 固定 | 150 | AA | 自管 | 合作共建 | 30 | 2019年6月 | 2019年8月 |
| 53 | 陕西省 | 宝鸡市 | 扶风县渭河十里花海旅游厕所 | 旅游景区 | 扶风县水利局 | 扶风县绛帐镇前进村 | 绛汤高速渭河北岸出口 | 新建 | 移动 | 30 | AA | 自管 | 政府投资 | 14 | 2019年4月 | 2019年8月 |
| 54 | 陕西省 | 宝鸡市 | 扶风县佛光大道旅游厕所 | 旅游线路沿线 | 扶风县城市管理执法局 | 扶风县法门镇均宜村 | 均宜村和佛光路口 | 新建 | 移动 | 30 | AA | 自管 | 政府投资 | 14 | 2019年4月 | 2019年8月 |
| 55 | 陕西省 | 宝鸡市 | 扶风县法门镇新镇区旅游厕所 | 休闲步行街区 | 法门镇人民政府 | 扶风县法门镇宝塔村 | 法门镇市民中心广场 | 新建 | 固定 | 150 | AA | 自管 | 政府投资 | 60 | 2019年4月 | 2019年8月 |
| 56 | 陕西省 | 宝鸡市 | 扶风县法门镇老镇区旅游厕所 | 休闲步行街区 | 法门镇人民政府 | 扶风县法门镇美阳村 | 法门镇老镇区法门法庭西侧 | 改建 | 固定 | 100 | AA | 自管 | 政府投资 | 40 | 2019年5月 | 2019年8月 |
| 57 | 陕西省 | 宝鸡市 | 千阳县宝丰村果园厕所 | 乡村旅游点 | 宝鸡海升现代农业有限公司 | 千阳县宝丰村 | 宝丰村以北 | 新建 | 固定 | 20 | A | 自管 | 企业自筹 | 20 | 2019年1月 | 2019年3月 |
| 58 | 陕西省 | 宝鸡市 | 千阳县望鲁台旅游厕所 | 旅游景区 | 望鲁台景区管理处 | 千阳县城关镇 | 望鲁台景区顶上 | 新建 | 移动 | 20 | A | 自管 | 政府投资 | 20 | 2019年5月 | 2019年8月 |
| 59 | 陕西省 | 宝鸡市 | 千阳县新民村果园厕所 | 乡村旅游点 | 宝鸡海升现代农业有限公司 | 千阳县北坡 | 新民村以北 | 新建 | 固定 | 20 | A | 自管 | 企业自筹 | 20 | 2019年1月 | 2019年3月 |
| 60 | 陕西省 | 宝鸡市 | 千阳县城关苗圃果园厕所 | 旅游线路沿线 | 宝鸡海升现代农业有限公司 | 千阳县城关苗圃 | 千阳县城以西 | 改建 | 固定 | 10 | A | 自管 | 企业自筹 | 10 | 2019年3月 | 2019年4月 |
| 61 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陇县关山草原秋菊山庄环保厕所 | 旅游景区 | 陇县关山管委会 | 陇县关山草原景区 | 距关山游客服务中心16公里 | 新建 | 固定 | 250 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 110 | 2019年3月 | 2019年12月 |

| 序号 | 省份 | 地市 | 项目名称 | 项目类别 | 业主单位 | 地址 | 详细方位 | 建设性质 | 厕所类别 | 面积 （平方米） | 拟建设等级 | 管理形式 | 筹资形式 | 计划投资 (万元） | 计划开工 日期 | 计划完工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陇县关山草原蒙古部落环保厕所1 | 旅游景区 | 陇县关山管委会 | 陇县关山草原景区 | 沈家川 | 新建 | 固定 | 115 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 90 | 2019年3月 | 2019年12月 |
| 63 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陇县关山草原蒙古部落环保厕所2 | 旅游景区 | 陇县关山管委会 | 陇县关山草原景区 | 沈家川 | 新建 | 固定 | 115 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 90 | 2019年3月 | 2019年12月 |
| 64 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陇县关山草原景区环线厕所6 | 旅游线路沿线 | 陇县关山管委会 | 陇县关山草原景区 | 环线道路 | 改建 | 固定 | 110 | AA | 自管 | 企业自筹 | 40 | 2019年3月 | 2019年12月 |
| 65 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陇县关山草原景区环线厕所7 | 旅游线路沿线 | 陇县关山管委会 | 陇县关山草原景区 | 环线道路 | 改建 | 固定 | 110 | AA | 自管 | 企业自筹 | 40 | 2019年3月 | 2019年12月 |
| 66 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陇县关山草原景区环线厕所8 | 旅游线路沿线 | 陇县关山管委会 | 陇县关山草原景区 | 环线道路 | 改建 | 固定 | 110 | AA | 自管 | 企业自筹 | 40 | 2019年3月 | 2019年12月 |
| 67 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陇县关山草原景区环线厕所9 | 旅游线路沿线 | 陇县关山管委会 | 陇县关山草原景区 | 环线道路 | 改建 | 固定 | 110 | AA | 自管 | 企业自筹 | 40 | 2019年3月 | 2019年12月 |
| 68 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陇县龙门洞景区水上乐园厕所 | 旅游景区 | 陇县龙门洞管委会 | 陇县新集川镇 | 陇县龙门洞景区水上乐园30米处 | 新建 | 固定 | 100 | AAA | 自管 | 政府投资 | 80 | 2019年1月 | 2019年12月 |
| 69 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陇县龙门洞景区溪之源廊架厕所 | 旅游景区 | 陇县龙门洞管委会 | 陇县新集川镇 | 陇县龙门洞景区溪之源廊架30米处 | 新建 | 固定 | 120 | AAA | 自管 | 政府投资 | 100 | 2019年1月 | 2019年12月 |
| 70 | 陕西省 | 宝鸡市 | 太白县自行车慢行道路沿线旅游厕所3 | 旅游线路沿线 | 太白县交通运输局 | 太白县黄凤山村 | 黄凤山村广场 | 改建 | 固定 | 80 | AA | 自管 | 政府投资 | 50 | 2019年5月 | 2019年12月 |
| 71 | 陕西省 | 宝鸡市 | 太白县青峰峡森林公园旅游厕所 | 旅游景区 | 太白县青峰峡森林公园 | 太白县青峰峡景区步道环线 | 景区步道环线 | 新建 | 固定 | 60 | AA | 自管 | 企业自筹 | 30 | 2019年5月 | 2019年12月 |
| 72 | 陕西省 | 宝鸡市 | 太白县鳌山滑雪场旅游厕所2 | 旅游景区 | 太白县云溪谷度假中心 | 太白县滑雪场接待中心 | 滑雪场接待中心 | 新建 | 固定 | 85 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 60 | 2019年5月 | 2019年12月 |
| 73 | 陕西省 | 宝鸡市 | 太白县鳌山滑雪场旅游厕所3 | 旅游景区 | 太白县云溪谷度假中心 | 太白县滑雪场雪具大厅 | 滑雪场雪具大厅 | 新建 | 固定 | 85 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 60 | 2019年5月 | 2019年12月 |
| 74 | 陕西省 | 宝鸡市 | 太白县药王谷风景区旅游厕所 | 旅游景区 | 太白县药王谷风景区 | 太白县药王谷第二停车场 | 第二停车场 | 新建 | 固定 | 60 | AA | 自管 | 政府投资 | 20 | 2019年5月 | 2019年12月 |
| 75 | 陕西省 | 宝鸡市 | 太白县药王谷风景区旅游厕所 | 旅游景区 | 太白县药王谷风景区 | 太白县药王谷石锅瀑布 | 石锅瀑布 | 新建 | 固定 | 60 | AA | 自管 | 政府投资 | 20 | 2019年5月 | 2019年12月 |

| 序号 | 省份 | 地市 | 项目名称 | 项目类别 | 业主单位 | 地址 | 详细方位 | 建设性质 | 厕所类别 | 面积 （平方米） | 拟建设等级 | 管理形式 | 筹资形式 | 计划投资 (万元） | 计划开工 日期 | 计划完工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 | 陕西省 | 宝鸡市 | 太白县小华山景点旅游厕所 | 旅游线路沿线 | 太白县生态办 | 太白县太洋公路小华山节点 | 停车场 | 改建 | 固定 | 50 | AA | 自管 | 政府投资 | 20 | 2019年5月 | 2019年12月 |
| 77 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤县316国道酒奠梁厕所 | 旅游线路沿线 | 凤县留凤关镇政府 | 凤县留凤关镇酒奠梁顶 | 凤县留凤关镇酒奠梁顶 | 新建 | 固定 | 20 | A | 自管 | 政府投资 | 15 | 2019年3月 | 2019年8月 |
| 78 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤县宝汉高速坪坎服务区厕所1 | 旅游线路沿线 | 宝汉高速管理处 | 凤县坪坎镇宝汉高速服务区 | 凤县坪坎镇宝汉高速服务区 | 新建 | 固定 | 40 | AA | 自管 | 企业自筹 | 35 | 2019年3月 | 2019年8月 |
| 79 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤县宝汉高速坪坎服务区厕所2 | 旅游线路沿线 | 宝汉高速管理处 | 凤县坪坎镇宝汉高速服务区 | 凤县坪坎镇宝汉高速服务区 | 新建 | 固定 | 40 | AA | 自管 | 企业自筹 | 35 | 2019年3月 | 2019年8月 |
| 80 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤县凤州村厕所 | 乡村旅游点 | 凤县凤州镇政府 | 凤县凤州镇凤州村老街道 | 凤县凤州镇凤州村老街道 | 新建 | 固定 | 20 | A | 自管 | 政府投资 | 15 | 2019年3月 | 2019年8月 |
| 81 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤县安沟门村厕所 | 乡村旅游点 | 凤县双石铺镇政府 | 凤县双石铺镇安沟门广场 | 凤县双石铺镇 安沟门广场 | 新建 | 固定 | 20 | A | 自管 | 政府投资 | 15 | 2019年3月 | 2019年8月 |
| 82 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤县马场村厕所 | 乡村旅游点 | 凤县双石铺镇政府 | 凤县双石铺镇安沟门广场 | 凤县双石铺镇 安沟门广场 | 改建 | 固定 | 20 | A | 自管 | 政府投资 | 15 | 2019年3月 | 2019年8月 |
| 83 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤县酒铺村厕所 | 乡村旅游点 | 凤县留凤关镇政府 | 凤县留凤关酒铺村广场 | 凤县留凤关酒铺村广场 | 改建 | 固定 | 20 | A | 自管 | 政府投资 | 15 | 2019年3月 | 2019年8月 |
| 84 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤县沙坝村厕所 | 乡村旅游点 | 凤县河口镇政府 | 凤县河口镇沙坝村广场 | 凤县河口镇沙坝村广场 | 新建 | 固定 | 20 | A | 自管 | 政府投资 | 15 | 2019年3月 | 2019年8月 |
| 85 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤县安河寺村厕所 | 乡村旅游点 | 凤县河口镇政府 | 凤县河口安河寺村广场 | 凤县河口安河寺村广场 | 新建 | 固定 | 20 | A | 自管 | 政府投资 | 15 | 2019年3月 | 2019年8月 |
| 86 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县石臼山森林公园厕所 | 旅游景区 | 麟游县林业局 | 麟游县安舒庄林场厂部 | 安舒庄林场厂部 | 新建 | 固定 | 120 | A | 自管 | 政府投资 | 55 | 2019年4月 | 2019年10月 |

| 序号 | 省份 | 地市 | 项目名称 | 项目类别 | 业主单位 | 地址 | 详细方位 | 建设性质 | 厕所类别 | 面积 （平方米） | 拟建设等级 | 管理形式 | 筹资形式 | 计划投资 (万元） | 计划开工 日期 | 计划完工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 87 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县青莲山公园厕所 | 旅游集散中心 | 麟游县住建局 | 九成宫镇青莲山广场 | 广场东南角 | 新建 | 固定 | 120 | AA | 委托管理 | 政府投资 | 60 | 2019年4月 | 2019年10月 |
| 88 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县官坪西路厕所 | 旅游线路沿线 | 麟游县住建局 | 九成宫镇官坪西路 | 官坪西路与永安路交汇处 | 新建 | 固定 | 120 | AA | 委托管理 | 政府投资 | 60 | 2019年4月 | 2019年10月 |
| 89 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县官坪新区厕所 | 休闲步行街区 | 麟游县住建局 | 九成宫镇官坪新区 | 官坪B区与C区交汇处 | 新建 | 固定 | 120 | AA | 委托管理 | 政府投资 | 60 | 2019年4月 | 2019年10月 |
| 90 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县南坊湿地公园旅游厕所 | 休闲步行街区 | 麟游县水利局 | 九成宫镇南坊新城 | 南坊新城河北 | 新建 | 固定 | 120 | A | 委托管理 | 政府投资 | 50 | 2019年4月 | 2019年10月 |
| 91 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县北马坊湿地公园旅游厕所 | 旅游景区 | 麟游县文广局 | 九成宫镇西海苑 | 北马坊后东岸 | 新建 | 固定 | 120 | A | 委托管理 | 政府投资 | 60 | 2019年4月 | 2019年10月 |
| 92 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县石鼓峡养生度假区旅游厕所 | 旅游景区 | 麟游县文广局 | 九成宫镇澄铭窑村 | 石鼓峡生态餐厅西侧 | 新建 | 固定 | 100 | A | 委托管理 | 政府投资 | 50 | 2019年4月 | 2019年10月 |
| 93 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县酒房万家城传统村落旅游厕所 | 乡村旅游点 | 麟游县酒房镇政府 | 麟游县酒房镇万家城村 | 万家城村入口处 | 新建 | 固定 | 100 | A | 委托管理 | 政府投资 | 45 | 2019年4月 | 2019年10月 |
| 94 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县两亭镇羊引关入口区厕所 | 旅游集散中心 | 麟游县文广局 | 麟游县两亭镇南沟河 | 凤翔与麟游交界处 | 新建 | 固定 | 100 | A | 委托管理 | 政府投资 | 50 | 2019年4月 | 2019年10月 |
| 95 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县崔木镇彬县入口区厕所 | 旅游集散中心 | 麟游县文广局 | 麟游县崔木镇北王村 | 北王与彬县交界处 | 新建 | 固定 | 100 | A | 委托管理 | 政府投资 | 45 | 2019年4月 | 2019年10月 |
| 96 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县崔木街道旅游厕所 | 旅游集散中心 | 麟游县崔木镇政府 | 麟游县崔木街道 | 崔木街道北入口处 | 新建 | 固定 | 100 | A | 委托管理 | 政府投资 | 45 | 2019年4月 | 2019年10月 |
| 97 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县招贤街道旅游厕所 | 旅游集散中心 | 麟游县招贤镇政府 | 麟游县招贤街道 | 招贤街道沿风情街东侧 | 新建 | 固定 | 100 | A | 委托管理 | 政府投资 | 45 | 2019年4月 | 2019年10月 |
| 98 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县两亭街道旅游厕所 | 旅游集散中心 | 麟游县两亭镇政府 | 麟游县两亭街道 | 两亭街道南入口处 | 新建 | 固定 | 100 | A | 委托管理 | 政府投资 | 40 | 2019年4月 | 2019年10月 |
| 99 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县永安村乡村旅游厕所 | 乡村旅游点 | 麟游县九成镇政府 | 九成宫镇永安村 | 永安新村路南 | 新建 | 固定 | 80 | A | 自管 | 政府投资 | 45 | 2019年4月 | 2019年10月 |
| 100 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县良舍村乡村旅游厕所 | 乡村旅游点 | 麟游县九成宫镇政府 | 九成宫镇良舍村 | 良舍街道路南 | 新建 | 固定 | 80 | A | 自管 | 政府投资 | 40 | 2019年4月 | 2019年10月 |
| 101 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县阁头寺乡村旅游厕所 | 乡村旅游点 | 麟游县招贤镇政府 | 招贤镇阁头寺村 | 阁头寺街道西段路南 | 新建 | 固定 | 80 | A | 自管 | 政府投资 | 40 | 2019年4月 | 2019年10月 |

| 序号 | 省份 | 地市 | 项目名称 | 项目类别 | 业主单位 | 地址 | 详细方位 | 建设性质 | 厕所类别 | 面积 （平方米） | 拟建设等级 | 管理形式 | 筹资形式 | 计划投资 (万元） | 计划开工 日期 | 计划完工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102 | 陕西省 | 宝鸡市 | 高新区高新31路厕所 | 乡村旅游点 | 高新城乡建设局 | 高新区高新31路 | 高新31路 | 新建 | 固定 | 80 | A | 委托管理 | 政府投资 | 30 | 2019年1月 | 2019年12月 |
| 103 | 陕西省 | 宝鸡市 | 高新区钓鱼台景区旅游厕所1 | 旅游景区 | 高新区钓鱼台管委会 | 钓鱼台景区 | 钓鱼台景区 | 改建 | 固定 | 120 | AA | 自管 | 政府投资 | 60 | 2019年1月 | 2019年12月 |
| 104 | 陕西省 | 宝鸡市 | 高新区钓鱼台景区旅游厕所2 | 旅游景区 | 高新区钓鱼台管委会 | 钓鱼台景区 | 钓鱼台景区 | 改建 | 固定 | 120 | AA | 自管 | 政府投资 | 60 | 2019年1月 | 2019年12月 |
| 105 | 陕西省 | 宝鸡市 | 高新区科技新城1号厕所 | 旅游线路沿线 | 高新城乡建设局 | 科技新城 | 科技新城 | 新建 | 固定 | 80 | A | 委托管理 | 政府投资 | 30 | 2019年1月 | 2019年12月 |
| 106 | 陕西省 | 宝鸡市 | 高新区科技新城2号厕所 | 旅游线路沿线 | 高新城乡建设局 | 科技新城 | 科技新城 | 新建 | 固定 | 80 | A | 委托管理 | 政府投资 | 30 | 2019年1月 | 2019年12月 |
| 107 | 陕西省 | 宝鸡市 | 高新区科技新城3号厕所 | 旅游线路沿线 | 高新城乡建设局 | 科技新城 | 科技新城 | 新建 | 固定 | 80 | A | 委托管理 | 政府投资 | 30 | 2019年1月 | 2019年12月 |
| 108 | 陕西省 | 宝鸡市 | 高新区科技新城4号厕所 | 旅游线路沿线 | 高新城乡建设局 | 科技新城 | 科技新城 | 新建 | 固定 | 80 | A | 委托管理 | 政府投资 | 30 | 2019年1月 | 2019年12月 |
| 109 | 陕西省 | 宝鸡市 | 高新区科技新城5号厕所 | 旅游线路沿线 | 高新城乡建设局 | 科技新城 | 科技新城 | 新建 | 固定 | 80 | A | 委托管理 | 政府投资 | 30 | 2019年1月 | 2019年12月 |
| 110 | 陕西省 | 宝鸡市 | 高新区科技新城6号厕所 | 旅游线路沿线 | 高新城乡建设局 | 科技新城 | 科技新城 | 新建 | 固定 | 80 | A | 委托管理 | 政府投资 | 30 | 2019年1月 | 2019年12月 |
| 111 | 陕西省 | 宝鸡市 | 高新区科技新城7号厕所 | 旅游线路沿线 | 高新城乡建设局 | 科技新城 | 科技新城 | 新建 | 固定 | 80 | A | 委托管理 | 政府投资 | 30 | 2019年1月 | 2019年12月 |
| 112 | 陕西省 | 宝鸡市 | 高新区科技新城8号厕所 | 旅游线路沿线 | 高新城乡建设局 | 科技新城 | 科技新城 | 新建 | 固定 | 80 | A | 委托管理 | 政府投资 | 30 | 2019年1月 | 2019年12月 |
| 113 | 陕西省 | 宝鸡市 | 崛山森林公园厕所1（市林业局） | 旅游景区 | 岐山县林业局 | 崛山森林公园 | 崛山森林公园内 | 新建 | 固定 | 60 | AA | 自管 | 政府投资 | 36 | 2019年7月 | 2019年9月 |
| 114 | 陕西省 | 宝鸡市 | 落星湾湿地公园厕所1（市林业局） | 旅游景区 | 岐山县林业局 | 落星湾湿地公园 | 落星湾湿地公园内 | 新建 | 固定 | 20 | A | 自管 | 政府投资 | 6 | 2019年5月 | 2019年8月 |

| 序号 | 省份 | 地市 | 项目名称 | 项目类别 | 业主单位 | 地址 | 详细方位 | 建设性质 | 厕所类别 | 面积 （平方米） | 拟建设等级 | 管理形式 | 筹资形式 | 计划投资 (万元） | 计划开工 日期 | 计划完工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 115 | 陕西省 | 宝鸡市 | 岐山县岐渭水利风景区厕所（市水利局） | 旅游线路沿线 | 岐山县渭河综合治理领导小组办公室 | 岐渭水利风景区 | 岐山县蔡家坡镇渭河北岸 | 新建 | 固定 | 15 | A | 自管 | 政府投资 | 8 | 2019年3月 | 2019年12月 |
| 116 | 陕西省 | 宝鸡市 | 黄柏塬风景区旅游厕所（市水利局） | 旅游景区 | 陕西黄柏塬生态文化有限责任公司 | 太白县黄柏塬镇黄柏塬村 | 太白县黄柏塬镇太洋公路70公里处 | 新建 | 固定 | 150 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 110 | 2019年1月 | 2019年6月 |
| 117 | 陕西省 | 宝鸡市 | 青峰峡森林公园旅游厕所（市水利局） | 旅游景区 | 陕西丝绸之路股份有限公司 | 太白县桃川镇杜家庄村青峰峡 | 太白县桃川镇姜眉公路53公里处 | 新建 | 固定 | 300 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 160 | 2019年1月 | 2019年6月 |
| 118 | 陕西省 | 宝鸡市 | 太白山下板寺厕所（市水利局） | 旅游景区 | 陕西太白山旅游区管委会 | 太白山国家森林公园下板寺 | 太白山国家森林公园下板寺停车场 | 新建 | 固定 | 240 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 130 | 2019年3月 | 2019年6月 |
| 119 | 陕西省 | 宝鸡市 | 龙凤广场厕所（市水利局） | 旅游景区 | 陕西太白山旅游区管委会 | 太白山龙凤广场 | 太白山龙凤广场西北角 | 新建 | 固定 | 120 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 90 | 2019年3月 | 2019年6月 |
| 120 | 陕西省 | 陕西省 | 陕西省千湖水利风景名胜区旅游厕所（市水利局） | 旅游景区 | 宝鸡市冯家山水库管理局 | 陕西省千湖水利风景名胜区 | 宝鸡市凤翔县长青镇冯家山水库枢纽 | 新建 | 固定 | 45 | A | 自管 | 企业自筹 | 20 | 2019年6月 | 2019年12月 |
| 121 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤翔玉燕山蝴蝶谷景区厕所 （市农业局） | 乡村旅游点 | 凤翔县丰茂种植养殖专业合作社 | 凤翔县凤翔玉燕山庄 | 玉燕山蝴蝶谷内 | 新建 | 固定 | 153.5 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 100 | 2019年4月 | 2019年8月 |
| 122 | 陕西省 | 宝鸡市 | 岐山县寸土生态堰河采摘园厕所（市农业局） | 乡村旅游点 | 陕西寸土生态农业有限公司 | 岐山县堰河村余新庄 | 104道距宝鸡51公里处 | 新建 | 固定 | 80 | A | 自管 | 企业自筹 | 26 | 2019年5月 | 2019年10月 |
| 123 | 陕西省 | 宝鸡市 | 美阳农家乐休闲园区厕所（市农业局） | 乡村旅游点 | 法门镇美阳村村委会 | 扶风县法门镇美阳村 | 法门镇美阳村 | 新建 | 固定 | 120 | AA | 自管 | 合作共建 | 60 | 2019年4月 | 2019年7月 |

| 序号 | 省份 | 地市 | 项目名称 | 项目类别 | 业主单位 | 地址 | 详细方位 | 建设性质 | 厕所类别 | 面积 （平方米） | 拟建设等级 | 管理形式 | 筹资形式 | 计划投资 (万元） | 计划开工 日期 | 计划完工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 124 | 陕西省 | 宝鸡市 | 扶杨生态观光园区厕所（市农业局） | 乡村旅游点 | 陕西扶杨农业生态科技股份有限公司 | 扶风县城关镇豆村农场 | 城关镇豆村农场 | 新建 | 固定 | 120 | AA | 自管 | 合作共建 | 60 | 2019年4月 | 2019年7月 |
| 125 | 陕西省 | 宝鸡市 | 秦川牛农耕体验园区厕所（市农业局） | 乡村旅游点 | 陕西秦川牛业有限公司 | 扶风县段家镇街道 | 段家镇街道 | 新建 | 固定 | 240 | AA | 自管 | 合作共建 | 100 | 2019年4月 | 2019年7月 |
| 126 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县齐峰秦岭生态农庄厕所（市农业局） | 乡村旅游点 | 陕西齐峰果业有限责任公司 | 眉县汤峪镇新联村 | 新联村二郎沟村 | 新建 | 固定 | 80 | AA | 自管 | 企业自筹 | 50 | 2019年3月 | 2019年9月 |
| 127 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤县茂龙生态园厕所（市农业局） | 乡村旅游点 | 陕西茂龙农林科技发展有限公司 | 川陕路212省道茂龙庄园 | 凤县凤州镇茂龙庄园院内 | 新建 | 固定 | 235 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 130 | 2019年3月 | 2019年7月 |
| 128 | 陕西省 | 宝鸡市 | 省级休闲农业示范点陕西石鼓现代农业园厕所（市农业局） | 乡村旅游点 | 宝鸡恒森农业开发有限公司 | 渭滨区石鼓镇刘家村二组 | 陕西石鼓现代农业园内 | 新建 | 固定 | 80 | AA | 自管 | 企业自筹 | 36 | 2019年5月 | 2019年6月 |
| 129 | 陕西省 | 宝鸡市 | 省级休闲农业示范点陕西石鼓现代农业园厕所（市农业局） | 乡村旅游点 | 宝鸡恒森农业开发有限公司 | 渭滨区石鼓镇刘家村二组 | 陕西石鼓现代农业园内 | 新建 | 移动 | 10 | A | 自管 | 企业自筹 | 6.8 | 2019年5月 | 2019年6月 |
| 130 | 陕西省 | 宝鸡市 | 市级休闲农业示范点陕西百老泉农业园区厕所（市农业局） | 乡村旅游点 | 陕西百老泉农业旅游观光有限公司 | 渭滨区高家镇高家村 | 渭滨区高家镇高级村高家村中学斜对面 | 新建 | 固定 | 90 | AA | 自管 | 企业自筹 | 38 | 2019年3月 | 2019年6月 |
| 131 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陕西省（金台）现代农业园区厕所（市农业局） | 乡村旅游点 | 宝鸡盛大置业 | 金台区胜利塬 | 西街办事处胜利村6组 | 新建 | 固定 | 120 | AA | 自管 | 企业自筹 | 60 | 2019年4月 | 2019年8月 |
| 132 | 陕西省 | 宝鸡市 | 宝鸡市美林现代农业园区厕所（市农业局） | 乡村旅游点 | 宝鸡市美林农业科技有限公司 | 金台区胜利塬 | 西街办事处胜利村2组 | 新建 | 固定 | 120 | AA | 自管 | 企业自筹 | 60 | 2019年4月 | 2019年8月 |
| 133 | 陕西省 | 宝鸡市 | 宝鸡市冠曦现代农业园区厕所（市农业局） | 乡村旅游点 | 宝鸡市冠曦农业开发公司 | 金台区硖石镇何家坡村 | 硖石镇何家坡村 | 新建 | 固定 | 120 | AA | 自管 | 企业自筹 | 60 | 2019年4月 | 2019年8月 |

| 序号 | 省份 | 地市 | 项目名称 | 项目类别 | 业主单位 | 地址 | 详细方位 | 建设性质 | 厕所类别 | 面积 （平方米） | 拟建设等级 | 管理形式 | 筹资形式 | 计划投资 (万元） | 计划开工 日期 | 计划完工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 134 | 陕西省 | 宝鸡市 | 金台区玉池公社厕所（市农业局） | 乡村旅游点 | 宝鸡市天祥建设工程有限公司 | 金台区金河镇玉池村 | 金河镇玉池村 | 新建 | 固定 | 120 | AA | 自管 | 企业自筹 | 60 | 2019年4月 | 2019年8月 |
| 135 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陕西省卧龙现代农业园区厕所（市农业局） | 乡村旅游点 | 陕西省瑞丰田园农业科技有限公司 | 金台区蟠龙镇东升村 | 蟠龙镇东升村 | 新建 | 固定 | 120 | AA | 自管 | 企业自筹 | 60 | 2019年4月 | 2019年8月 |
| 136 | 陕西省 | 宝鸡市 | 北首岭遗址博物馆厕所（市旅发委） | 旅游景区 | 北首岭遗址博物馆 | 金台区龙泉巷 | 北首岭遗址博物馆院内 | 改建 | 固定 | 60 | AA | 自管 | 政府投资 | 30 | 2019年1月 | 2019年12月 |
| 137 | 陕西省 | 宝鸡市 | 鸡峰山景区旅游厕所1（市旅发委） | 旅游景区 | 宝鸡育才集团 | 渭滨区宝鸡城南8公里处 | 鸡峰山景区内 | 新建 | 固定 | 100 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 90 | 2019年1月 | 2019年12月 |
| 138 | 陕西省 | 宝鸡市 | 鸡峰山景区旅游厕所2（市旅发委） | 旅游景区 | 宝鸡育才集团 | 渭滨区宝鸡城南8公里处 | 鸡峰山景区内 | 新建 | 固定 | 100 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 90 | 2019年1月 | 2019年12月 |
| 139 | 陕西省 | 宝鸡市 | 鸡峰山景区旅游厕所3（市旅发委） | 旅游景区 | 宝鸡育才集团 | 渭滨区宝鸡城南8公里处 | 鸡峰山景区内 | 新建 | 固定 | 80 | AA | 自管 | 企业自筹 | 60 | 2019年1月 | 2019年12月 |
| 140 | 陕西省 | 宝鸡市 | 鸡峰山景区旅游厕所4（市旅发委） | 旅游景区 | 宝鸡育才集团 | 渭滨区宝鸡城南8公里处 | 鸡峰山景区内 | 新建 | 固定 | 60 | AA | 自管 | 企业自筹 | 60 | 2019年1月 | 2019年12月 |
| 141 | 陕西省 | 宝鸡市 | 鸡峰山景区旅游厕所5（市旅发委） | 旅游景区 | 宝鸡育才集团 | 渭滨区宝鸡城南8公里处 | 鸡峰山景区内 | 新建 | 固定 | 60 | AA | 自管 | 企业自筹 | 60 | 2019年1月 | 2019年12月 |

2020年旅游厕所建设管理计划表

| 序号 | 省份 | 地市 | 项目名称 | 项目类别 | 业主单位 | 地址 | 详细方位 | 建设 性质 | 厕所 类别 | 面积 （平方米） | 拟建设等级 | 管理形式 | 筹资 形式 | 计划 投资 (万元） | 计划开工 日期 | 计划完工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陕西省 | 宝鸡市 | 金台区西府天地景区旅游厕所 | 旅游景区 | 金台区西府天地管委办 | 西府天地景区 | 东上塬道路与胜利路丁字北侧 | 新建 | 固定 | 200 | AAA | 自管 | 政府投资 | 60 | 2020年1月 | 2020年12月 |
| 2 | 陕西省 | 宝鸡市 | 金台区硖石镇车辙村旅游厕所 | 乡村旅游点 | 金台区硖石镇政府 | 金台区硖石镇车辙村 | 娘娘泉旁 | 改建 | 固定 | 40 | A | 自管 | 政府投资 | 13 | 2020年1月 | 2020年12月 |
| 3 | 陕西省 | 宝鸡市 | 金台区硖石镇暴家河村旅游厕所 | 乡村旅游点 | 金台区硖石镇政府 | 金台区硖石镇暴家河村 | 暴家河村一组 | 改建 | 固定 | 45 | A | 自管 | 政府投资 | 10 | 2020年1月 | 2020年12月 |
| 4 | 陕西省 | 宝鸡市 | 渭滨区滨河南路旅游厕所1 | 旅游线路沿线 | 渭滨区园林环卫处 | 渭滨区滨河南路东段 | 渭滨区滨河南路东头 | 新建 | 固定 | 80 | AA | 委托管理 | 政府投资 | 50 | 2020年3月 | 2020年10月 |
| 5 | 陕西省 | 宝鸡市 | 渭滨区滨河南路旅游厕所2 | 旅游线路沿线 | 渭滨区园林环卫处 | 渭滨区滨河南路东段 | 渭滨区屿泉路北头西侧 | 改建 | 固定 | 80 | AA | 委托管理 | 政府投资 | 20 | 2020年3月 | 2020年10月 |
| 6 | 陕西省 | 宝鸡市 | 渭滨区滨河南路旅游厕所3 | 旅游线路沿线 | 渭滨区园林环卫处 | 渭滨区滨河南路中段 | 渭滨区中铁五公司社区北面 | 改建 | 固定 | 80 | AA | 委托管理 | 政府投资 | 20 | 2020年3月 | 2020年10月 |
| 7 | 陕西省 | 宝鸡市 | 渭滨区滨河南路旅游厕所4 | 旅游线路沿线 | 渭滨区园林环卫处 | 渭滨区滨河南路中段 | 渭滨区绿舟锦园小区北面 | 改建 | 固定 | 80 | AA | 委托管理 | 政府投资 | 20 | 2020年3月 | 2020年10月 |
| 8 | 陕西省 | 宝鸡市 | 渭滨区植物园旅游厕所1 | 旅游景区 | 宝鸡市植物园 | 渭滨区谭福路5号 | 植物园石榴园西北角 | 改建 | 固定 | 200 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 60 | 2020年3月 | 2020年10月 |
| 9 | 陕西省 | 宝鸡市 | 渭滨区植物园旅游厕所2 | 旅游景区 | 宝鸡市植物园 | 渭滨区谭福路5号 | 植物园秦岭园北侧 | 改建 | 固定 | 200 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 60 | 2020年3月 | 2020年10月 |
| 10 | 陕西省 | 宝鸡市 | 渭滨区中华礼乐城景区旅游厕所1 | 旅游景区 | 天台山风景名胜区开发建设管理委员会 | 渭滨区公园路206号 | 人民公园鸭子湖南侧 | 改建 | 固定 | 140 | AA | 自管 | 企业自筹 | 40 | 2020年3月 | 2020年10月 |

| 序号 | 省份 | 地市 | 项目名称 | 项目类别 | 业主单位 | 地址 | 详细方位 | 建设 性质 | 厕所 类别 | 面积 （平方米） | 拟建设等级 | 管理形式 | 筹资 形式 | 计划 投资 (万元） | 计划开工 日期 | 计划完工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 陕西省 | 宝鸡市 | 渭滨区中华礼乐城景区旅游厕所2 | 旅游景区 | 天台山风景名胜区开发建设管理委员会 | 渭滨区公园路206号 | 人民公园景区内西侧 | 改建 | 固定 | 120 | AA | 自管 | 企业自筹 | 20 | 2020年3月 | 2020年10月 |
| 12 | 陕西省 | 宝鸡市 | 渭滨区中华礼乐城景区旅游厕所3 | 旅游景区 | 天台山风景名胜区开发建设管理委员会 | 渭滨区公园路206号 | 人民公园游艺区旁 | 改建 | 固定 | 140 | AA | 自管 | 企业自筹 | 20 | 2020年3月 | 2020年10月 |
| 13 | 陕西省 | 宝鸡市 | 渭滨区古弓鱼（yu）国旅游厕所 | 旅游景区 | 宝鸡市南山建委 | 渭滨区古弓鱼（yu）国公园路西 | 渭滨区太平庄村 | 改建 | 固定 | 200 | AA | 委托管理 | 政府投资 | 40 | 2020年3月 | 2020年10月 |
| 14 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陈仓区大水川景区旅游厕所1 | 旅游景区 | 陕西大水川旅游开发有限公司 | 陈仓区香泉镇大水川景区 | 大水川景区内 | 新建 | 固定 | 30 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 60 | 2020年3月 | 2020年10月 |
| 15 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陈仓区大水川景区旅游厕所2 | 旅游景区 | 陕西大水川旅游开发有限公司 | 陈仓区香泉镇大水川景区 | 大水川景区内 | 改建 | 固定 | 30 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 60 | 2020年3月 | 2020年10月 |
| 16 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陈仓区九龙山景区旅游厕所 | 旅游景区 | 陕西九龙山旅游开发有限公司 | 陈仓区坪头镇九龙山景区 | 九龙山景区内 | 改建 | 固定 | 30 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 60 | 2020年3月 | 2020年10月 |
| 17 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤翔县先秦陵园博物馆厕所 | 旅游景区 | 宝鸡先秦陵园博物馆 | 凤翔县南指挥镇南指挥村 | 秦公一号大墓西墓道西南角50米处 | 新建 | 固定 | 100 | A | 自管 | 政府投资 | 50 | 2020年6月 | 2020年12月 |
| 18 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤翔县南海山景区旅游厕所 | 旅游景区 | 凤翔县洛峪村村委会 | 凤翔县姚家沟镇洛峪村 | 离万寿泉200米处 | 新建 | 固定 | 20 | A | 委托管理 | 政府投资 | 30 | 2020年5月 | 2020年9月 |
| 19 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤翔县灵山旅游景区旅游厕所1 | 旅游景区 | 陕西灵山文化旅游基地有限公司 | 凤翔县灵山旅游景区 | 观光农业区 | 新建 | 固定 | 60 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 100 | 2020年2月 | 2020年10月 |
| 20 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤翔县灵山旅游景区旅游厕所2 | 旅游景区 | 陕西灵山文化旅游基地有限公司 | 凤翔县灵山旅游景区 | 观光农业区 | 新建 | 固定 | 60 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 100 | 2020年2月 | 2020年11月 |

| 序号 | 省份 | 地市 | 项目名称 | 项目类别 | 业主单位 | 地址 | 详细方位 | 建设 性质 | 厕所 类别 | 面积 （平方米） | 拟建设等级 | 管理形式 | 筹资 形式 | 计划 投资 (万元） | 计划开工 日期 | 计划完工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤翔县灵山旅游景区旅游厕所3 | 旅游景区 | 陕西灵山文化旅游基地有限公司 | 凤翔县灵山旅游景区 | 观光农业区 | 新建 | 固定 | 60 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 100 | 2020年5月 | 2021年2月 |
| 22 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤翔县洛峪垂钓园旅游厕所 | 旅游集散中心 | 凤翔县洛峪村村委会 | 凤翔县姚家沟镇洛峪村 | 垂钓园活动场内 | 新建 | 固定 | 20 | A | 委托管理 | 政府投资 | 20 | 2020年5月 | 2020年12月 |
| 23 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤翔县糜杆桥镇区旅游厕所 | 休闲步行街区 | 凤翔县糜杆桥镇政府 | 凤翔县糜杆桥镇区东街 | 糜杆桥镇区东街南侧 | 新建 | 固定 | 35 | A | 委托管理 | 合作共建 | 40 | 2020年2月 | 2020年11月 |
| 24 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤翔县彪角镇区旅游厕所 | 休闲步行街区 | 凤翔县彪角镇政府 | 凤翔县彪角镇街道 | 石彪路北侧 | 新建 | 固定 | 40 | A | 委托管理 | 政府投资 | 50 | 2020年3月 | 2020年11月 |
| 25 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤翔县横水镇区旅游厕所 | 休闲步行街区 | 凤翔县横水镇政府 | 凤翔县横水镇街道 | 镇区主街道西口 | 新建 | 固定 | 60 | A | 自管 | 政府投资 | 80 | 2020年2月 | 2020年9月 |
| 26 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤翔县田家庄镇区旅游厕所 | 休闲步行街区 | 凤翔县田家庄镇政府 | 凤翔县田家庄镇街道 | 镇区主街道北侧 | 新建 | 固定 | 60 | A | 委托管理 | 政府投资 | 80 | 2020年2月 | 2020年10月 |
| 27 | 陕西省 | 宝鸡市 | 岐山县城南大门游园广场旅游公厕 | 休闲步行街区 | 岐山县住建局 | 岐山县城南大门 | 县城南大门西侧 | 新建 | 固定 | 70 | AA | 自管 | 政府投资 | 30 | 2020年3月 | 2020年6月 |
| 28 | 陕西省 | 宝鸡市 | 岐山县朝阳村旅游公厕 | 旅游线路沿线 | 岐山县住建局 | 岐山县城天柱路 | 县城天柱路南 | 改建 | 固定 | 50 | A | 自管 | 政府投资 | 20 | 2020年4月 | 2020年7月 |
| 29 | 陕西省 | 宝鸡市 | 岐山县县城南大街旅游公厕 | 休闲步行街区 | 岐山县住建局 | 岐山县城南大街 | 县城南大街东侧 | 改建 | 固定 | 50 | A | 自管 | 政府投资 | 20 | 2020年3月 | 2020年6月 |
| 30 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县红河谷神仙岭步道沿线旅游厕所1 | 旅游景区 | 陕西省红河谷森林公园 | 眉县陕西省红河谷森林公园 | 仙界关东侧20米 | 新建 | 固定 | 20 | AA | 自管 | 企业自筹 | 80 | 2020年1月 | 2020年12月 |
| 31 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县红河谷神仙岭步道沿线旅游厕所2 | 旅游景区 | 陕西省红河谷森林公园 | 眉县陕西省红河谷森林公园 | 步道东线山脊顶部 | 新建 | 固定 | 20 | AA | 自管 | 企业自筹 | 80 | 2020年1月 | 2020年12月 |
| 32 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县扶眉战役纪念馆游客服务中心厕所2 | 旅游景区 | 眉县扶眉战役烈士陵园管理处 | 眉县常兴镇扶眉战役纪念馆 | 游客服务中心东侧 | 改建 | 固定 | 80 | A | 自管 | 政府投资 | 30 | 2020年1月 | 2020年10月 |

| 序号 | 省份 | 地市 | 项目名称 | 项目类别 | 业主单位 | 地址 | 详细方位 | 建设 性质 | 厕所 类别 | 面积 （平方米） | 拟建设等级 | 管理形式 | 筹资 形式 | 计划 投资 (万元） | 计划开工 日期 | 计划完工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县水杉林旅游厕所 | 旅游景区 | 陕西省苗木繁育中心 | 眉县槐芽镇北5公里西部兰花生态园 | 水杉林休闲区 | 新建 | 固定 | 60 | AA | 自管 | 企业自筹 | 40 | 2020年7月 | 2020年11月 |
| 34 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县北兴美食一条街厕所 | 旅游餐馆 | 眉县平阳湖旅游开发服务有限公司 | 眉县滨河新区 | 首府街南侧 | 新建 | 固定 | 90 | A | 自管 | 企业自筹 | 45 | 2020年1月 | 2020年10月 |
| 35 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县平阳湖公园西侧旅游厕所 | 旅游景区 | 眉县滨河文化产业投资开发有限公司 | 眉县滨河新区 | 太白路以东，平阳湖以西 | 新建 | 固定 | 100 | A | 自管 | 企业自筹 | 46 | 2020年1月 | 2020年10月 |
| 36 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县斜谷村大樱桃市场厕所 | 乡村旅游点 | 眉县齐镇斜谷村村委会 | 眉县齐镇斜谷村 | 姜眉路西侧斜谷村大樱桃市场 | 新建 | 固定 | 40 | A | 自管 | 企业自筹 | 20 | 2020年1月 | 2020年10月 |
| 37 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县金渠镇厕所 | 乡村旅游点 | 眉县金渠镇政府 | 眉县金渠镇 | 金渠镇学校西侧 | 新建 | 固定 | 50 | AA | 自管 | 政府投资 | 15 | 2020年5月 | 2020年10月 |
| 38 | 陕西省 | 宝鸡市 | 扶风县关中旅游环线107省道旅游厕所 | 旅游线路沿线 | 扶风县召公镇政府 | 扶风县召公镇召公村 | 召公街道东侧路北 | 新建 | 固定 | 150 | AA | 自管 | 政府投资 | 80 | 2020年2月 | 2020年6月 |
| 39 | 陕西省 | 宝鸡市 | 扶风县城隍庙广场旅游厕所 | 旅游景区 | 扶风县城市管理执法局 | 扶风县城关街道办扶东村 | 县博物馆大门东侧 | 新建 | 固定 | 150 | AAA | 自管 | 政府投资 | 90 | 2020年4月 | 2020年8月 |
| 40 | 陕西省 | 宝鸡市 | 扶风县光泰农牧示范园旅游厕所 | 乡村旅游点 | 扶风光泰农牧发展有限公司 | 扶风县法门镇马家村 | 光泰农牧示范园餐厅南侧 | 新建 | 固定 | 100 | AA | 自管 | 企业自筹 | 50 | 2020年8月 | 2020年11月 |
| 41 | 陕西省 | 宝鸡市 | 扶风县浪店民俗村旅游厕所 | 乡村旅游点 | 扶风县杏林镇浪店村村委会 | 扶风县杏林镇浪店村 | 浪店村东104省道南侧 | 新建 | 固定 | 100 | AA | 自管 | 政府投资 | 50 | 2020年6月 | 2020年8月 |
| 42 | 陕西省 | 宝鸡市 | 扶风县野河山景区厕所 | 旅游景区 | 宝鸡野河山旅游发展有限公司 | 扶风县天度镇鲁马村 | 野河山贵妃梁景点 | 新建 | 移动 | 30 | AA | 自管 | 企业自筹 | 14 | 2020年4月 | 2020年8月 |
| 43 | 陕西省 | 宝鸡市 | 扶风县西观山景区旅游厕所 | 旅游景区 | 扶风县西观山旅游景区开发有限公司 | 扶风县法门镇刘家村 | 西观山景区山门口 | 新建 | 固定 | 150 | AA | 自管 | 企业自筹 | 60 | 2020年4月 | 2020年8月 |

| 序号 | 省份 | 地市 | 项目名称 | 项目类别 | 业主单位 | 地址 | 详细方位 | 建设 性质 | 厕所 类别 | 面积 （平方米） | 拟建设等级 | 管理形式 | 筹资 形式 | 计划 投资 (万元） | 计划开工 日期 | 计划完工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | 陕西省 | 宝鸡市 | 扶风县法门镇老镇区旅游厕所 | 休闲步行街区 | 扶风县法门镇政府 | 扶风县法门镇美阳村 | 法门镇老镇区寺前广场东南角 | 改建 | 固定 | 100 | AA | 自管 | 政府投资 | 40 | 2020年5月 | 2020年8月 |
| 45 | 陕西省 | 宝鸡市 | 扶风县郭野路旅游厕所 | 旅游线路沿线 | 扶风县天度镇政府 | 扶风县天度镇南阳村 | 南阳村王家十字东北角 | 新建 | 固定 | 100 | AA | 自管 | 政府投资 | 40 | 2020年5月 | 2020年9月 |
| 46 | 陕西省 | 宝鸡市 | 千阳县闫家村果园厕所 | 旅游景区 | 宝鸡海升现代农业有限公司 | 千阳县闫家村果园 | 闫家村以北 | 新建 | 固定 | 20 | A | 自管 | 企业自筹 | 20 | 2020年1月 | 2020年3月 |
| 47 | 陕西省 | 宝鸡市 | 千阳县闫家村苗圃厕所 | 旅游娱乐场所 | 宝鸡海升现代农业有限公司 | 千阳县闫家村苗圃 | 闫家村以北 | 改建 | 固定 | 10 | A | 自管 | 企业自筹 | 10 | 2020年3月 | 2020年4月 |
| 48 | 陕西省 | 宝鸡市 | 千阳县北台村果园厕所 | 旅游景区 | 宝鸡海升现代农业有限公司 | 千阳县北台村 | 北台村 | 新建 | 固定 | 20 | A | 自管 | 企业自筹 | 20 | 2020年1月 | 2020年3月 |
| 49 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陇县关山森林公园环保厕所1 | 旅游景区 | 陇县关山管委会 | 陇县关山草原景区 | 距关山游客服务中心22公里 | 新建 | 固定 | 170 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 100 | 2020年3月 | 2020年12月 |
| 50 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陇县关山森林公园环保厕所2 | 旅游景区 | 陇县关山管委会 | 陇县关山草原景区 | 距关山游客服务中心22公里 | 新建 | 固定 | 170 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 90 | 2020年3月 | 2020年12月 |
| 51 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陇县关山大峡谷环保厕所3 | 旅游线路沿线 | 陇县关山管委会 | 陇县关山草原景区 | 距关山游客服务中心7公里 | 新建 | 固定 | 170 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 90 | 2020年3月 | 2020年12月 |
| 52 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陇县关山草原景区环线厕所 | 旅游线路沿线 | 陇县关山管委会 | 陇县关山草原景区 | 环线道路 | 改建 | 固定 | 110 | AA | 自管 | 企业自筹 | 40 | 2020年3月 | 2020年12月 |
| 53 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陇县关山草原松涛岭环保厕所 | 旅游线路沿线 | 陇县关山管委会 | 陇县关山草原景区 | 距主景区5公里 | 改建 | 固定 | 170 | AA | 自管 | 企业自筹 | 50 | 2020年3月 | 2020年12月 |
| 54 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陇县关山草原牛背梁环保厕所 | 旅游线路沿线 | 陇县关山管委会 | 陇县关山草原景区 | 距主景区2公里 | 改建 | 固定 | 170 | AA | 自管 | 企业自筹 | 50 | 2020年3月 | 2020年12月 |
| 55 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陇县关山草原第二跑马场环保厕所 | 旅游景区 | 陇县关山管委会 | 陇县关山草原景区 | 距主景区3公里 | 改建 | 固定 | 170 | AA | 自管 | 企业自筹 | 50 | 2020年3月 | 2020年12月 |

| 序号 | 省份 | 地市 | 项目名称 | 项目类别 | 业主单位 | 地址 | 详细方位 | 建设 性质 | 厕所 类别 | 面积 （平方米） | 拟建设等级 | 管理形式 | 筹资 形式 | 计划 投资 (万元） | 计划开工 日期 | 计划完工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陇县龙门洞景区北门厕所 | 旅游景区 | 陇县龙门洞管委会 | 陇县新集川镇 | 陇县龙门洞景区北门50米处 | 新建 | 固定 | 150 | AAA | 自管 | 政府投资 | 100 | 2020年1月 | 2020年12月 |
| 57 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陇县龙门洞景区南门厕所 | 旅游景区 | 陇县龙门洞管委会 | 陇县新集川镇 | 陇县龙门洞景区南门50米处 | 新建 | 固定 | 150 | AAA | 自管 | 政府投资 | 100 | 2020年1月 | 2020年12月 |
| 58 | 陕西省 | 宝鸡市 | 太白县步行街西段厕所 | 休闲步行街区 | 太白县住建局 | 太白县步行街西段 | 步行街与南大街东北角 | 改建 | 固定 | 75 | AA | 自管 | 政府投资 | 50 | 2020年5月 | 2020年12月 |
| 59 | 陕西省 | 宝鸡市 | 太白县鳌山滑雪场旅游厕所4 | 旅游景区 | 太白县云溪谷度假中心 | 太白县滑雪场儿童乐园 | 滑雪场儿童乐园 | 新建 | 固定 | 85 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 50 | 2020年5月 | 2020年12月 |
| 60 | 陕西省 | 宝鸡市 | 太白县鳌山滑雪场旅游厕所5 | 旅游景区 | 太白县云溪谷度假中心 | 太白县滑雪场 | 滑雪小镇 | 新建 | 固定 | 85 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 50 | 2020年5月 | 2020年12月 |
| 61 | 陕西省 | 宝鸡市 | 太白县鳌山滑雪场旅游厕所6 | 旅游景区 | 太白县云溪谷度假中心 | 太白县滑雪场 | 度假中心 | 新建 | 固定 | 120 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 60 | 2020年5月 | 2020年12月 |
| 62 | 陕西省 | 宝鸡市 | 太白县翠矶山道文化主题公园厕所 | 旅游景区 | 太白县住建局 | 太白县翠矶山景区广场 | 景区广场 | 新建 | 固定 | 80 | AAA | 自管 | 政府投资 | 50 | 2020年5月 | 2020年12月 |
| 63 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤县凤太高速西庄服务区厕所1 | 旅游线路沿线 | 凤太高速管理处 | 凤县双石铺镇凤太高速西庄服务区 | 凤县双石铺镇凤太高速西庄服务区 | 新建 | 固定 | 40 | AA | 自管 | 企业自筹 | 35 | 2020年3月 | 2020年8月 |
| 64 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤县凤太高速西庄服务区厕所2 | 旅游线路沿线 | 凤太高速管理处 | 凤县双石铺镇凤太高速西庄服务区 | 凤县双石铺镇凤太高速西庄服务区 | 新建 | 固定 | 40 | AA | 自管 | 企业自筹 | 35 | 2020年3月 | 2020年8月 |
| 65 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤县通天河景区接待中心厕所 | 旅游景区 | 辛家山林业局 | 凤县通天河景区内 | 凤县通天河景区内 | 新建 | 固定 | 30 | AA | 自管 | 企业自筹 | 20 | 2020年3月 | 2020年8月 |
| 66 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤县通天河景区高山石林厕所 | 旅游景区 | 辛家山林业局 | 凤县通天河景区内 | 凤县通天河景区内 | 改建 | 固定 | 20 | A | 自管 | 企业自筹 | 15 | 2020年3月 | 2020年8月 |
| 67 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤县消灾寺景区如意小镇厕所1 | 旅游景区 | 凤州古城文化旅游开发有限公司 | 凤县凤州镇消灾寺景区内 | 凤县凤州镇消灾寺景区内 | 新建 | 固定 | 30 | AA | 自管 | 企业自筹 | 20 | 2020年3月 | 2020年8月 |

| 序号 | 省份 | 地市 | 项目名称 | 项目类别 | 业主单位 | 地址 | 详细方位 | 建设 性质 | 厕所 类别 | 面积 （平方米） | 拟建设等级 | 管理形式 | 筹资 形式 | 计划 投资 (万元） | 计划开工 日期 | 计划完工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤县消灾寺景区如意小镇厕所2 | 旅游景区 | 凤州古城文化旅游开发有限公司 | 凤县凤州镇消灾寺景区内 | 凤县凤州镇消灾寺景区内 | 新建 | 固定 | 30 | AA | 自管 | 企业自筹 | 20 | 2020年3月 | 2020年8月 |
| 69 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤县紫柏山景区停车场厕所 | 旅游景区 | 中苑紫柏山旅游开发有限公司 | 凤县紫柏山景区 | 凤县紫柏山景区内 | 改建 | 固定 | 30 | AA | 自管 | 企业自筹 | 20 | 2020年3月 | 2020年8月 |
| 70 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤县紫柏山景区紫柏古镇厕所 | 旅游景区 | 中苑紫柏山旅游开发有限公司 | 凤县紫柏山景区 | 凤县紫柏山景区内 | 新建 | 固定 | 20 | A | 自管 | 企业自筹 | 15 | 2020年3月 | 2020年8月 |
| 71 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤县灵官峡景区厕所 | 旅游景区 | 凤县官峡旅游开发有限公司 | 凤县灵官峡景区 | 凤县灵官峡景区内 | 改建 | 固定 | 30 | AA | 自管 | 企业自筹 | 20 | 2020年3月 | 2020年8月 |
| 72 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤县嘉陵江源头景区核心区厕所 | 旅游景区 | 马头滩林业局 | 嘉陵江源头景区内 | 嘉陵江源头景区内 | 改建 | 固定 | 30 | AA | 自管 | 企业自筹 | 20 | 2020年3月 | 2020年8月 |
| 73 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤县月亮湾公园厕所 | 其他 | 凤县园林环卫局 | 凤县月亮湾公园内 | 月亮湾公园内 | 新建 | 固定 | 20 | A | 自管 | 政府投资 | 15 | 2020年3月 | 2020年8月 |
| 74 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤县丰禾山公园厕所 | 其他 | 丰禾山养老中心 | 凤县丰禾山公园 | 丰禾山公园内 | 新建 | 固定 | 20 | A | 自管 | 企业自筹 | 15 | 2020年3月 | 2020年8月 |
| 75 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤县凤凰山公园厕所 | 其他 | 凤县园林环卫局 | 凤县月亮湾公园内 | 月亮湾公园内 | 新建 | 固定 | 20 | A | 自管 | 政府投资 | 15 | 2020年3月 | 2020年8月 |
| 76 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县玉女潭风景区旅游厕所 | 旅游景区 | 麟游县水利局 | 麟游县九成宫镇永安村 | 永安村玉女潭入口处 | 新建 | 固定 | 100 | A | 自管 | 政府投资 | 50 | 2020年3月 | 2020年9月 |
| 77 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县天台山旅游厕所 | 旅游景区 | 麟游县文物旅游局 | 麟游县九成宫镇九成宫村 | 天台山顶 | 新建 | 固定 | 160 | AA | 自管 | 政府投资 | 65 | 2020年3月 | 2020年9月 |
| 78 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县37号大殿旅游厕所 | 旅游景区 | 麟游县文物旅游局 | 麟游县九成宫镇永安村 | 县城西大街电信局北侧 | 新建 | 固定 | 100 | A | 自管 | 政府投资 | 50 | 2020年3月 | 2020年9月 |

| 序号 | 省份 | 地市 | 项目名称 | 项目类别 | 业主单位 | 地址 | 详细方位 | 建设 性质 | 厕所 类别 | 面积 （平方米） | 拟建设等级 | 管理形式 | 筹资 形式 | 计划 投资 (万元） | 计划开工 日期 | 计划完工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县青莲山公园旅游厕所 | 旅游景区 | 麟游县住建局 | 麟游县九成宫镇九成宫村 | 青莲山顶青莲寺东侧 | 新建 | 固定 | 100 | A | 自管 | 政府投资 | 50 | 2020年3月 | 2020年9月 |
| 80 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县千佛院景区旅游厕所 | 旅游景区 | 麟游县住建局 | 麟游县九成宫镇西方村 | 千佛院磨崖造像东侧 | 新建 | 固定 | 120 | AA | 自管 | 政府投资 | 55 | 2020年3月 | 2020年9月 |
| 81 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县慈善寺路口旅游厕所 | 旅游集散中心 | 麟游县文物旅游局 | 麟游县九成宫镇城关村 | 九成宫镇城关村慈善寺路口 | 新建 | 固定 | 160 | AA | 自管 | 政府投资 | 65 | 2020年3月 | 2020年9月 |
| 82 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县崔木金鱼湾景区旅游厕所 | 乡村旅游点 | 麟游县崔木镇政府 | 麟游县崔木镇崔木村 | 崔木村南窑庄组 | 新建 | 固定 | 100 | A | 自管 | 政府投资 | 50 | 2020年3月 | 2020年9月 |
| 83 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县官坪文化中心厕所 | 旅游娱乐场所 | 麟游县文物旅游局 | 麟游县九成宫镇栗川村 | 县档案馆楼北侧 | 新建 | 固定 | 100 | A | 自管 | 政府投资 | 60 | 2020年3月 | 2020年9月 |
| 84 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县城区停车场厕所 | 旅游集散中心 | 麟游县住建局 | 麟游县九成宫镇九成宫村 | 老汽车站院内 | 新建 | 固定 | 160 | A | 自管 | 政府投资 | 65 | 2020年3月 | 2020年9月 |
| 85 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县山神沟休闲度假区旅游厕所 | 旅游景区 | 麟游县住建局 | 麟游县九成宫镇九成宫村 | 山神沟民俗苑对面山底 | 新建 | 固定 | 100 | AA | 自管 | 政府投资 | 50 | 2020年3月 | 2020年9月 |
| 86 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县丈八卢舍那铁佛保护区厕所 | 旅游景区 | 麟游县丈八镇政府 | 麟游县丈八镇丈八村 | 卢舍那铁佛北侧 | 新建 | 固定 | 100 | AA | 自管 | 政府投资 | 50 | 2020年3月 | 2020年9月 |
| 87 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县北马坊工业旅游矿区厕所 | 旅游集散中心 | 麟游县九成宫镇政府 | 麟游县九成宫镇北马坊村 | 原煤矿公寓楼西侧 | 新建 | 固定 | 100 | A | 自管 | 政府投资 | 50 | 2020年3月 | 2020年9月 |
| 88 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县两亭村旅游厕所 | 乡村旅游点 | 麟游县两亭镇政府 | 麟游县两亭镇两亭村 | 两亭村东侧 | 新建 | 固定 | 80 | A | 自管 | 政府投资 | 35 | 2020年3月 | 2020年9月 |
| 89 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县洪泉仿古民俗街旅游厕所 | 乡村旅游点 | 麟游县崔木镇政府 | 麟游县崔木镇洪泉村 | 仿唐一条街东侧 | 新建 | 固定 | 100 | A | 自管 | 政府投资 | 50 | 2020年3月 | 2020年9月 |
| 90 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县招贤风情园厕所 | 乡村旅游点 | 麟游县招贤镇政府 | 麟游县招贤镇招贤村 | 招贤镇风情园西侧 | 新建 | 固定 | 100 | A | 自管 | 政府投资 | 50 | 2020年3月 | 2020年9月 |
| 91 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县万家城传统村落保护项目厕所 | 旅游景区 | 麟游县酒房镇政府 | 麟游县酒房镇万家城村 | 万家城村入口处 | 新建 | 固定 | 100 | A | 自管 | 政府投资 | 50 | 2020年3月 | 2020年9月 |

| 序号 | 省份 | 地市 | 项目名称 | 项目类别 | 业主单位 | 地址 | 详细方位 | 建设 性质 | 厕所 类别 | 面积 （平方米） | 拟建设等级 | 管理形式 | 筹资 形式 | 计划 投资 (万元） | 计划开工 日期 | 计划完工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县酒房万亩蔬菜观光园厕所 | 乡村旅游点 | 麟游县酒房镇政府 | 麟游县酒房镇大庄村 | 蔬菜基地公路沿线处 | 新建 | 固定 | 100 | A | 自管 | 政府投资 | 50 | 2020年3月 | 2020年9月 |
| 93 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县常丰黄土地乡村旅游厕所 | 乡村旅游点 | 麟游县常丰镇政府 | 麟游县常丰镇常丰村 | 常丰村入口处 | 新建 | 固定 | 80 | A | 自管 | 政府投资 | 35 | 2020年3月 | 2020年9月 |
| 94 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县澄铭窑人民公社旅游厕所 | 乡村旅游点 | 麟游县九成宫镇政府 | 麟游县九成宫镇澄铭窑村 | 澄铭窑原学校旁 | 新建 | 固定 | 100 | A | 自管 | 政府投资 | 40 | 2020年3月 | 2020年9月 |
| 95 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县铁炉沟村乡村旅游厕所 | 乡村旅游点 | 麟游县九成宫镇政府 | 麟游县九成宫镇铁炉沟村 | 新村部西侧 | 新建 | 固定 | 100 | A | 自管 | 政府投资 | 50 | 2020年3月 | 2020年9月 |
| 96 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县两亭街道旅游厕所 | 旅游集散中心 | 麟游县两亭镇政府 | 麟游县两亭镇两亭村 | 两亭镇与酒房镇交叉路口 | 新建 | 固定 | 100 | A | 自管 | 政府投资 | 40 | 2020年3月 | 2020年9月 |
| 97 | 陕西省 | 宝鸡市 | 高新区科技新城9号厕所 | 旅游线路沿线 | 高新城乡建设局 | 高新区科技新城 | 科技新城 | 新建 | 固定 | 80 | A | 委托管理 | 政府投资 | 30 | 2020年1月 | 2020年12月 |
| 98 | 陕西省 | 宝鸡市 | 高新区科技新城10号厕所 | 旅游线路沿线 | 高新城乡建设局 | 高新区科技新城 | 科技新城 | 新建 | 固定 | 80 | A | 委托管理 | 政府投资 | 30 | 2020年1月 | 2020年12月 |
| 99 | 陕西省 | 宝鸡市 | 高新区科技新城11号厕所 | 旅游线路沿线 | 高新城乡建设局 | 高新区科技新城 | 科技新城 | 新建 | 固定 | 80 | A | 委托管理 | 政府投资 | 30 | 2020年1月 | 2020年12月 |
| 100 | 陕西省 | 宝鸡市 | 高新区科技新城12号厕所 | 旅游线路沿线 | 高新城乡建设局 | 高新区科技新城 | 科技新城 | 新建 | 固定 | 80 | A | 委托管理 | 政府投资 | 30 | 2020年1月 | 2020年12月 |
| 101 | 陕西省 | 宝鸡市 | 高新区科技新城13号厕所 | 旅游线路沿线 | 高新城乡建设局 | 高新区科技新城 | 科技新城 | 新建 | 固定 | 80 | A | 委托管理 | 政府投资 | 30 | 2020年1月 | 2020年12月 |
| 102 | 陕西省 | 宝鸡市 | 高新区科技新城14号厕所 | 旅游线路沿线 | 高新城乡建设局 | 高新区科技新城 | 科技新城 | 新建 | 固定 | 80 | A | 委托管理 | 政府投资 | 30 | 2020年1月 | 2020年12月 |
| 103 | 陕西省 | 宝鸡市 | 高新区科技新城15号厕所 | 旅游线路沿线 | 高新城乡建设局 | 高新区科技新城 | 科技新城 | 新建 | 固定 | 80 | A | 委托管理 | 政府投资 | 30 | 2020年1月 | 2020年12月 |
| 104 | 陕西省 | 宝鸡市 | 高新区科技新城16号厕所 | 旅游线路沿线 | 高新城乡建设局 | 高新区科技新城 | 科技新城 | 新建 | 固定 | 80 | A | 委托管理 | 政府投资 | 30 | 2020年1月 | 2020年12月 |

| 序号 | 省份 | 地市 | 项目名称 | 项目类别 | 业主单位 | 地址 | 详细方位 | 建设 性质 | 厕所 类别 | 面积 （平方米） | 拟建设等级 | 管理形式 | 筹资 形式 | 计划 投资 (万元） | 计划开工 日期 | 计划完工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105 | 陕西省 | 宝鸡市 | 高新区科技新城17号厕所 | 旅游线路沿线 | 高新城乡建设局 | 高新区科技新城 | 科技新城 | 新建 | 固定 | 80 | A | 委托管理 | 政府投资 | 30 | 2020年1月 | 2020年12月 |
| 106 | 陕西省 | 宝鸡市 | 高新区科技新城18号厕所 | 旅游线路沿线 | 高新城乡建设局 | 高新区科技新城 | 科技新城 | 新建 | 固定 | 80 | A | 委托管理 | 政府投资 | 30 | 2020年1月 | 2020年12月 |
| 107 | 陕西省 | 宝鸡市 | 高新区科技新城19号厕所 | 旅游线路沿线 | 高新城乡建设局 | 高新区科技新城 | 科技新城 | 新建 | 固定 | 80 | A | 委托管理 | 政府投资 | 30 | 2020年1月 | 2020年12月 |
| 108 | 陕西省 | 宝鸡市 | 崛山森林公园厕所2（市林业局） | 旅游景区 | 岐山县林业局 | 岐山县崛山森林公园 | 崛山森林公园内 | 新建 | 固定 | 60 | AA | 自管 | 政府投资 | 36 | 2020年7月 | 2020年9月 |
| 109 | 陕西省 | 宝鸡市 | 落星湾湿地公园厕所2（市林业局） | 旅游景区 | 岐山县林业局 | 岐山县落星湾湿地公园 | 落星湾湿地公园内 | 新建 | 移动 | 15 | A | 自管 | 政府投资 | 5 | 2020年4月 | 2020年7月 |
| 110 | 陕西省 | 宝鸡市 | 青峰峡森林公园厕所（市林业局） | 旅游景区 | 太白县林业局 | 青峰峡森林公园内 | 青峰峡森林公园内 | 新建 | 固定 | 150 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 110 | 2020年4月 | 2020年12月 |
| 111 | 陕西省 | 宝鸡市 | 紫柏山森林公园厕所1（市林业局） | 旅游景区 | 凤县林业局 | 紫柏山森林公园内 | 紫柏山森林公园内 | 新建 | 固定 | 120 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 90 | 2020年5月 | 2020年5月 |
| 112 | 陕西省 | 宝鸡市 | 紫柏山森林公园厕所2（市林业局） | 旅游景区 | 凤县林业局 | 紫柏山森林公园内 | 紫柏山森林公园内 | 新建 | 移动 | 15 | A | 委托管理 | 政府投资 | 26 | 2020年4月 | 2020年4月 |
| 113 | 陕西省 | 宝鸡市 | 紫柏山森林公园厕所3（市林业局） | 旅游景区 | 凤县林业局 | 紫柏山森林公园内 | 紫柏山森林公园内 | 新建 | 移动 | 15 | A | 委托管理 | 政府投资 | 26 | 2020年4月 | 2020年4月 |
| 114 | 陕西省 | 宝鸡市 | 岐山县岐渭水利风景区厕所（市水利局） | 旅游线路沿线 | 岐山县渭河综合治理领导小组办公室 | 岐渭水利风景区 | 岐山县蔡家坡镇渭河北岸 | 新建 | 固定 | 15 | A | 自管 | 政府投资 | 10 | 2020年3月 | 2020年12月 |
| 115 | 陕西省 | 宝鸡市 | 中华石鼓园厕所1（市旅发委） | 旅游景区 | 宝鸡青铜器博物院 | 中华石鼓园内 | 中华石鼓园内 | 改建 | 固定 | 80 | AAA | 自管 | 政府投资 | 80 | 2020年1月 | 2020年12月 |
| 116 | 陕西省 | 宝鸡市 | 中华石鼓园厕所2（市旅发委） | 旅游景区 | 宝鸡青铜器博物院 | 中华石鼓园内 | 中华石鼓园内 | 改建 | 固定 | 60 | AA | 自管 | 政府投资 | 40 | 2020年1月 | 2020年12月 |
| 117 | 陕西省 | 宝鸡市 | 周原遗址公园厕所1（市旅发委） | 旅游景区 | 周原博物馆 | 扶风县法门镇 | 周原遗址公园内 | 新建 | 固定 | 100 | AAA | 自管 | 政府投资 | 90 | 2020年1月 | 2020年12月 |
| 118 | 陕西省 | 宝鸡市 | 周原遗址公园厕所2（市旅发委） | 旅游景区 | 周原博物馆 | 扶风县法门镇 | 周原遗址公园内 | 新建 | 固定 | 80 | AA | 自管 | 政府投资 | 70 | 2020年1月 | 2020年12月 |