宝鸡市人民政府文件

宝政发〔2017〕19号

宝鸡市人民政府

关于印发宝鸡市消防能力建设提振计划的通知

各县、区人民政府，市政府各工作部门、各直属机构：

《宝鸡市消防能力建设提振计划》已经市政府2017年第6次常务会议研究通过，现印发给你们，请认真贯彻执行。

宝鸡市人民政府

2017年5月22日

宝鸡市消防能力建设提振计划

为切实加强全市公共消防基础建设，提高消防装备实战水平，全面提振消防安全综合保障效能，提升火灾防控和事故应急处置能力，满足社会公众消防安全需求，促进全市消防事业跨越发展，根据《陕西省“十三五”社会消防事业发展规划》、《陕西省消防能力建设提振计划》及《宝鸡市“十三五”社会消防事业发展规划》，特制定本计划。

一、工作目标

通过实施《宝鸡市消防能力建设提振计划》（以下简称《提振计划》），到2018年，建设与全面建成小康社会相适应的公共消防基础设施，达到标准化；优化升级各类消防救援装备器材，达到尖端化；科学整合各种社会消防资源，健全完善消防应急救援力量体系，达到高效化。全市抗御火灾能力显著增强，亡人火灾事故得到有效遏制，为全市经济社会发展创造良好的消防安全环境。

二、主要任务

（一）加快公共消防基础设施建设。

1.完成消防规划编制工作。2017年，依据《全市“十三五”消防事业发展规划》，各县区编制《“十三五”消防事业发展规划》或年度实施计划；有条件的建制镇完成制定或修订《城乡消防规划》或消防专篇，其他建制镇的总体规划和建制镇规划中应明确消防安全布局、消防站、消防供水、消防通信、消防车通道和消防装备建设等要求。

2.推进卫星消防站、政府专职消防站和现役消防站建设。各县区依据全市消防站点布局规划，加大城市消防队站建设及不达标消防站扩建力度，确保消防站建设达标，城市投勤消防队站数量能够满足辖区灾情处置任务（见附表1）。2017年上半年，现役消防队站保护范围外的全国重点镇力争全部按照标准建立政府专职消防站；2017年下半年，所有符合建队条件的建制镇全部按照标准建设专职消防站（确有困难的，以卫星消防站代替专职消防站）；2017年上半年开工建设南客站消防站（卫星消防站母站），2018年建成投勤。

科学建设卫星消防站。各县区要组织有关部门认真调研，在消防救援处警任务繁重，或者在城市消防站出警5分钟时间内或7平方公里范围内区域，因地域、建筑、交通因素，出现警情时现有消防力量难以及时到达现场处置的，依托现有卫星消防站母站和专职消防站，建立规模适度（不小于1个战斗班组的执勤力量）的卫星消防站，作为快速反应单元，填补城市消防队救援空白点（见附表3）；卫星消防站建设及日常运行费用纳入各县区保障，没有建设任务的县区建成卫星消防站的，在年度考核中将予以加分。

全面建设微型消防站。依托群防群治力量和单位已有的消防组织，在城市社区和有消防控制室的消防安全重点单位，按照公安部消防局印发的《社区微型消防站建设标准（试行）》和《消防安全重点单位微型消防站建设标准（试行）》建设有人员、有器材、有战斗力的微型消防站，按照“3分钟到场”要求划定最小灭火单元，建立相应的指挥调度体系，达到“灭早、灭小、灭初期”的目标要求。

3.加快卫星、微型消防站人员训练基地和卫星消防站物资储备库建设。推进市级卫星、微型消防站人员训练基地项目建设，2018年建成投用，具体承担卫星消防站队员的火灾及高空、地震、环保、石油天然气、水域、隧道等科目救援训练。依托公安部消防局在我省建设西北物资周转库，2018年，建成市级卫星消防站物资储备库（见附表2）。

4.加强卫星消防站消防水源建设。按照统筹规划、同步建设、同步发展的原则，建设与城市扩展相适应和卫星消防站相配套的市政消火栓，2017年，各县区根据《宝鸡市消防水源管理办法》，制定具体措施，明确本级公共消防水源、市政消火栓建设和管理责任主体。进一步将单位消防水源纳入公共消防水源进行管理，2017年，每个镇政府所在地建成不少于2座以上市政消火栓，实现建制镇消防水源的全覆盖；2018年，每个行政村建成不少于1个消防水源，实现农村消防水源全覆盖，确保卫星消防站消防用水需求。验收考核中，将依据陕西消防力量云平台后台数据录入情况打分。（见附表4）。

5.加强卫星、微型消防站消防通信指挥系统建设。建设消防信息化灭火救援指挥平台，实现灭火救援指挥控制实时化、通信手段多样化、信息多元化、辅助决策科学化、指挥终端智能化、勤务保障可视化。2017年，完成指挥调度专网扩容改造、4G实时图像传输及公网集群对讲系统建设；推进应急通信装备轻型化、模块化建设，完成消防和警用地理信息系统对接，建设运维中心、高清视频会议系统，完成移动接入平台升级改造。2018年，完成指挥中心升级改造，建设火场便携式多媒体指挥调度系统，建成统一调度、分级指挥的火灾和抢险救援作战现场通信指挥系统，全面提升重特大灾害事故的指挥效能（见附表5）。

（二）加快卫星、微型消防站消防装备建设。

1.配备新型消防员防护装备。为消防员配备通信头盔、快速充气呼吸器、有定位及生命体征呼救器、氧气呼吸器、新型防护服、公网卫星电话、海事卫星单兵图传等性能高端的消防装备，提升消防员个人安全保障水平和通信联络水平（见附表6）。

2.配备高精尖消防救援装备器材。加强新型尖端抢险救援器材配备，结合我市火灾扑救和应急救援工作实际，重点配备高层建筑、易燃易爆、大跨度建筑、大型综合体建筑以及地下建筑、隧道、水上等特殊场所火灾扑救和应急救援所需的排烟、防化、洗消、破拆以及消防机器人、消防无人机、新型高压高效喷雾消防车等尖端装备，提升救援装备科技型、智能化水平，减少火灾对救援人员威胁，提高灭火救援作战攻坚能力。2017年，各县区卫星消防站母站在完成高精尖器材配备任务的同时，配备高压高效喷雾消防车（轻卡），实现全市消防装备的优化升级和灭火救援能力显著提升（见附表7）。

3.强化装备器材精细化管理。加强卫星消防站及其母站执勤车辆、个人防护装备、灭火和抢险救援器材动态管理，对器材装备的使用情况、使用年限、性能状态建立数据库，落实精细化管理。对已满服役期限需要淘汰、使用中损坏需要补充更新以及备份的器材、装备，各县区要提前一年做好计划，上报市消防支队审核备案。

（三）加快消防应急救援力量体系建设。

1.建立健全四级力量体系。按照“覆盖城乡、专兼结合、防消联勤、管灭并重”的原则，构建“公安现役消防站+政府专职消防站+卫星消防站+微型消防站”四级灭火力量体系，建立健全灭火救援联动机制，形成统一指挥、全域覆盖、处置高效的消防应急救援力量体系，提高消防应急处置和救援能力。

2.加强区域性专业消防救援队伍建设。建立高层建筑火灾事故处置专业队伍，配备高层供水、举高破拆等高层建筑灭火救援装备；2017年，根据地震救援需要整合装备，形成模块化、便携式器材组合，地震救援队达到重型救援队配备标准，提升适应复杂环境、特殊任务的快速反应能力。

3.加大卫星消防站政府专职消防员补充力度。采取政府购买公共服务的形式，依法订立劳动合同，逐步淘汰劳务派遣，力争到2018年全市卫星消防站政府专职消防员总数突破600人，消防文员总数突破120人。按照省编办、省公安厅、省财政厅、省人社厅联合下发的《关于加强基层消防队伍建设的指导意见》（陕公通字〔2016〕85号）要求，加强卫星消防站消防队伍骨干力量建设，在不突破事业编制总量的前提下，通过精简整合、调剂编制等办法，将符合条件的卫星消防站管理人员和技术骨干通过公开招聘等方式逐步纳入事业编制序列进行管理（见附表8）。

三、经费保障

（一）卫星、微型消防站消防装备及通信建设经费保障。2017年、2018年全市两年累计投入消防装备及通信建设经费共计6140万元，其中省级配套资金2350万元（以实物配发高压高效喷雾消防车和机器人等车辆装备为主），市本级累计投入经费1600万元、各县区累计投入经费2190万元（见附表9）。

（二）卫星消防站消防基础设施经费保障。市级卫星消防站人员训练基地、市级卫星消防站物资储备库、南客站消防站（卫星消防站母站）等市级重点消防设施建设项目经费，由市本级财政予以负担。其他卫星消防站母站建设（新、扩、翻建项目）、卫星消防站以及卫星消防站消防水源等消防基础设施和公共服务消防设施建设经费，原则上由各县区财政予以负担（见附表10）。

（三）卫星消防站政府专职消防员经费保障。市本级招聘的卫星消防站政府专职消防员，依据相关规定按每人每年6万元予以经费保障；从2017年起，按每人每月500元增发高危津贴及执勤补助。根据消防工作需要，适时调整补充卫星消防站政府专职消防员，并纳入市本级财政预算逐年保障。各县区负责本县区卫星消防站政府专职消防员的招聘管理工作，并按标准落实保障经费。

四、工作措施

（一）加强领导，明确责任。全市各级政府是《提振计划》实施的责任主体，要建立由主要负责同志负总责、分管负责同志具体负责，公安部门牵头、相关部门密切配合的工作机制，将以卫星消防站为主体的消防基础建设、消防装备建设和消防力量体系建设作为经济社会发展和社会安全保障的重要内容，纳入重要议事日程，结合实际制订实施方案和措施，明确工作任务，确定完成时限，定期会商解决消防事业发展中的重大问题，确保各项任务全面落实。

（二）部门协作，加快推进。公安部门负责做好实施《提振计划》的有关协调工作，市编办、发改、民政、财政、人社等部门要加强协作配合，按照各自职责，负责落实建设项目的立项、经费保障和卫星消防站政府专职消防员编制、待遇等事项，切实形成工作合力，确保《提振计划》顺利实施。

（三）强化督导，狠抓落实。市政府将成立督查组对《提振计划》落实情况定期进行检查，对组织实施不力、不按要求推进工作、未按时限完成任务的县区和部门，进行通报批评。并将《提振计划》涉及任务纳入年度消防工作考核内容，抓好工作落实，确保《提振计划》各项任务圆满完成。

附件：1.卫星消防站母站建设及翻扩建提振计划表

2.卫星消防站训练基地及战勤保障建设计划表

3.卫星消防站建设计划表

4.公共消火栓建设数量计划表

5.卫星、微型消防站通信建设计划表

6.安全防护类及通讯类装备配备计划表

7.消防主战类及保障类装备配备计划表

8.卫星消防站政府专职消防员（文员）招录人数计划表

9.提振计划经费任务分解表

10.提振计划基础建设经费任务分解表

附件1

卫星消防站母站建设及翻扩建提振计划表

| 序号 | 名 称 | 队站性质 | 建设性质 | 建设年度 | 责任县区 | 队站类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南客站消防站(卫星消防站母站） | 专职 | 新建 | 2017-2018 | 市本级 | 二级 |
| 2 | 长青工业园消防站 | 专职 | 新建 | 2017-2018 | 凤翔县 | 一级 |
| 3 | 岐山县消防中队 | 现役 | 扩建 | 2018 | 岐山县 | 一级 |
| 4 | 扶风县消防中队 | 现役 | 扩建 | 2018 | 扶风县 | 一级 |
| 5 | 眉县消防中队 | 现役 | 扩建 | 2017 | 眉县 | 一级 |
| 6 | 凤县消防中队 | 现役 | 扩建 | 2017 | 凤县 | 一级 |
| 7 | 蟠龙新区消防站 | 专职 | 新建 | 2018 | 金台区 | 二级 |

附件2

卫星消防站训练基地及战勤保障建设计划表

| 序号 | 建设任务 | 级别 | 建设年度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卫星、微型消防站人员训练基地 | 市级 | 2017-2018 |
| 2 | 卫星消防站物资储备库 | 市级 | 2017-2018 |

附件3

卫星消防站建设计划表

| 县 区 | 年 度 |
| --- | --- |
|  | 2017年 | 2018年 |
| 凤翔县 | 1 | 0 |
| 岐山县 | 1 | 0 |
| 扶风县 | 1 | 1 |
| 眉 县 | 1 | 0 |
| 陇 县 | 1 | 0 |
| 千阳县 | 0 | 0 |
| 凤 县 | 0 | 0 |
| 太白县 | 0 | 0 |
| 麟游县 | 1 | 0 |
| 金台区 | 1 | 1 |
| 渭滨区 | 0 | 0 |
| 陈仓区 | 1 | 2 |
| 高新区 | 1 | 0 |
| 合 计 | 9 | 4 |

备注：全市2016年已建设完成19个卫星消防站，卫星站建设费用由各县区政府保障。

附件4

公共消火栓建设数量计划表

| 县 区 | 2017年 | 2018年 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 市 区 | 26 | 85 | 111 |
| 凤翔县 | 24 | 80 | 104 |
| 岐山县 | 18 | 60 | 78 |
| 扶风县 | 16 | 65 | 81 |
| 眉 县 | 16 | 60 | 76 |
| 陇 县 | 24 | 20 | 44 |
| 千阳县 | 16 | 20 | 36 |
| 凤 县 | 18 | 35 | 53 |
| 太白县 | 14 | 10 | 24 |
| 麟游县 | 14 | 10 | 24 |
| 陈仓区 | 22 | 55 | 77 |
| 合 计 | 208 | 500 | 708 |

备注：2016年全市消火栓建设已完成计划数量500个，表中2017-2018年计划数量为各建制镇市政消火栓及各行政村水源改造公共消火栓数量。另外各县区根据城镇建设发展情况应按标准新增市政消火栓，便于卫星、微型消防站车辆取水。

附件5

卫星、微型消防站通信建设计划表

| 序号 | 项 目 | 完 成 时 间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 灭火救援指挥平台建设 | 2017年底前，完成网络环境的新建或改造升级； |
|  |  | 2018年底前，逐步升级改造灭火救援指挥系统建设。 |
|  |  | 2017年底前，完成支队指挥中心至市政府应急中心和联勤联动单位的专线建设。 |
|  |  | 2018年底前，实现支队指挥中心至市政府应急中心和联勤联动单位的互联互通；建设支队指挥中心到应急联动单位音视频互联互通，完成支队平台建设及音视频控制系统及专线建设。 |
|  |  | 2017年底前，市、50%县完成4G图像传输系统建设。 |
|  |  | 2018年底前，全部完成4G图像传输系统建设。 |
|  |  | 2018年底前，完成市级火场便携式多媒体指挥调度系统建设。 |
|  |  | 2018年底前，完成市级地理信息系统与公安PGIS对接建设。依托市公安局正在建设的公安PGIS地图系统，支队地理信息系统通过PGIS地图进行二次开发，添加消防警用图层，通过消防指挥网与公安网对接，包含二次软件开发，消防GIS图层制作、与公安PGIS基础图层融合、公安网与消防指挥网对接所需设备。 |
| 2 | 消防数字无线通信网建设 | 2017年底年前，实现市区、50%县区350M数字同播（PDT）通信网80%覆盖率。 |
|  |  | 2018年底前，实现全市城区350M数字同播（PDT）通信网达到80%信号覆盖率，宝鸡市区建设三个基站。 |
| 3 | 消防信息化安全体系建设 | 2017年底前，完成异地灾备中心建设，移动接入平台升级。 |
|  |  | 2018年底前，完成边界接入全部链路建设。 |
|  |  | 2018年底前，完成支队运维中心建设，组建运维团队和IT管理系统，对全市消防部队业务信息系统、网络等软硬件设施，进行技术支持和服务。 |
|  |  | 2018年前底前完成，全市消防一体化业务信息系统的统一部署和管理。 |
| 4 | 高清视频会议系统建设 | 2018年底前，完成高清视频会议系统建设。将现有标清系统升级为高清视频会议系统，支队本级约40万元，每中队约18万元。市级需经费148万元，每县区约18万元。其中，岐山需36万元。 |
| 5 | 应急通信装备建设 | 2018年底前，完成配备单兵便携式卫星移动站。设备主要用于灭火救援现场卫星组网，可1人完成操作，便于携带，方便高效。 |

附件6

安全防护类及通讯类装备配备计划表

| 器 材 种 类 | 指挥中心 | 战勤保障大队 | 新华路中队 | 铁塔路中队 | 广元路中队 | 巨福路中队 | 特勤中队 | 南环路中队 | 凤翔县中队 | 岐山县中队 | 蔡家坡中队 | 扶风县中队 | 眉县中队 | 凤县中队 | 太白县中队 | 麟游县中队 | 千阳县中队 | 陇县中队 | 高 新 二 十 路 专 职 队 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防通信头盔（顶） | 2017年 | 5 | 40 | 5 | 4 | 5 | 4 | 14 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 120 |
|  | 2018年 | 5 | 40 | 5 | 4 | 5 | 4 | 14 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 120 |
| 消防员呼救器（具）（带定位、人员生命体征指数） | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 |
| 9L正压式空气呼吸器（具）（快速充气装置） | 10 | 25 | 30 | 20 | 30 | 20 | 45 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 360 |
| 正压式氧气呼吸器（具） | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 消防员重型防化服（套） | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 消防员避火防护服（套） | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 |
| 消防员隔热防护服（套）（头罩内置式头盔、带背囊） | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 20 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 |
| 干式潜水装具（套） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 公网卫星电话 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 海事卫星单兵图传 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

备注：表中除现役消防站按照标准执行外，卫星消防站参照本标准执行配备消防装备。

附件7

消防主战类及保障类装备配备计划表

| 年度 | 市县级 | 单位 | 主 战 类 | 保 障 类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 远距离供水设备（套） | 42举高喷射消防车（辆） | 防化洗消消防车（辆） | 风暴排烟消防车（辆） | 强臂破拆消防车（辆） | 消防侦检机器人（个） | 高压高效喷雾消防车（辆） | 消防排烟机器人（个） | 消防灭火机器人（个） | 暴风雪泡沫炮（个） | 消防无人机（架） | 供气消防车（辆） | 宿营 车（辆） | 炊事 车（辆） |
| 2017 | 市级 | 特勤中队 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 10个县区（即凤翔、岐山、扶风、眉县、陇县、千阳、凤县、太白、麟游、陈仓），现役站（卫星消防站母站）各配备1辆轻卡，每个卫星站1辆。 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 战保大队 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 广元路中队 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 新华路中队 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 铁塔路中队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 凤翔县 | 凤翔中队 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 岐山县 | 岐山中队 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2018 | 市级 | 战保大队 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
|  |  | 广元路中队 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 巨福路中队 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 陈仓区 | 南环路中队 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 扶风县 | 扶风中队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |

附件8

卫星消防站专职消防员（文员）招录人数计划表

| 分级 | 年度 | 2016（人数） | 2017(新增） | 2018（新增） | 合计(2017 年-2018年 共计新增） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分单位 计划 | 政府专职 消防员 | 消防 文员 | 政府专职 消防员 | 消防 文员 | 政府专职 消防员 | 消防 文员 |  |
| 市级 | 市本级 | 112 | 21 | 15 | 0 | 15 | 2 | 32 |
| 县 区 级 新 增 | 凤翔县 | 30 | 5 | 15 | 0 | 15 | 1 | 31 |
|  | 岐山县 | 30 | 5 | 15 | 0 | 15 | 1 | 31 |
|  | 扶风县 | 25 | 5 | 6 | 0 | 6 | 1 | 13 |
|  | 眉 县 | 15 | 5 | 12 | 0 | 0 | 1 | 13 |
|  | 陇 县 | 10 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
|  | 千阳县 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 凤 县 | 10 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 |
|  | 太白县 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 麟游县 | 10 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
|  | 金台区 | 15 | 9 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 |
|  | 渭滨区 | 15 | 10 | 15 | 0 | 15 | 0 | 30 |
|  | 陈仓区 | 30 | 5 | 10 | 0 | 15 | 1 | 26 |
|  | 高新区 | 6 | 4 | 6 | 0 | 5 | 1 | 12 |
|  | 合 计 | 332 | 92 | 138 | 0 | 116 | 8 | 262 |
| 人数比较 | 省要求 人数 | 366 | 57 | 466 | 65 | 586 | 100 | ／ |
|  | 计划达到 人数 | 332 | 92 | 470 | 92 | 586 | 100 | ／ |

备注：2016年发展招录已完成，对完成2017-2018年任务并将政府专职消防员、文员纳入事业编制的县区，年终考核予以加分、通报表彰。

附件9

提振计划经费任务分解表

单位：万元

| 序号 | 筹资单位 | 装备类别 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主战类 | 安全 防护类 | 战勤 保障类 | 通信建设及 通讯装备 |  |
| 1 | 装备总投资 | 3890 | 1603 | 100 | 547 | 6140 |
|  | 省级 拨付 | 省级三年总计 | 2350 | 0 | 0 | 0 | 2350 |
|  |  | 省级2017年合计 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
|  |  | 省级2018年合计 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 |
| 2 | 市本级 | 市级三年总计 | 600 | 700 | 100 | 200 | 1600 |
|  |  | 市级2017年合计 | 400 | 300 | 0 | 100 | 800 |
|  |  | 市级2018年合计 | 200 | 400 | 100 | 100 | 800 |
| 3 | 县区级 | 县区级三年总计 | 940 | 903 | 0 | 347 | 2190 |
|  |  | 县区级2017年合计 | 760 | 603 | 0 | 227 | 1590 |
|  |  | 县区级2018年合计 | 180 | 300 | 0 | 120 | 600 |
| 4 | 凤翔县 | 合计 | 140 | 100 | 0 | 28 | 268 |
|  |  | 2017年度 | 140 | 58 | 0 | 18 | 216 |
|  |  | 2018年度 | 0 | 42 | 0 | 10 | 52 |
| 5 | 岐山县 | 合计 | 140 | 153 | 0 | 55 | 348 |
|  |  | 2017年度 | 140 | 103 | 0 | 35 | 278 |
|  |  | 2018年度 | 0 | 50 | 0 | 20 | 70 |
| 6 | 扶风县 | 合计 | 160 | 100 | 0 | 28 | 288 |
|  |  | 2017年度 | 60 | 58 | 0 | 18 | 136 |
|  |  | 2018年度 | 100 | 42 | 0 | 10 | 152 |

| 序号 | 筹资单位 | 装备类别 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主战类 | 安全 防护类 | 战勤 保障类 | 通信建设及 通讯装备 |  |
| 7 | 眉县 | 合计 | 60 | 100 | 0 | 28 | 188 |
|  |  | 2017年度 | 60 | 58 | 0 | 18 | 136 |
|  |  | 2018年度 | 0 | 42 | 0 | 10 | 52 |
| 8 | 陇县 | 合计 | 60 | 50 | 0 | 28 | 138 |
|  |  | 2017年度 | 60 | 42 | 0 | 18 | 120 |
|  |  | 2018年度 | 0 | 8 | 0 | 10 | 18 |
| 9 | 千阳县 | 合计 | 60 | 50 | 0 | 31 | 141 |
|  |  | 2017年度 | 60 | 42 | 0 | 21 | 123 |
|  |  | 2018年度 | 0 | 8 | 0 | 10 | 18 |
| 10 | 凤县 | 合计 | 60 | 100 | 0 | 28 | 188 |
|  |  | 2017年度 | 60 | 58 | 0 | 18 | 136 |
|  |  | 2018年度 | 0 | 42 | 0 | 10 | 52 |
| 11 | 太白县 | 合计 | 60 | 50 | 0 | 31 | 141 |
|  |  | 2017年度 | 60 | 42 | 0 | 21 | 123 |
|  |  | 2018年度 | 0 | 8 | 0 | 10 | 18 |
| 12 | 麟游县 | 合计 | 60 | 50 | 0 | 31 | 141 |
|  |  | 2017年度 | 60 | 42 | 0 | 21 | 123 |
|  |  | 2018年度 | 0 | 8 | 0 | 10 | 18 |
| 13 | 陈仓区 | 合计 | 140 | 100 | 0 | 28 | 268 |
|  |  | 2017年度 | 60 | 58 | 0 | 18 | 136 |
|  |  | 2018年度 | 80 | 42 | 0 | 10 | 132 |
| 14 | 高新区 | 合计 | 0 | 50 | 0 | 31 | 81 |
|  |  | 2017年度 | 0 | 42 | 0 | 21 | 63 |
|  |  | 2018年度 | 0 | 8 | 0 | 10 | 18 |

附件10

提振计划基础建设经费任务分解表

金额单位：万元

| 序号 | 筹资单位 | 建设项目 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 卫星、微型消防站人员培训训练基地 | 南客站消防站（卫星消防站母站） | 凤翔长青工业园消防站 |  |
| 1 | 建设总投资 | 4100 | 750 | 2300 | 7150 |
|  | 中央拨付 | 中央两年合计 | 600 | 0 | 0 | 600 |
|  |  | 2017年合计 | 600 | 0 | 0 | 600 |
|  |  | 2018年合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 省级拨付 | 省级两年合计 | 1200 | 0 | 100 | 1300 |
|  |  | 2017年合计 | 1000 | 0 | 100 | 1100 |
|  |  | 2018年合计 | 200 | 0 | 0 | 200 |
| 3 | 市本级 | 市本级两年合计 | 2000 | 750 | 0 | 2750 |
|  |  | 2017年合计 | 1000 | 400 | 0 | 1400 |
|  |  | 2018年合计 | 1000 | 350 | 0 | 1350 |
| 4 | 县区级 | 县区两年合计 | / | / | 2200 | 2200 |
|  |  | 2017年合计 | / | / | 1700 | 1700 |
|  |  | 2018年合计 | / | / | 500 | 500 |

说明：各县区消防队站建设项目（含新建、扩建）、公共消火栓建设等，经费原则由各县区结合实际，认真核算并予以保障。

抄送：市委办公室，市人大常委会办公室，市政协办公室。

宝鸡市人民政府办公室 2017年5月27日印发

共印125份