宝鸡市人民政府办公室文件

宝政办发〔2017〕80号

宝鸡市人民政府办公室

关于印发宝鸡市电商扶贫百日行动实施方案的通知

各县、区人民政府，市政府各有关工作部门：

《宝鸡市电商扶贫百日行动实施方案》已经市政府同意，现印发给你们，请认真贯彻落实。

宝鸡市人民政府办公室

2017年11月6日

宝鸡市电商扶贫百日行动实施方案

为深入推进我市电商扶贫工作，充分利用电子商务加快我市脱贫攻坚步伐，根据《陕西省脱贫攻坚指挥部关于明确我省深度贫困地区脱贫攻坚“十场突围战”重点工作任务分工的通知》（陕脱贫办函〔2017〕46号）、《陕西省脱贫攻坚领导小组办公室产业脱贫办公室关于认真开展产业扶贫“百日行动”的通知》（陕产业脱贫办发〔2017〕29号）、《陕西省商务厅关于开展电商扶贫百日行动的通知》（陕商函〔2017〕611号）精神和全省电子商务精准扶贫经验交流会提出的“提高政治站位，全面贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署，把电商扶贫工作与农业产业发展相统筹，建立长效机制”的要求，现结合我市实际，制定电商扶贫百日行动实施方案如下。

一、工作思路

按照“全面布局、示范带动、重点考核、整合资源、合力推进”的原则，以《宝鸡市脱贫攻坚基础设施建设三年（2017-2019）行动方案》（宝市发改发〔2017〕445号）为基础，以全市5个国家级贫困县、4个电子商务进农村综合示范县、 639个贫困村、23个深度贫困村为重点；以电子商务进农村综合示范项目和各级扶持的电子商务项目为抓手，瞄准“农产品销售促农民脱贫致富”目标，全面布局电子商务进农村和进社区工作，大力推进县（区）级电子商务服务中心和镇（街道办）、村（社区）电子商务服务站点建设，在每个有条件的深度贫困村建立村级电商服务站点（销售平台）。

二、工作要求

要把电商扶贫项目与发展农业产业相统筹，在大力培育扶植龙头企业、合作社、创业带头人基础上，建立电商与龙头企业、合作社、创业带头人以及农户之间的联通机制，确保电商扶贫工作遵循市场规律，成效稳定持久。

三、重点任务

（一）大力推进县级电商服务中心建设。年底前，4个电子商务进农村综合示范县（眉县、千阳县、扶风县、陇县）全部建成县级电商服务中心；2个贫困县（麟游县、太白县）力争建成县级电商服务中心；其他县区酌情建成县级电商服务中心。

（二）积极推进镇级电商服务站建设。年底前，4个电子商务进农村综合示范县（眉县、千阳县、扶风县、陇县）实现镇级电商服务站全覆盖；2个贫困县（麟游县、太白县）力争建成2个以上镇级电商服务站;其他县区要结合实际建设镇级电商服务站。

（三）在有条件的深度贫困村建成电商服务点（销售平台）。全市23个深度贫困村中，力争年底前在有条件的贫困村均建成电商服务点（销售平台）并有至少一个电商商户。

（四）支持深度贫困村建档立卡贫困户电商创业。大力培育农村网货品牌，实现农副产品上行，贫困户增收。对依托第三方电商平台或社交平台成功实现电商创业的深度贫困村建档立卡贫困户，给予每个商户5000元一次性资金补助。

四、组织实施

分三个阶段组织实施：

（一）组织发动

成立以市委常委、副市长、市推进电子商务发展领导小组组长徐延波为组长，市商务局局长、市推进电子商务发展领导小组副组长刘天宏为副组长，市财政、农业、供销社、扶贫办、共青团、残联等部门负责同志为成员的全市电商扶贫百日行动工作领导小组，具体工作由市推进电子商务发展领导小组办公室负责。各县区要切实提高政治站位，把电商扶贫百日行动作为脱贫攻坚的重要举措，明确分工，夯实责任，迅速行动，务求实效。

（二）具体实施

市推进电子商务发展领导小组办公室及时发现并协调解决工作中遇到的困难和问题，加大对县区的指导和协调力度，督导县区大力推进电商扶贫百日行动各项工作。县级人民政府要统筹资金、安排部署，县级电子商务主管部门为电商扶贫百日行动的直接责任主体，要按照电商百日行动具体任务和工作要求，结合本地实际细化工作措施，按照相关规定用足用好中省及县区统筹扶持资金，大力推进县、镇、村三级电商服务体系建设，推动贫困群体依托电商创业就业，全面完成电商扶贫百日行动各项目标任务。

（三）总结验收

全面做好迎接省上评估验收工作。市推进电子商务发展领导小组办公室将对各县区电商扶贫百日行动工作成效进行评估验收，指导各县区对存在的不足进行整改。各县区对电商扶贫百日行动进行全面总结，对标检查目标任务完成情况，接受评估验收，对存在的不足要建立问题清单和工作台账，明确整改责任人和时间节点，确保问题整改到位。并将电商扶贫百日行动总结于12月20日前报市电商办。

五、保障措施

（一）全面部署。各县区要在省市安排的基础上结合县区实际进一步全面部署，要提高政治站位，制定实施方案，明晰工作思路，夯实工作责任。请各县区将电商扶贫百日行动实施方案于11月12日前报市推进电子商务发展领导小组办公室。

（二）树立典型。电商扶贫百日行动结束后，全市将结合各县区专项行动和全年电商扶贫成效，表彰一批电商扶贫先进单位、先进个人、先进企业和电商创业脱贫明星，各县区也可开展表彰活动，特别优秀的推荐到中省表彰。要发挥示范带动作用，鼓舞扶贫工作士气，激发贫困群众电商创业内生动力。

（三）落实资金。4个电子商务进农村综合示范县（眉县、千阳县、扶风县、陇县）县级电商服务中心和镇、村电商服务站点建设所需使用示范县项目资金。其他县区由本县区整合扶贫资金解决。对深度贫困村建档立卡贫困户电商创业的补贴资金，由省市解决。

（四）形成合力。充分发挥共青团、残联的组织、协调作用，整合资源，协同发力，培育农村电子商务人才，促进深度贫困地区的青年、残疾人就业创业。积极引导电商企业加快在贫困县、深度贫困村设立服务站点的工作进度，带动深度贫困村群众创业就业，增收致富。

（五）强化考核。省市将电商扶贫列为产业脱贫重点考核内容，建立严格的考核督查机制，每月对各县区电商扶贫百日行动开展情况进行督查，年底进行考核。4个电子商务进农村综合示范县（眉县、千阳县、扶风县、陇县）和2个贫困县（麟游县、太白县）是此次考核的重点，对成绩突出的县区和单位进行通报表彰，对工作不力、进度延误、效果不明显的给予通报批评。

附件：1.宝鸡市深度贫困村名单

2.宝鸡市贫困村名单

附件1

宝鸡市深度贫困村名单

陈仓区（6个）

南皂村     望家坡村     常家沟村     后排村

桥子坪村   大岭山村

陇县（10个）

*水眼村    *八龙潭村    *李家山村    *南坡村

*铁马河村  *田家岭村     白家滩村     业家山村

三成村      老虎沟村

千阳县（4个）

*磨朝村    *上店村      *段家湾村    *坪上村

麟游县（1个）

曲家沟村

太白县（2个）

四林庄村   鱼池岭村

（注：带*的为省级深度贫困村）

附件2

宝鸡市贫困村名单

| 县(区) | 镇(乡) | 行政村 | 行政村总户数 | 行政村总人口数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 宝鸡市 | 639 | 236891 | 921348 |
| 陈仓区 | 80 | 18020 | 70258 |
| 1 | 坪头镇 | 焦家山村 | 104 | 400 |
| 2 | 坪头镇 | 四沟滩村 | 141 | 537 |
| 3 | 坪头镇 | 新民村 | 251 | 837 |
| 4 | 坪头镇 | 西庄村 | 242 | 940 |
| 5 | 坪头镇 | 大坪村 | 238 | 929 |
| 6 | 坪头镇 | 王家咀村 | 130 | 485 |
| 7 | 坪头镇 | 大湾河村 | 171 | 678 |
| 8 | 坪头镇 | 南皂村 | 131 | 502 |
| 9 | 坪头镇 | 庙沟村 | 308 | 1140 |
| 10 | 坪头镇 | 温水村 | 77 | 243 |
| 11 | 坪头镇 | 椿树滩村 | 128 | 441 |
| 12 | 坪头镇 | 石鱼沟村 | 158 | 600 |
| 13 | 坪头镇 | 营头村 | 92 | 330 |
| 14 | 坪头镇 | 周川村 | 190 | 680 |
| 15 | 坪头镇 | 庵里村 | 192 | 700 |
| 16 | 拓石镇 | 杨家川村 | 195 | 903 |
| 17 | 拓石镇 | 小川村 | 132 | 569 |
| 18 | 拓石镇 | 望家坡村 | 126 | 530 |
| 19 | 拓石镇 | 九峰村 | 285 | 1134 |
| 20 | 拓石镇 | 常家沟村 | 116 | 518 |
| 21 | 拓石镇 | 胡店村 | 254 | 1040 |
| 22 | 拓石镇 | 马家湾村 | 287 | 1170 |
| 23 | 拓石镇 | 桥子坪村 | 172 | 763 |
| 24 | 拓石镇 | 葛条岭村 | 216 | 914 |
| 25 | 拓石镇 | 通洞村 | 361 | 1561 |
| 26 | 拓石镇 | 东沟村 | 168 | 715 |

| 县(区) | 镇(乡) | 行政村 | 行政村总户数 | 行政村总人口数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 赤沙镇 | 太安村 | 248 | 947 |
| 28 | 赤沙镇 | 西冯村 | 261 | 1038 |
| 29 | 赤沙镇 | 朱家沟村 | 182 | 736 |
| 30 | 赤沙镇 | 山明村 | 175 | 691 |
| 31 | 赤沙镇 | 宁里巴村 | 341 | 1487 |
| 32 | 赤沙镇 | 放马沟村 | 136 | 558 |
| 33 | 赤沙镇 | 西明村 | 176 | 729 |
| 34 | 赤沙镇 | 三寺村 | 212 | 875 |
| 35 | 赤沙镇 | 姬家沟村 | 272 | 1124 |
| 36 | 香泉镇 | 间坪村 | 153 | 524 |
| 37 | 香泉镇 | 南峪村 | 303 | 1106 |
| 38 | 香泉镇 | 七一村 | 187 | 656 |
| 39 | 香泉镇 | 孙家村 | 196 | 679 |
| 40 | 香泉镇 | 陈家沟村 | 138 | 485 |
| 41 | 香泉镇 | 石尧村 | 226 | 870 |
| 42 | 香泉镇 | 刘家沟村 | 209 | 727 |
| 43 | 香泉镇 | 麻池村 | 518 | 1865 |
| 44 | 香泉镇 | 各河口村 | 166 | 630 |
| 45 | 新街镇 | 邱家山村 | 135 | 468 |
| 46 | 新街镇 | 新街村 | 467 | 1834 |
| 47 | 新街镇 | 老庄村 | 482 | 1858 |
| 48 | 新街镇 | 庙川村 | 300 | 1197 |
| 49 | 新街镇 | 官村 | 668 | 2756 |
| 50 | 新街镇 | 姚儿沟村 | 180 | 670 |
| 51 | 新街镇 | 核桃园村 | 374 | 1374 |
| 52 | 新街镇 | 郝家庄村 | 217 | 827 |
| 53 | 新街镇 | 史家湾村 | 253 | 963 |
| 54 | 县功镇 | 陈家庄村 | 540 | 2050 |
| 55 | 县功镇 | 陈家咀村 | 557 | 2272 |
| 56 | 县功镇 | 严村庵村 | 450 | 1835 |

| 县(区) | 镇(乡) | 行政村 | 行政村总户数 | 行政村总人口数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | 县功镇 | 杜村村 | 136 | 536 |
| 58 | 县功镇 | 桃湾村 | 125 | 437 |
| 59 | 县功镇 | 龙渠村 | 220 | 910 |
| 60 | 县功镇 | 张家山村 | 205 | 810 |
| 61 | 县功镇 | 白道沟村 | 150 | 627 |
| 62 | 县功镇 | 何家槽村 | 256 | 856 |
| 63 | 县功镇 | 三棱山村 | 89 | 330 |
| 64 | 县功镇 | 冯家山村 | 155 | 550 |
| 65 | 凤阁岭镇 | 鸭下岭村 | 142 | 572 |
| 66 | 凤阁岭镇 | 孙家村 | 171 | 665 |
| 67 | 凤阁岭镇 | 大岭山村 | 42 | 142 |
| 68 | 凤阁岭镇 | 张家川村 | 147 | 631 |
| 69 | 凤阁岭镇 | 通关河村 | 304 | 1372 |
| 70 | 凤阁岭镇 | 泉义村 | 140 | 512 |
| 71 | 凤阁岭镇 | 凤阁岭村 | 131 | 541 |
| 72 | 凤阁岭镇 | 后排村 | 130 | 560 |
| 73 | 贾村镇 | 南湾村 | 247 | 1096 |
| 74 | 贾村镇 | 北湾村 | 473 | 2016 |
| 75 | 贾村镇 | 花园村 | 225 | 821 |
| 76 | 贾村镇 | 殿沟村 | 230 | 666 |
| 77 | 贾村镇 | 吴家沟村 | 252 | 902 |
| 78 | 贾村镇 | 簸箕庄村 | 210 | 700 |
| 79 | 贾村镇 | 冯家山村 | 140 | 440 |
| 80 | 贾村镇 | 刘家沟村 | 113 | 476 |
| 高新区 | 1 | 108 | 430 |
| 1 | 天王镇 | 杨家庄村 | 108 | 430 |
| 千阳县 | 76 | 22939 | 81008 |
| 1 | 草碧镇 | 白村寺 | 91 | 295 |
| 2 | 草碧镇 | 草碧村 | 325 | 1015 |
| 3 | 草碧镇 | 董坊村 | 546 | 2073 |

| 县(区) | 镇(乡) | 行政村 | 行政村总户数 | 行政村总人口数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 草碧镇 | 寇家河 | 496 | 1853 |
| 5 | 草碧镇 | 龙槐塬村 | 368 | 1390 |
| 6 | 草碧镇 | 罗家店村 | 272 | 935 |
| 7 | 草碧镇 | 罗家塬村 | 292 | 1130 |
| 8 | 草碧镇 | 磨朝村 | 117 | 438 |
| 9 | 草碧镇 | 坡头村 | 248 | 956 |
| 10 | 草碧镇 | 上店村 | 219 | 594 |
| 11 | 草碧镇 | 邢家塬村 | 164 | 620 |
| 12 | 草碧镇 | 仰塬村 | 305 | 1057 |
| 13 | 城关镇 | 安坡村 | 377 | 1533 |
| 14 | 城关镇 | 北台村 | 430 | 1340 |
| 15 | 城关镇 | 段家湾村 | 279 | 1021 |
| 16 | 城关镇 | 韩家堂村 | 237 | 911 |
| 17 | 城关镇 | 红升村 | 265 | 1015 |
| 18 | 城关镇 | 侯家坡村 | 376 | 1284 |
| 19 | 城关镇 | 惠家沟村 | 269 | 974 |
| 20 | 城关镇 | 千川村 | 562 | 2126 |
| 21 | 城关镇 | 冉家沟村 | 682 | 2491 |
| 22 | 城关镇 | 新民村 | 396 | 1541 |
| 23 | 崔家头镇 | 段家塬村 | 411 | 1549 |
| 24 | 崔家头镇 | 刘家塬村 | 260 | 1023 |
| 25 | 崔家头镇 | 王家坳村 | 215 | 826 |
| 26 | 崔家头镇 | 赵家塬村 | 187 | 704 |
| 27 | 崔家头镇 | 庄科村 | 360 | 1365 |
| 28 | 高崖镇 | 店沟村 | 346 | 1279 |
| 29 | 高崖镇 | 东庄村 | 68 | 253 |
| 30 | 高崖镇 | 高明村 | 177 | 636 |
| 31 | 高崖镇 | 柳沟村 | 184 | 613 |
| 32 | 高崖镇 | 坪上村 | 113 | 375 |
| 33 | 高崖镇 | 普社村 | 151 | 567 |
| 34 | 高崖镇 | 雪白殿村 | 94 | 326 |
| 35 | 高崖镇 | 羊头庙村 | 165 | 558 |
| 36 | 高崖镇 | 阳川寺村 | 55 | 179 |
| 37 | 南寨镇 | 陈家槽村 | 169 | 622 |
| 38 | 南寨镇 | 大寨村 | 157 | 503 |
| 39 | 南寨镇 | 邓家塬村 | 342 | 1164 |
| 40 | 南寨镇 | 冯家堡村 | 590 | 2005 |

| 县(区) | 镇(乡) | 行政村 | 行政村总户数 | 行政村总人口数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 南寨镇 | 刘家坳村 | 317 | 1139 |
| 42 | 南寨镇 | 马家岭村 | 216 | 758 |
| 43 | 南寨镇 | 南寨村 | 225 | 635 |
| 44 | 南寨镇 | 千塬村 | 964 | 2835 |
| 45 | 南寨镇 | 史家坪村 | 310 | 1021 |
| 46 | 南寨镇 | 新西村 | 181 | 533 |
| 47 | 南寨镇 | 闫家庵村 | 377 | 1321 |
| 48 | 南寨镇 | 闫家村 | 480 | 1569 |
| 49 | 南寨镇 | 阳坡村 | 452 | 1553 |
| 50 | 南寨镇 | 尧头村 | 182 | 610 |
| 51 | 南寨镇 | 走马堎村 | 373 | 1172 |
| 52 | 水沟镇 | 干沟村 | 237 | 795 |
| 53 | 水沟镇 | 后沟村 | 141 | 440 |
| 54 | 水沟镇 | 夹咀村 | 216 | 765 |
| 55 | 水沟镇 | 三泉村 | 447 | 1667 |
| 56 | 水沟镇 | 柿沟村 | 169 | 585 |
| 57 | 水沟镇 | 孙家塬村 | 545 | 2177 |
| 58 | 水沟镇 | 团结村 | 202 | 702 |
| 59 | 水沟镇 | 西沟村 | 267 | 1065 |
| 60 | 水沟镇 | 辛家沟村 | 215 | 732 |
| 61 | 水沟镇 | 新中村 | 318 | 1228 |
| 62 | 水沟镇 | 英明村 | 317 | 1192 |
| 63 | 水沟镇 | 裕华村 | 466 | 1812 |
| 64 | 水沟镇 | 纸坊沟村 | 539 | 2176 |
| 65 | 张家塬镇 | 白善坊村 | 352 | 904 |
| 66 | 张家塬镇 | 宝丰村 | 208 | 694 |
| 67 | 张家塬镇 | 北坡村 | 333 | 1136 |
| 68 | 张家塬镇 | 观明村 | 337 | 1124 |
| 69 | 张家塬镇 | 景家寨村 | 280 | 1003 |
| 70 | 张家塬镇 | 老庄沟村 | 105 | 304 |
| 71 | 张家塬镇 | 柳家塬村 | 688 | 2486 |
| 72 | 张家塬镇 | 柳王庙村 | 83 | 258 |
| 73 | 张家塬镇 | 南湾岭村 | 181 | 479 |
| 74 | 张家塬镇 | 七一村 | 298 | 1055 |
| 75 | 张家塬镇 | 尚家堡村 | 198 | 604 |
| 76 | 张家塬镇 | 新文村 | 360 | 1340 |

| 县(区) | 镇(乡) | 行政村 | 行政村总户数 | 行政村总人口数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 太白县 | 54 | 8069 | 30445 |
| 1 | 黄柏塬镇 | 高家坝村 | 86 | 313 |
| 2 | 黄柏塬镇 | 核桃坪村 | 105 | 352 |
| 3 | 黄柏塬镇 | 二郎坝村 | 108 | 454 |
| 4 | 黄柏塬镇 | 黄柏塬村 | 123 | 454 |
| 5 | 黄柏塬镇 | 皂角湾村 | 114 | 422 |
| 6 | 靖口镇 | 散军塬村 | 93 | 316 |
| 7 | 靖口镇 | 石沟村 | 94 | 324 |
| 8 | 靖口镇 | 凉水泉村 | 155 | 548 |
| 9 | 靖口镇 | 水蒿川村 | 154 | 460 |
| 10 | 靖口镇 | 关上街村 | 93 | 283 |
| 11 | 靖口镇 | 焦家山村 | 72 | 240 |
| 12 | 靖口镇 | 庙台村 | 166 | 531 |
| 13 | 靖口镇 | 大地岭村 | 92 | 387 |
| 14 | 靖口镇 | 石沟门村 | 102 | 351 |
| 15 | 咀头镇 | 上白云村 | 136 | 512 |
| 16 | 咀头镇 | 黄风山村 | 303 | 1023 |
| 17 | 咀头镇 | 梅湾村 | 247 | 887 |
| 18 | 咀头镇 | 拐里村 | 312 | 1214 |
| 19 | 咀头镇 | 北沟村 | 149 | 580 |
| 20 | 咀头镇 | 强里川村 | 144 | 504 |
| 21 | 咀头镇 | 牛家沟村 | 187 | 730 |
| 22 | 咀头镇 | 沪家塬村 | 251 | 1058 |
| 23 | 咀头镇 | 李家沟村 | 313 | 1290 |
| 24 | 咀头镇 | 红星村 | 265 | 1048 |
| 25 | 咀头镇 | 大沟塬村 | 165 | 739 |
| 26 | 咀头镇 | 下白云村 | 136 | 524 |
| 27 | 咀头镇 | 蒿谷堆村 | 215 | 880 |
| 28 | 桃川镇 | 魁星楼村 | 229 | 847 |
| 29 | 桃川镇 | 灵丹庙村 | 224 | 912 |
| 30 | 桃川镇 | 蹇坡村 | 189 | 736 |
| 31 | 桃川镇 | 杨下村 | 191 | 712 |
| 32 | 桃川镇 | 老爷岭村 | 76 | 313 |
| 33 | 桃川镇 | 路平沟村 | 94 | 354 |
| 34 | 桃川镇 | 枣园村 | 126 | 520 |
| 35 | 桃川镇 | 白杨塬村 | 245 | 892 |
| 36 | 王家堎镇 | 元坝子村 | 103 | 312 |

| 县(区) | 镇(乡) | 行政村 | 行政村总户数 | 行政村总人口数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | 王家堎镇 | 中明村 | 105 | 355 |
| 38 | 王家堎镇 | 和平村 | 172 | 539 |
| 39 | 王家堎镇 | 板桥村 | 66 | 215 |
| 40 | 鹦鸽镇 | 吉利沟村 | 72 | 315 |
| 41 | 鹦鸽镇 | 棉寺坝村 | 107 | 436 |
| 42 | 鹦鸽镇 | 双鹿池村 | 114 | 420 |
| 43 | 鹦鸽镇 | 梁家山村 | 168 | 668 |
| 44 | 鹦鸽镇 | 鹦鸽街村 | 245 | 975 |
| 45 | 鹦鸽镇 | 马耳山村 | 173 | 706 |
| 46 | 鹦鸽镇 | 西龙窝村 | 59 | 254 |
| 47 | 鹦鸽镇 | 流沙崖村 | 131 | 513 |
| 48 | 鹦鸽镇 | 火烧滩村 | 103 | 387 |
| 49 | 鹦鸽镇 | 四林庄村 | 50 | 204 |
| 50 | 鹦鸽镇 | 杨家河村 | 86 | 269 |
| 51 | 鹦鸽镇 | 鱼池岭村 | 76 | 242 |
| 52 | 鹦鸽镇 | 柴胡山村 | 174 | 666 |
| 53 | 鹦鸽镇 | 高码头村 | 70 | 296 |
| 54 | 鹦鸽镇 | 六家村 | 241 | 963 |
| 扶风县 | 83 | 54673 | 226930 |
| 1 | 城关镇 | 西官村 | 400 | 1645 |
| 2 | 城关镇 | 王家台村 | 512 | 2166 |
| 3 | 城关镇 | 刘家堡村 | 332 | 1419 |
| 4 | 城关镇 | 秦村 | 321 | 1409 |
| 5 | 城关镇 | 小留村 | 875 | 3391 |
| 6 | 城关镇 | 案板村 | 365 | 1500 |
| 7 | 城关镇 | 聂堡村 | 631 | 2560 |
| 8 | 城关镇 | 柳店村 | 486 | 1960 |
| 9 | 城关镇 | 黄甫村 | 680 | 2799 |
| 10 | 城关镇 | 南后峪村 | 348 | 1358 |
| 11 | 城关镇 | 费家村 | 350 | 1522 |
| 12 | 城关镇 | 五郡村 | 410 | 1628 |
| 13 | 城关镇 | 韦川村 | 462 | 1855 |
| 14 | 城关镇 | 殷家村 | 405 | 1732 |
| 15 | 城关镇 | 原峪村 | 566 | 2194 |
| 16 | 城关镇 | 伏波村 | 312 | 1265 |
| 17 | 段家镇 | 太白村 | 410 | 1740 |
| 18 | 段家镇 | 沟老村 | 558 | 2539 |

| 县(区) | 镇(乡) | 行政村 | 行政村总户数 | 行政村总人口数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 段家镇 | 东官村 | 438 | 1863 |
| 20 | 段家镇 | 西河村 | 422 | 1822 |
| 21 | 段家镇 | 谷家寨村村委会 | 497 | 2063 |
| 22 | 段家镇 | 大同村 | 618 | 2796 |
| 23 | 段家镇 | 昝樊村 | 639 | 2701 |
| 24 | 法门镇 | 张家村 | 425 | 1760 |
| 25 | 法门镇 | 杜家村 | 247 | 1049 |
| 26 | 法门镇 | 云塘村 | 1026 | 4226 |
| 27 | 法门镇 | 姚家村 | 533 | 2070 |
| 28 | 法门镇 | 斜里村 | 531 | 2337 |
| 29 | 法门镇 | 杜城村 | 681 | 2679 |
| 30 | 法门镇 | 东桥村 | 456 | 1892 |
| 31 | 法门镇 | 刘家村 | 576 | 2328 |
| 32 | 法门镇 | 周家村 | 509 | 2115 |
| 33 | 法门镇 | 黄堆村 | 589 | 2400 |
| 34 | 法门镇 | 赵家村 | 386 | 1526 |
| 35 | 法门镇 | 三驾村 | 629 | 2710 |
| 36 | 法门镇 | 冯家村 | 776 | 3321 |
| 37 | 法门镇 | 农林村 | 556 | 2113 |
| 38 | 法门镇 | 建和村 | 868 | 3624 |
| 39 | 法门镇 | 齐村 | 1198 | 5303 |
| 40 | 法门镇 | 马家村 | 720 | 3060 |
| 41 | 法门镇 | 庄白村 | 862 | 3358 |
| 42 | 绛帐镇 | 牛蹄村 | 959 | 4080 |
| 43 | 绛帐镇 | 远将村 | 847 | 3365 |
| 44 | 绛帐镇 | 前进村 | 919 | 3893 |
| 45 | 绛帐镇 | 凤鸣村 | 968 | 3991 |
| 46 | 绛帐镇 | 大营村 | 1156 | 4932 |
| 47 | 绛帐镇 | 西渠村 | 1169 | 5036 |
| 48 | 绛帐镇 | 仵康村 | 893 | 3882 |
| 49 | 绛帐镇 | 卢家村 | 813 | 3500 |
| 50 | 绛帐镇 | 上宋村 | 1324 | 5606 |
| 51 | 天度镇 | 丰邑村 | 356 | 1458 |
| 52 | 天度镇 | 强家村 | 721 | 2686 |
| 53 | 天度镇 | 晁留村 | 810 | 3374 |
| 54 | 天度镇 | 南阳村 | 560 | 2156 |
| 55 | 天度镇 | 天度村 | 752 | 2974 |

| 县(区) | 镇(乡) | 行政村 | 行政村总户数 | 行政村总人口数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | 天度镇 | 鲁上村 | 181 | 677 |
| 57 | 天度镇 | 鲁马村 | 1405 | 5217 |
| 58 | 天度镇 | 坊村 | 422 | 1612 |
| 59 | 天度镇 | 巩村 | 410 | 1567 |
| 60 | 天度镇 | 韩家窑村 | 271 | 1039 |
| 61 | 天度镇 | 闫马村 | 528 | 2140 |
| 62 | 天度镇 | 下寨村 | 728 | 3156 |
| 63 | 午井镇 | 四户村 | 884 | 3491 |
| 64 | 午井镇 | 南官村 | 650 | 2410 |
| 65 | 午井镇 | 大官村 | 432 | 1760 |
| 66 | 午井镇 | 高望寺村 | 654 | 2652 |
| 67 | 午井镇 | 九家村 | 536 | 2268 |
| 68 | 午井镇 | 南坡村 | 543 | 2334 |
| 69 | 午井镇 | 原子头村 | 456 | 1959 |
| 70 | 午井镇 | 贤官村 | 433 | 1881 |
| 71 | 午井镇 | 田家河村 | 303 | 1187 |
| 72 | 杏林镇 | 东坡村 | 649 | 2465 |
| 73 | 杏林镇 | 长命寺村 | 1480 | 6520 |
| 74 | 杏林镇 | 杏林村 | 1382 | 5216 |
| 75 | 杏林镇 | 杨家沟村 | 748 | 3111 |
| 76 | 杏林镇 | 良峪村 | 1166 | 4830 |
| 77 | 杏林镇 | 马席村 | 1264 | 5432 |
| 78 | 召公镇 | 新庄村 | 549 | 2425 |
| 79 | 召公镇 | 后董村 | 1215 | 5179 |
| 80 | 召公镇 | 聚粮村 | 917 | 4066 |
| 81 | 召公镇 | 三头村 | 482 | 2797 |
| 82 | 召公镇 | 作里村 | 605 | 2369 |
| 83 | 召公镇 | 吴家村 | 528 | 2439 |
| 眉县 | 46 | 26148 | 102925 |
| 1 | 常兴镇 | 北塬村 | 784 | 3060 |
| 2 | 常兴镇 | 岭堡村 | 543 | 2302 |
| 3 | 常兴镇 | 祁家村 | 542 | 2228 |
| 4 | 常兴镇 | 魏家堡村 | 440 | 1852 |
| 5 | 横渠镇 | 曹梁村 | 567 | 2380 |
| 6 | 横渠镇 | 大镇村 | 445 | 1845 |
| 7 | 横渠镇 | 红祥村 | 917 | 3367 |
| 8 | 横渠镇 | 街北村 | 530 | 2350 |

| 县(区) | 镇(乡) | 行政村 | 行政村总户数 | 行政村总人口数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 横渠镇 | 咀头村 | 250 | 963 |
| 10 | 横渠镇 | 跑安村 | 362 | 1404 |
| 11 | 横渠镇 | 石马寺村 | 340 | 1340 |
| 12 | 横渠镇 | 土岭村 | 535 | 2350 |
| 13 | 横渠镇 | 万家塬村 | 562 | 2210 |
| 14 | 横渠镇 | 西寨村 | 260 | 951 |
| 15 | 槐芽镇 | 清湫村 | 437 | 1765 |
| 16 | 齐镇 | 东凉阁村 | 275 | 1044 |
| 17 | 齐镇 | 官亭村 | 671 | 2664 |
| 18 | 齐镇 | 南寨村 | 1115 | 4168 |
| 19 | 齐镇 | 齐西村 | 632 | 2614 |
| 20 | 齐镇 | 齐镇村 | 1382 | 5059 |
| 21 | 齐镇 | 上龙王庙村 | 578 | 2138 |
| 22 | 齐镇 | 西凉阁村 | 678 | 2788 |
| 23 | 首善镇 | 任白庄村 | 378 | 1481 |
| 24 | 首善镇 | 三寨村 | 825 | 3287 |
| 25 | 首善镇 | 五坳村 | 447 | 1818 |
| 26 | 首善镇 | 张赵村 | 410 | 1510 |
| 27 | 汤峪镇 | 豆家河村 | 908 | 3541 |
| 28 | 汤峪镇 | 郝口坡村 | 749 | 3045 |
| 29 | 汤峪镇 | 尖咀石村 | 351 | 1344 |
| 30 | 汤峪镇 | 讲渠村 | 490 | 2136 |
| 31 | 汤峪镇 | 梁村 | 570 | 2220 |
| 32 | 汤峪镇 | 楼观塬村 | 537 | 2106 |
| 33 | 汤峪镇 | 屈刘堡村 | 861 | 3492 |
| 34 | 汤峪镇 | 屯庄村 | 683 | 2730 |
| 35 | 汤峪镇 | 新联村 | 956 | 3809 |
| 36 | 汤峪镇 | 闫家堡村 | 460 | 1760 |
| 37 | 汤峪镇 | 钟吕坪村 | 782 | 3020 |
| 38 | 营头镇 | 大理村 | 395 | 1228 |
| 39 | 营头镇 | 董家山村 | 299 | 1126 |
| 40 | 营头镇 | 和平村 | 480 | 1930 |
| 41 | 营头镇 | 红河村 | 441 | 1636 |
| 42 | 营头镇 | 街道村 | 277 | 1106 |
| 43 | 营头镇 | 铜峪村 | 463 | 1780 |
| 44 | 营头镇 | 万霞村 | 608 | 2360 |
| 45 | 营头镇 | 新河村 | 485 | 1802 |
| 46 | 营头镇 | 营头村 | 448 | 1816 |

| 县(区) | 镇(乡) | 行政村 | 行政村总户数 | 行政村总人口数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 岐山县 | 35 | 24211 | 95235 |
| 1 | 蔡家坡镇 | 洪沟村 | 495 | 2030 |
| 2 | 蔡家坡镇 | 安乐村 | 1100 | 4092 |
| 3 | 蔡家坡镇 | 鸡坡村 | 369 | 1510 |
| 4 | 蔡家坡镇 | 秦鸣村 | 317 | 1706 |
| 5 | 蔡家坡镇 | 柳家庄村 | 802 | 3211 |
| 6 | 凤鸣镇 | 半个城村 | 801 | 3124 |
| 7 | 凤鸣镇 | 南郭村 | 682 | 2815 |
| 8 | 凤鸣镇 | 温家村 | 567 | 2275 |
| 9 | 凤鸣镇 | 北吴邵村 | 490 | 1540 |
| 10 | 凤鸣镇 | 北杨村村 | 617 | 2293 |
| 11 | 凤鸣镇 | 庵里村 | 453 | 1660 |
| 12 | 凤鸣镇 | 北寨子村 | 802 | 2895 |
| 13 | 凤鸣镇 | 四崖头村 | 543 | 1965 |
| 14 | 故郡镇 | 独山村 | 780 | 2610 |
| 15 | 故郡镇 | 郑家桥村 | 435 | 1620 |
| 16 | 故郡镇 | 涝川村 | 340 | 1115 |
| 17 | 故郡镇 | 索王村 | 548 | 2114 |
| 18 | 故郡镇 | 渚村村 | 710 | 2744 |
| 19 | 蒲村镇 | 南庄村 | 526 | 1956 |
| 20 | 蒲村镇 | 崛山村 | 398 | 1605 |
| 21 | 青化镇 | 童峪村 | 972 | 3982 |
| 22 | 青化镇 | 北阳村 | 610 | 2507 |
| 23 | 益店镇 | 永新村 | 745 | 2890 |
| 24 | 雍川镇 | 何家村 | 798 | 3116 |
| 25 | 雍川镇 | 楼底村 | 862 | 3419 |
| 26 | 雍川镇 | 南营村 | 1146 | 4889 |
| 27 | 雍川镇 | 三县寺村 | 580 | 2445 |
| 28 | 枣林镇 | 贾家村 | 1162 | 4635 |
| 29 | 枣林镇 | 范家塬村 | 1098 | 4646 |
| 30 | 枣林镇 | 尉迟村 | 796 | 3070 |
| 31 | 枣林镇 | 罗局村 | 1017 | 4169 |
| 32 | 枣林镇 | 张家沟村 | 448 | 1803 |
| 33 | 京当镇 | 范家营村 | 575 | 2276 |
| 34 | 京当镇 | 张家村 | 720 | 2855 |
| 35 | 京当镇 | 京当村 | 907 | 3653 |

| 县(区) | 镇(乡) | 行政村 | 行政村总户数 | 行政村总人口数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 凤县 | 40 | 11980 | 43936 |
| 1 | 凤州镇 | 马鞍山村 | 385 | 1310 |
| 2 | 凤州镇 | 国安寺村 | 343 | 1169 |
| 3 | 凤州镇 | 桑园村 | 268 | 1126 |
| 4 | 河口镇 | 沙坝村 | 343 | 1277 |
| 5 | 河口镇 | 核桃坝村 | 268 | 1057 |
| 6 | 河口镇 | 安河寺村 | 395 | 1568 |
| 7 | 河口镇 | 陈家岔村 | 422 | 1708 |
| 8 | 河口镇 | 岩湾村 | 326 | 1233 |
| 9 | 红花铺镇 | 红花铺村 | 339 | 1143 |
| 10 | 红花铺镇 | 白家店村 | 212 | 660 |
| 11 | 黄牛铺镇 | 三岔河村 | 326 | 1223 |
| 12 | 黄牛铺镇 | 石窑铺村委会 | 403 | 1676 |
| 13 | 留凤关镇 | 榆林铺村 | 286 | 1300 |
| 14 | 留凤关镇 | 三岔村 | 338 | 1269 |
| 15 | 留凤关镇 | 瓦房坝村 | 352 | 1152 |
| 16 | 留凤关镇 | 沙江寺村 | 241 | 756 |
| 17 | 留凤关镇 | 酒奠沟村 | 355 | 1237 |
| 18 | 留凤关镇 | 连云寺村 | 303 | 1072 |
| 19 | 留凤关镇 | 费家庄村 | 259 | 907 |
| 20 | 留凤关镇 | 喇嘛泉村 | 322 | 1234 |
| 21 | 留凤关镇 | 长坪村 | 126 | 425 |
| 22 | 留凤关镇 | 孔家庄村 | 238 | 846 |
| 23 | 平木镇 | 东庄村 | 302 | 1097 |
| 24 | 平木镇 | 寺河村 | 335 | 1240 |
| 25 | 平木镇 | 烧锅庄村 | 316 | 1165 |
| 26 | 平木镇 | 白蟒寺村 | 411 | 1546 |
| 27 | 平木镇 | 刘家庄村 | 259 | 1004 |
| 28 | 平木镇 | 西山村 | 149 | 583 |
| 29 | 坪坎镇 | 坪坎村 | 179 | 698 |
| 30 | 坪坎镇 | 倒贴金村 | 119 | 436 |
| 31 | 双石铺镇 | 阴湾村 | 244 | 948 |
| 32 | 双石铺镇 | 草店村 | 428 | 1503 |
| 33 | 双石铺镇 | 安沟村 | 373 | 1419 |
| 34 | 双石铺镇 | 上川村 | 180 | 588 |
| 35 | 双石铺镇 | 张家窑村 | 323 | 1301 |
| 36 | 唐藏镇 | 庞家河村 | 309 | 1108 |

| 县(区) | 镇(乡) | 行政村 | 行政村总户数 | 行政村总人口数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | 唐藏镇 | 倒回沟村 | 223 | 622 |
| 38 | 唐藏镇 | 李家庄村 | 329 | 1254 |
| 39 | 唐藏镇 | 辛家庄村 | 518 | 1588 |
| 40 | 唐藏镇 | 曹家庄村 | 133 | 488 |
| 麟游县 | 55 | 17741 | 62005 |
| 1 | 常丰镇 | 佛堂寺村 | 185 | 641 |
| 2 | 常丰镇 | 苏家村 | 233 | 936 |
| 3 | 常丰镇 | 常乐村 | 230 | 841 |
| 4 | 常丰镇 | 官庄村 | 423 | 1632 |
| 5 | 常丰镇 | 郝口村 | 175 | 707 |
| 6 | 常丰镇 | 庙湾村 | 346 | 1284 |
| 7 | 崔木镇 | 合阳村 | 214 | 882 |
| 8 | 崔木镇 | 杨家堡村 | 288 | 1103 |
| 9 | 崔木镇 | 杨家沟村 | 264 | 1059 |
| 10 | 崔木镇 | 河西村 | 285 | 1067 |
| 11 | 崔木镇 | 菜子沟村 | 286 | 1013 |
| 12 | 崔木镇 | 洪泉村 | 320 | 1176 |
| 13 | 崔木镇 | 下王村 | 348 | 1255 |
| 14 | 崔木镇 | 崔木村 | 292 | 1007 |
| 15 | 崔木镇 | 三义村 | 362 | 1312 |
| 16 | 九成宫镇 | 丰塬村 | 680 | 2350 |
| 17 | 九成宫镇 | 马家堡村 | 292 | 1052 |
| 18 | 九成宫镇 | 御驾塬村 | 326 | 1208 |
| 19 | 九成宫镇 | 桑树塬村 | 387 | 1365 |
| 20 | 九成宫镇 | 铁炉沟村 | 252 | 832 |
| 21 | 九成宫镇 | 岭西村 | 276 | 883 |
| 22 | 九成宫镇 | 北马坊村 | 210 | 642 |
| 23 | 九成宫镇 | 良舍村 | 414 | 1422 |
| 24 | 九成宫镇 | 蔡家河村 | 360 | 1100 |
| 25 | 九成宫镇 | 澄铭窑村 | 409 | 1332 |
| 26 | 九成宫镇 | 城关村 | 505 | 1683 |
| 27 | 九成宫镇 | 西坊村 | 272 | 966 |
| 28 | 九成宫镇 | 栗川村 | 338 | 1052 |
| 29 | 九成宫镇 | 紫石崖村 | 276 | 894 |
| 30 | 酒房镇 | 大庄村 | 344 | 1319 |
| 31 | 酒房镇 | 万家城村 | 244 | 943 |
| 32 | 酒房镇 | 焦家沟村 | 241 | 897 |

| 县(区) | 镇(乡) | 行政村 | 行政村总户数 | 行政村总人口数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 酒房镇 | 卞坡村 | 628 | 154 |
| 34 | 酒房镇 | 闹林村 | 593 | 2350 |
| 35 | 两亭镇 | 陈家沟村 | 258 | 980 |
| 36 | 两亭镇 | 两亭村 | 419 | 1597 |
| 37 | 两亭镇 | 叶家塬村 | 283 | 1158 |
| 38 | 两亭镇 | 西坡村 | 252 | 1036 |
| 39 | 两亭镇 | 丰和寺村 | 262 | 1042 |
| 40 | 两亭镇 | 水磨沟村 | 425 | 1606 |
| 41 | 两亭镇 | 天堂村 | 301 | 1192 |
| 42 | 两亭镇 | 张家塬村 | 174 | 597 |
| 43 | 两亭镇 | 河滩村 | 274 | 1050 |
| 44 | 丈八镇 | 石家庄村 | 352 | 1002 |
| 45 | 丈八镇 | 桑坪村 | 302 | 1140 |
| 46 | 丈八镇 | 豁口村 | 384 | 1436 |
| 47 | 丈八镇 | 曲家沟村 | 171 | 635 |
| 48 | 丈八镇 | 饮马泉村 | 337 | 1204 |
| 49 | 招贤镇 | 梨家沟村 | 416 | 1520 |
| 50 | 招贤镇 | 南屋村 | 281 | 970 |
| 51 | 招贤镇 | 阁头寺村 | 430 | 1462 |
| 52 | 招贤镇 | 郭家河村 | 253 | 830 |
| 53 | 招贤镇 | 高庄村 | 352 | 1300 |
| 54 | 招贤镇 | 永丰村 | 287 | 1108 |
| 55 | 招贤镇 | 大岭村 | 230 | 781 |
| 金台区 | 7 | 2502 | 9967 |
| 1 | 硖石镇 | 司家窑村 | 161 | 715 |
| 2 | 硖石镇 | 高家湾村 | 425 | 1798 |
| 3 | 硖石镇 | 董家村 | 388 | 1510 |
| 4 | 硖石镇 | 张家崖村 | 256 | 1040 |
| 5 | 硖石镇 | 车辙村 | 314 | 1303 |
| 6 | 金河镇 | 紫原村 | 456 | 1655 |
| 7 | 金河镇 | 陵玉村 | 502 | 1946 |
| 凤翔县 | 50 | 17004 | 64533 |
| 1 | 陈村镇 | 蔡阳山村 | 566 | 2233 |
| 2 | 陈村镇 | 西吴头村 | 435 | 1832 |
| 3 | 陈村镇 | 料地村 | 368 | 1390 |
| 4 | 陈村镇 | 雒家务村 | 315 | 1312 |
| 5 | 长青镇 | 太昌村 | 428 | 1681 |
| 6 | 长青镇 | 团庄村 | 456 | 1865 |

| 县(区) | 镇(乡) | 行政村 | 行政村总户数 | 行政村总人口数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 长青镇 | 灵化村 | 245 | 1053 |
| 8 | 范家寨镇 | 燕家庄村 | 149 | 551 |
| 9 | 范家寨镇 | 页沟村 | 287 | 1094 |
| 10 | 范家寨镇 | 张家店村 | 375 | 1414 |
| 11 | 范家寨镇 | 老女沟村 | 139 | 536 |
| 12 | 范家寨镇 | 牛钵峪村 | 233 | 903 |
| 13 | 范家寨镇 | 沈家沟村 | 402 | 1503 |
| 14 | 范家寨镇 | 赵村营村 | 514 | 2037 |
| 15 | 虢王镇 | 四冢洼村 | 395 | 1531 |
| 16 | 横水镇 | 东白村 | 896 | 3120 |
| 17 | 横水镇 | 深沟村 | 314 | 1208 |
| 18 | 横水镇 | 三井村 | 286 | 1112 |
| 19 | 横水镇 | 东劝读村 | 256 | 879 |
| 20 | 横水镇 | 吕村村 | 293 | 1060 |
| 21 | 横水镇 | 玉祥村 | 599 | 2285 |
| 22 | 横水镇 | 铁王村 | 321 | 1164 |
| 23 | 柳林镇 | 半坡铺村 | 290 | 1021 |
| 24 | 柳林镇 | 北山村 | 413 | 1605 |
| 25 | 柳林镇 | 程家塬村 | 190 | 757 |
| 26 | 柳林镇 | 东吴头村 | 673 | 2842 |
| 27 | 柳林镇 | 窦家庄村 | 780 | 3124 |
| 28 | 柳林镇 | 窦村村 | 205 | 802 |
| 29 | 柳林镇 | 干河村 | 641 | 2463 |
| 30 | 柳林镇 | 沟南村 | 215 | 756 |
| 31 | 柳林镇 | 关村村 | 327 | 1142 |
| 32 | 柳林镇 | 郭家沟村 | 300 | 1216 |
| 33 | 柳林镇 | 汉封村 | 469 | 1726 |
| 34 | 柳林镇 | 后沟塬村 | 199 | 716 |
| 35 | 柳林镇 | 会山村 | 412 | 1739 |
| 36 | 柳林镇 | 景村村 | 139 | 503 |
| 37 | 柳林镇 | 洛城村 | 411 | 1635 |
| 38 | 柳林镇 | 彭祖塬村 | 343 | 1398 |
| 39 | 柳林镇 | 屯头村 | 356 | 1390 |
| 40 | 柳林镇 | 西沟村 | 149 | 493 |
| 41 | 柳林镇 | 胥家头村 | 355 | 1385 |
| 42 | 柳林镇 | 尧典村 | 208 | 718 |
| 43 | 糜杆桥镇 | 汤房庙村 | 134 | 400 |
| 44 | 糜杆桥镇 | 王家塬村 | 254 | 999 |

| 县(区) | 镇(乡) | 行政村 | 行政村总户数 | 行政村总人口数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 糜杆桥镇 | 五曲湾村 | 93 | 307 |
| 46 | 田家庄镇 | 西劝读村 | 259 | 911 |
| 47 | 姚家沟镇 | 亢家河村 | 250 | 757 |
| 48 | 姚家沟镇 | 青渠村 | 216 | 633 |
| 49 | 姚家沟镇 | 太白庙村 | 154 | 411 |
| 50 | 姚家沟镇 | 姚家沟村 | 297 | 921 |
| 渭滨区 | 9 | 3268 | 12244 |
| 1 | 高家镇 | 枣园村 | 310 | 1201 |
| 2 | 高家镇 | 明泉村 | 380 | 1364 |
| 3 | 高家镇 | 甘庙村 | 518 | 1859 |
| 4 | 高家镇 | 李家塄村 | 462 | 1663 |
| 5 | 高家镇 | 解甲滩村 | 232 | 900 |
| 6 | 高家镇 | 新安村 | 390 | 1538 |
| 7 | 高家镇 | 上川村 | 396 | 1457 |
| 8 | 高家镇 | 卒落村 | 113 | 372 |
| 9 | 石鼓镇 | 茵香河村 | 467 | 1890 |
| 陇县 | 103 | 30228 | 121432 |
| 1 | 温水镇 | 温河村 | 597 | 2694 |
| 2 | 温水镇 | 水眼村 | 145 | 645 |
| 3 | 温水镇 | 田家河村 | 604 | 2672 |
| 4 | 温水镇 | 草滩村 | 291 | 1206 |
| 5 | 温水镇 | 峡口村 | 539 | 2414 |
| 6 | 温水镇 | 白家滩村 | 324 | 1324 |
| 7 | 温水镇 | 五星村 | 114 | 462 |
| 8 | 温水镇 | 枣林村 | 380 | 1580 |
| 9 | 温水镇 | 苟家寨村 | 267 | 1160 |
| 10 | 温水镇 | 花园村 | 225 | 1027 |
| 11 | 温水镇 | 峰山村 | 304 | 1219 |
| 12 | 温水镇 | 火烧寨村 | 394 | 1672 |
| 13 | 温水镇 | 郭家槽村 | 215 | 887 |
| 14 | 温水镇 | 上川村 | 297 | 1258 |
| 15 | 温水镇 | 粮食沟村 | 212 | 918 |
| 16 | 温水镇 | 业家山村 | 218 | 896 |
| 17 | 温水镇 | 三成村 | 196 | 745 |
| 18 | 温水镇 | 郭家山村 | 268 | 1173 |
| 19 | 温水镇 | 苏家塬村 | 776 | 3310 |
| 20 | 温水镇 | 李家河村 | 351 | 1583 |
| 21 | 温水镇 | 槐庄村 | 262 | 1176 |
| 22 | 固关镇 | 殿咀村 | 207 | 830 |
| 23 | 固关镇 | 柴家咀村 | 166 | 557 |

| 县(区) | 镇(乡) | 行政村 | 行政村总户数 | 行政村总人口数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 固关镇 | 固关街村 | 683 | 2712 |
| 25 | 固关镇 | 上岔村 | 177 | 658 |
| 26 | 固关镇 | 唐家河村 | 103 | 403 |
| 27 | 固关镇 | 六股槐村 | 85 | 338 |
| 28 | 固关镇 | 高楼村 | 52 | 162 |
| 29 | 固关镇 | 北大山村 | 104 | 379 |
| 30 | 固关镇 | 苟家沟村 | 342 | 1345 |
| 31 | 固关镇 | 三桥村 | 27 | 95 |
| 32 | 天成镇 | 老虎沟村 | 174 | 783 |
| 33 | 天成镇 | 八龙潭村 | 220 | 928 |
| 34 | 天成镇 | 黄家沟 | 102 | 365 |
| 35 | 天成镇 | 银科村 | 107 | 396 |
| 36 | 天成镇 | 铁塬村 | 386 | 1543 |
| 37 | 天成镇 | 范家台村 | 48 | 185 |
| 38 | 天成镇 | 张家山村 | 325 | 1183 |
| 39 | 天成镇 | 店子村 | 126 | 473 |
| 40 | 河北镇 | 白石村 | 240 | 1040 |
| 41 | 河北镇 | 底渠村 | 185 | 728 |
| 42 | 河北镇 | 大谈湾村 | 143 | 567 |
| 43 | 河北镇 | 庙坡村 | 210 | 828 |
| 44 | 河北镇 | 东坡村 | 756 | 2805 |
| 45 | 河北镇 | 兰家堡村 | 528 | 2289 |
| 46 | 河北镇 | 权家下村 | 270 | 1138 |
| 47 | 河北镇 | 岐家塬村 | 169 | 697 |
| 48 | 河北镇 | 韦家堡村 | 215 | 733 |
| 49 | 河北镇 | 西凉湾村 | 174 | 764 |
| 50 | 新集川镇 | 李家庄村 | 176 | 760 |
| 51 | 新集川镇 | 保家河村 | 209 | 923 |
| 52 | 新集川镇 | 新集川村 | 464 | 1896 |
| 53 | 新集川镇 | 南 坡 村 | 225 | 895 |
| 54 | 新集川镇 | 铁马河村 | 187 | 680 |
| 55 | 新集川镇 | 李家山村 | 150 | 689 |
| 56 | 东南镇 | 河沟村 | 1163 | 4563 |
| 57 | 东南镇 | 黄花峪村 | 702 | 3018 |
| 58 | 东南镇 | 后沟村 | 342 | 1192 |
| 59 | 东南镇 | 丁马村 | 226 | 679 |
| 60 | 东南镇 | 予村 | 563 | 2226 |
| 61 | 东南镇 | 闫家庵村 | 264 | 898 |
| 62 | 东南镇 | 焦家山村 | 155 | 732 |
| 63 | 东南镇 | 鸡家庄村 | 212 | 562 |

| 县(区) | 镇(乡) | 行政村 | 行政村总户数 | 行政村总人口数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | 东南镇 | 盘艾村 | 171 | 753 |
| 65 | 东风镇 | 普乐塬村 | 465 | 2061 |
| 66 | 东风镇 | 田家岭村 | 182 | 602 |
| 67 | 东风镇 | 胡家庄村 | 272 | 1017 |
| 68 | 东风镇 | 三教殿村 | 301 | 1260 |
| 69 | 东风镇 | 白杨树沟村 | 88 | 285 |
| 70 | 东风镇 | 东风村 | 156 | 547 |
| 71 | 东风镇 | 席家堡村 | 106 | 360 |
| 72 | 东风镇 | 焦家坡村 | 334 | 1134 |
| 73 | 东风镇 | 赵家山村 | 112 | 378 |
| 74 | 东风镇 | 糜家河村 | 312 | 1203 |
| 75 | 东风镇 | 麻家台村 | 85 | 449 |
| 76 | 东风镇 | 尧场村 | 315 | 1170 |
| 77 | 东风镇 | 后沟村 | 187 | 764 |
| 78 | 城关镇 | 黄家崖村 | 381 | 1510 |
| 79 | 城关镇 | 安儿坡村 | 208 | 705 |
| 80 | 城关镇 | 枣园村 | 402 | 1680 |
| 81 | 城关镇 | 穆家寨村 | 296 | 1077 |
| 82 | 城关镇 | 北关村 | 640 | 2342 |
| 83 | 城关镇 | 麦枣村 | 840 | 3479 |
| 84 | 城关镇 | 腰庄村 | 315 | 1322 |
| 85 | 城关镇 | 唐家庄村 | 151 | 576 |
| 86 | 城关镇 | 堡子身村 | 545 | 2044 |
| 87 | 曹家湾镇 | 南坡村 | 256 | 1096 |
| 88 | 曹家湾镇 | 曹家山村 | 255 | 1036 |
| 89 | 曹家湾镇 | 咸宜关村 | 335 | 1480 |
| 90 | 曹家湾镇 | 金山寺村 | 107 | 415 |
| 91 | 曹家湾镇 | 米家山村 | 137 | 534 |
| 92 | 曹家湾镇 | 三里营村 | 506 | 2160 |
| 93 | 曹家湾镇 | 段家峡村 | 316 | 1260 |
| 94 | 曹家湾镇 | 跃先村 | 96 | 366 |
| 95 | 曹家湾镇 | 三联村 | 292 | 1260 |
| 96 | 曹家湾镇 | 教场塬村 | 366 | 1502 |
| 97 | 八渡镇 | 西坡村 | 383 | 1500 |
| 98 | 八渡镇 | 杨家庄村 | 388 | 1494 |
| 99 | 八渡镇 | 高楼村 | 217 | 789 |
| 100 | 八渡镇 | 桃园村 | 230 | 913 |
| 101 | 八渡镇 | 大力村 | 469 | 1858 |
| 102 | 八渡镇 | 党家河村 | 495 | 1780 |
| 103 | 八渡镇 | 沙盆沟村 | 175 | 613 |

宝鸡市人民政府办公室 2017年11月8日印发

共印120份