## 2018
宝鸡市2018年保障性住房建设项目进展情况
单位：万平方米、套、万元
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 开工时间 | 实际建设规模 |  | 项目进展完成情况（截止6月25日） | [12 empty] | 形象进度备注
[6 empty] | 在建套数 | 基本建成情况 |  | 竣工情况 |  |  | 分配入住情况 |  |  | 完成投资情况
[7 empty] | 累计基本建成套数 |  | 竣工时间 | 累计竣工套数 |  | 分配时间 | 竣工并分配入住套数 |  | 计划总投资 | 累计完成投资
|  |  |  | 套数 | 面积 |  |  | 其中：在2018年基本建成套数 |  |  | 其中：在2018年竣工套数 |  |  | 其中：在2018年分配入住套数 |  |  | 其中：2017年底前累计完成投资 | 2018年完成投资
| 合计 |  |  | 8220 | 118.92 | 7949 | 198 | 198 | 2018.6 | 73 | 73 | 2018.6 | 73 | 73 | 535405.1 | 19307 | 0 | 19307 | 0
1 | 金台区宏文路上都生态城棚户区改造项目二期 | 城市棚户区改造 | 2017.6 | 62 | 0.68 | 62 | [8 empty] | 1860 | 300 |  | 300 | 项目老旧房屋拆迁工作已完成
2 | 金台区中山新天地棚户区改造项目 | 城市棚户区改造 | 2018.1 | 31 | 0.3 | 31 | [8 empty] | 775 | 350 |  | 350 | 安置房基础施工
3 | 渭滨区人民医院西片区棚户区改造项目 | 城市棚户区改造 | 2018.1 | 297 | 1.9 | 297 | [8 empty] | 49000 | 750 |  | 750 | 140户实物安置，157户货币化安置，安置楼基础施工
4 | 岐山县蔡家坡北星村片区棚户区改造项目 | 城市棚户区改造 | 2017.3 | 1201 | 25.15 | 1128 |  |  | 2018.6 | 73 | 73 | 2018.6 | 73 | 73 | 75002 | 400 |  | 400 | 1100户实物安置，101户货币化安置，目前拆迁73户。
5 | 岐山县蔡家坡五丈原片区棚户区改造项目 | 城市棚户区改造 | 2017.6 | 2080 | 42.1 | 1882 | 198 | 198 | [6 empty] | 188094 | 7840 |  | 7840 | 签订协议178户
6 | 岐山县渭河工模具总厂棚户区改造项目 | 城市棚户区改造 | 2018.3 | 204 | 2.24 | 204 | [8 empty] | 4900 | 350 |  | 350 | 安置楼基础施工
7 | 扶风县绛帐镇棚户区改造项目 | 城市棚户区改造 | 2018.2 | 1221 | 19.16 | 1221 | [8 empty] | 61001 | 700 |  | 700 | 958户实物安置，263户货币化安置。
8 | 眉县2018年县城区棚户区改造项目 | 城市棚户区改造 | 2018.4 | 1000 | 2.2 | 1000 | [8 empty] | 50000 | 4617 |  | 4617 | 216户实物安置，784户货币化安置
9 | 凤县新建路中段（城中村）棚户区改造项目 | 城市棚户区改造 | 2017.12 | 413 | 4.38 | 413 | [8 empty] | 15122.1 | 380 |  | 380 | 373户实物安置，40户货币化安置，安置楼基础施工
10 | 凤县丰禾山周边棚户区改造项目 | 城市棚户区改造 | 2018.5 | 400 | 5.2 | 400 | [8 empty] | 24000 | 70 |  | 70 | 货币化安置400套
11 | 麟游县2018年城市棚户区改造项目 | 城市棚户区改造 | 2018.4 | 139 | 1.45 | 139 | [8 empty] | 4978 | 200 |  | 200 | 货币化安置140套
12 | 凤翔县城大什字东北角片区棚户区改造 | 城市棚户区改造 | 2018.6 | 429 | 6.9 | 429 | [8 empty] | 34300 | 50 |  | 50 | 货币化安置429户
13 | 陇县果品市场棚改项目 | 城市棚户区改造 | 2018.6 | 107 | 1.82 | 107 | [8 empty] | 11360 | 300 |  | 300 | 42套实物安置，65套货币化安置
14 | 陇县北坡西路片区棚户区改造建设项目 | 城市棚户区改造 | 2018.6 | 525 | 4.2 | 525 | [8 empty] | 10813 | 200 |  | 200 | 210套实物安置，315套货币化安置
15 | 陈仓区原公安局片区棚户区改造项目 | 城市棚户区 | 2017.11 | 111 | 1.24 | 111 | [8 empty] | 4200 | 2800 |  | 2800 | 111套实物安置